**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

(наименование программы)

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | План финансирования муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб. | | | | | Фактическое исполнение за отчетный период (кассовый расход), тыс. руб. | | | | | Принято к оплате из местного бюджета, тыс. руб. | Задолженность местного бюджета, тыс. руб.  (+, - ) |
| Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ-ники | Итого | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источ-ники | Итого |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | **ВСЕГО по муниципальной программе** | 0,0 | 2589,633 | 1924,353 | 355,1 | 4867,986 (=4513,986+355,1 прочие) | 0,0 | 4190,133 (=2589,633 +Фонду 1600,5 напрямую) | 1924,353 | 401,2 | 6515,686 (=4513,986+Фонду 1600,5  +401,2 прочие) | 4513,986 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Подпрограмма 1.**  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» | 0,0 | 2589,633 | 1578,903 | 355,1 | 4523,636  (=4168,536  +355,1 прочие) | 0,0 | 4190,133  (=2589,633 +Фонду 1600,5) | 1578,903 | 401,2 | 6070,236  (=4168,536+Фонду 1600,5  +401,2 прочие) | 4168,536 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ***Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства*** | 0,0 | 2272,0 | 787,675 | 298,8 | 3358,475 | 0,0 | 3696,4  (=2272,0  +Фонду 1424,4) | 787,675 | 194,2 | 4678,275  (=3059,675  +Фонду 1424,4  +194,2 прочие) | 3059,675 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности, на конкурсной основе | 0,0 | 1582,0 | 100,0 | 0,0 | 1682,0 | 0,0 | 1582,0 | 100,0 | 0,0 | 1682,0 | 1682,0 | 0,0 |
| 1.2. | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства, связанных с проведением ремонтных работ в бизнес-инкубаторах | 0,0 | 0,0 | 234,875 | 28,8 | 263,675 | 0,0 | 1424,4 (Фонду) | 234,875 | 194,2 | 1853,475  (=234,875  +Фонду 1424,4  +194,2 прочие) | 234,875 | 0,0 |
| 1.3. | Предоставление субсидий Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением уставной деятельности | 0,0 | 0,0 | 442,8 | 270,0 | 712,8 | 0,0 | 0,0 | 442,8 | 0,0 | 442,8 | 442,8 | 0,0 |
| 1.4 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | 0,0 | 690,0 | 10,0 | 0,0 | 700,0 | 0,0 | 690,0 | 10,0 | 0,0 | 700,0 | 700,0 | 0,0 |
| 2. | ***Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства*** | 0,0 | 233,333 | 324,0 | 38,3 | 595,633 | 0,0 | 409,433  (=233,333  + Фонду 176,1) | 324,0 | 184,8 | 918,233  (=557,333  + Фонду 176,1  +184,8 прочие) | 557,333 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства: | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 38,3 | 187,3 | 0,0 | 176,1 (Фонду) | 149,0 | 178,5 | 503,6  (=149,0  + Фонду 176,1  +178,5 пр.) | 149,0 | 0,0 |
| 2.1.1 | Организация информационных семинаров (тренингов) по актуальным темам (субсидия Фонду) | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 23,0 | 73,0 | 50,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Проведение обучающих семинаров, включая курсы «Введение в предпринимательство» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,1  (Фонду) | 0,0 | 155,5 | 331,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.3 | Обучение молодежи в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» и организационно-методическое сопровождение проекта | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 38,3 | 117,3 | 0,0 | 0,0 | 79,0 | 0,0 | 79,0 | 79,0 | 0,0 |
| 2.1.4 | Участие представителей администрации, инфраструктуры и СМП в выездном областном семинаре «Энергия возможностей» | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 |
| 2.2. | Издание и распространение информационных материалов: | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 6,3 | 81,3 | 75,0 | 0,0 |
| 2.2.1 | Размещение информации в СМИ и на сайте, издание и распространение правовых информационных сборников | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 00,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2 | Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 75,0 | 0,0 | 75,0 | 75,0 | 0,0 |
| 2.7. | Анализ функционирования и прогнозирование развития малого предпринимательства: | 0,0 | 233,333 | 100,0 | 0,0 | 333,333 | 0,0 | 233,333 | 100,0 | 0,0 | 333,333 | 333,333 | 0,0 |
| 2.7.1 | Мониторинг: диагностика состояния малого предпринимательства, подготовка информационно-аналитических материалов  (сбор и обработка статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ) | 0,0 | 233,333 | 100,0 | 0,0 | 333,333 | 0,0 | 233,333 | 100,0 | 0,0 | 333,333 | 333,333 | 0,0 |
| 3. | ***Поддержка молодежного предпринимательства*** | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 49,2 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проведение массовых мероприятий для старшеклассников с целью формирования положительного имиджа предпринимательства и привлечение молодежи в МСП в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" (проведение обучающих тренингов, олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций) | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 0,0 | 49,2 | 0,0 | 49,2 | 49,2 | 0,0 |
| 4. | ***Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)*** | 0,0 | 0,0 | 223,028 | 18,0 | 241,028 | 0,0 | 0,0 | 223,028 | 15,9 | 238,928 | 223,028 | 0,0 |
|  | Основные мероприятия в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 55,856 | 0,0 | 55,856 | 55,856 | 0,0 |
| 4.3. | Работа коммуникационной площадки по развитию предпринимательства в сфере культуры; ежегодная организация мероприятий (семинары, мастер-классы) | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 9,993 | 0,0 | 9,993 | 9,993 | 0,0 |
| 4.4. | Организация выставок-ярмарок представителей дизайна, творческой индустрии и художественных промыслов | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 18,0 | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 105,312 | 15,9 | 121,212 | 105,312 | 0,0 |
| 4.6 | Участие в выставочных мероприятиях на двух областных праздниках сосновоборских мастеров художественных промыслов  (Праздник, посвященный годовщине образования Ленинградской области, форум «Энергия возможностей») | 0,0 | 0,0 | 53,028 | 0,0 | 53,028 | 0,0 | 0,0 | 51,867 | 0,0 | 51,867 | 51,867 | 0,0 |
| **7.** | ***Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей*** | 0,0 | 84,3 | 5,0 | 0,0 | 89,3 | 0,0 | 84,3 | 5,0 | 0,0 | 89,3 | 89,3 | 0,0 |
| **8.** | ***Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата*** | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 190,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **Подпрограмма 2.** «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» | 0,0 | 0,0 | 345,45 | 0,0 | 345,45 | 0,0 | 0,0 | 345,45 | 0,0 | 345,45 | 345,45 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основные мероприятия | 0,0 | 0,0 | 345,45 | 0,0 | 345,45 | 0,0 | 0,0 | 345,45 | 0,0 | 345,45 | 345,45 | 0,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Субсидия на компенсацию части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | Субсидия на компенсацию части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа | 0,0 | 0,0 | 45,45 | 0,0 | 45,45 | 0,0 | 0,0 | 45,45 | 0,0 | 45,45 | 45,45 | 0,0 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету о выполнении муниципальной программы

**«Стимулирование экономической активности**

**малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»**

за 2016 год

**Подпрограмма** «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа».

В рамках реализации муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

Раздел 1

-4 индивидуальных предпринимателя на развитие предпринимательской деятельности получили стартовое пособие из бюджетов всех уровней на общую сумму 1682,00 тыс. руб.;

- произведены ремонтные работы в офисном и производственном бизнес-инкубаторах (частичный ремонт помещений, изготовление баннера в ОБИ, ремонт системы отопления в помещении 8 лит.Д в ПБИ);

-в бизнес-инкубаторах на льготных условиях размещены 14 субъектов малого предпринимательства и создано 77 рабочих мест;

Раздел 2

-предпринимателям и желающим организовать собственный бизнес Фондом оказаны 945 консультаций и информационных услуг;

-проведено 2 семинара и 1 тренинг по вопросам предпринимательства за счет средств местного бюджета и 8 семинаров и тренингов за счет средств областного бюджета и средств Фонда;

-13 сентября 2016г. организовано участие сосновоборских предпринимателей и мастеров прикладного творчества, представителей администрации и инфраструктуры в Форуме представителей малого и среднего бизнеса Ленинградской области «Энергия возможностей» (курортный комплекс «Игора»). Всего участвовало 12 человек;

-на курсах «Введение в предпринимательство» обучено 72 человека;

- в 2015-2016 учебном году в рамках реализации образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» обучено 45 человек;

-размещено 3 информационных материала в газете «Маяк» по вопросам предпринимательства;

-подготовлено 3 выпуска телепередачи «Дела немалые»;

-проведен мониторинг социально-экономического развития субъектов малого предпринимательства за 2015 год и за I полугодие 2016 года;

-на официальном сайте города Сосновый Бор в разделе «Бизнес/ Поддержка малого и среднего предпринимательства» регулярно размещается информация по вопросам предпринимательства;

-организовано участие сосновоборского индивидуального предпринимателя в областном конкурсе «Лучший нестационарный торговый объект Ленинградской области» (2-е место);

Раздел 3

-в рамках проекта «Школа молодого предпринимателя» к участию в массовых мероприятиях в 2015-2016 учебном году привлечены 311 учащихся образовательных учреждений города. Всего за указанный период проведено 12 городских массовых мероприятий;

Раздел 4

- организована и проведена выставка-ярмарка, посвященная Международному женскому дню 8-е Марта;

-организовано и проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства;

-проведен мастер-класс мастерами прикладного творчества;

-организована и проведена выставка-ярмарка «Зимние фантазии»;

Раздел 5

- на территории округа проведены 17 универсальных и тематических ярмарок;

Раздел 6

-проведено 6 заседаний Координационного совета по вопросам развития МСП;

-проведено 7 заседаний Попечительского совета Фонда;

-регулярно обновляется реестр предпринимателей - получателей муниципальной поддержки;

Раздел 7

-населению города предоставлено 169 устных консультаций населению, составлено 26 исковых заявлений, оформлено 8 претензионных писем по вопросам защиты прав потребителей;

Раздел 8

-получена и обработана статистическая информация Петростата за 2015 год, I, II, III кварталы 2016 года (всего 4 комплекта).

***Подпрограмма*** *«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа».*

Мероприятие № 1 выполнено. Субсидия на компенсацию части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа – в результате проведенного конкурсного отбора средства субсидии в сумме 300 тыс. руб. предоставлены в соответствии с заключенными договорами:

- АО «Агрофирма «Роса» в сумме 300000 рублей.

Мероприятие № 2 выполнено. Субсидия на компенсацию части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа - в результате проведенного конкурсного отбора средства субсидии в сумме 45,45 тыс. руб. предоставлены АО «Агрофирма «Роса» в соответствии с заключенным договором.

Мероприятие № 3 выполнено. Оказание содействия в рамках статьи 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции – в 2016 году в рамках постановления от 04.03.2014 № 444 «О порядке реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной на приусадебных (земельных) участках и отдельных видов продовольственной продукции собственного производства на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области» с внесенными изменениями, между администрацией и АО «Агрофирма «Роса» заключено партнерское соглашение на предоставление мест для торговли без оплаты для реализации отдельных видов продовольственной продукции собственного производства на территории Сосновоборского городского округа.

Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы» утверждена постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013г. № 2464. В Программу были внесены изменения постановлениями администрации от 04.02.2014 г. № 168, от 23.09.2014 № 2238, от 06.02.2015 № 362, от 18.11.2015 № 2955, от 04.02.2016 № 248, от 10.03.2016 № 572; от 11.07.2016 № 1637.