**УТВЕРЖДАЮ**

 Глава администрации

Сосновоборского городского округа

 В.Б. Садовский

25.08.2017

**Отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий**

**по улучшению демографической ситуации**

 **в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы.**

за 1 полугодие 2017 года

 **(1 полугодие, год)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, предусмотренные планом | Срок выполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | Информацияо выполнении |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **1. Мероприятия в сфере улучшения состояния здоровья населения, снижения смертности** |
| 1.1. | Взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по вопросам разработки и обеспечения реализации мероприятий, направленных на повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению Сосновоборского городского округа Ленинградской области. | Финансирование не предусмотрено |  Осуществлялось регулярное взаимодействие руководства ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России с Федеральным медико-биологическим агентством, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, администрацией Сосновоборского городского округа, другими заинтересованными организациями по вопросам совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения г. Сосновый Бор, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи. В ФМБА России своевременно представлены отчеты за 2016 год и 1 полугодие 2017 года: * О выполнении целевых показателей ЦМСЧ № 38 для оценки деятельности подразделений медсанчасти
* О выполнении Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности («дорожная карта») подразделений медсанчасти (Ежеквартально).
* О предоставлении государственных услуг подразделениями медсанчасти (Ежемесячно).
* Информация о состоянии и результатах работы, достигнутых показателях по организации и оказанию медико-санитарной помощи населению на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области систематически доводилась адресатам в установленные сроки, освещалась в муниципальных СМИ.
* Руководство ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России регулярно принимало участие в работе совещаний, коллегий, комиссий и др. мероприятиях, проводимых органами исполнительной власти и управления здравоохранением по вопросам совершенствования организации и улучшения качества и доступности медицинской помощи населению в рамках реализации Территориальной программы госгарантий бесплатной медицинской помощи.
* 17.02.2017 года на Медицинском Совете рассмотрена организация подразделениям ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России медицинской помощи населению Сосновоборского городского округа при социально – значимых заболеваниях за 2014-2015-2016 годы.
* 31.03.2017 года на Медицинском Совете рассмотрены и обсуждены вопросы, связанные с итогами деятельности структурных подразделений ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России по медико-санитарному обеспечению работников прикрепленных организаций и населения г. Сосновый Бор Ленинградской области за 2016г., а также задачи и основные направления работы на 2017 год. В решении Медицинского совета намечены мероприятия по совершенствованию организации медпомощи работникам ядерно-энергетического комплекса и населению города.
* 24.04.2017 года проведено заседание Медицинского совета с повесткой дня: «О состоянии финансово-экономического и материально-технического обеспечения подразделений и служб медсанчасти в 2016 году и мероприятиях по их совершенствованию в 2017 году».
* Издавались приказы и распоряжения по медсанчасти, направленные на совершенствование организации и улучшение доступности и качества медицинской помощи населению. По основной деятельности медсанчасти за 6 месяцев 2017 года издано 336 приказов и 56 распоряжений.
* Для врачей подразделений медсанчасти в этом году организованы и проведены лекции главными и ведущими специалистами медицинских ВУЗов и клиник г. Санкт-Петербурга, Комитетов по здравоохранению г.Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России с разбором и анализом оказания медпомощи из клинической практики.

Санпросветработа со средствами СМИ-структур города, с целью профилактики социально значимых заболеваний и пропаганде ЗОЖ осуществляется путем трансляции ТВ-материалов, радио сюжетов, печатных публикаций 24 статьи и сюжета. Активно используется Интернет ресурсы: официальный сайт учреждения, группы в соц. Сетях, сайты и группы государственных учреждений и СМИ-каналов. |
| 1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | 2017 | 99,9 | 99,9 | Исполнен муниципальный контракт № 5 от 10.02.2017 г., на сумму 99,935 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.Оказано услуг в бассейне детской поликлиники (гидрокинезотерапия) детям-инвалидам 253 усл. ед., контракт исполнен на 100 %. |
| 1.3. | Организация и обеспечение профилактической направленности в оздоровлении населения города, выполнение плана профилактической работы (включая проведение массовых профилактических мероприятий). | Средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей | **Организовано и проведено 3 дня здоровья (массовые акции):** 20.03.17г.: “Международный день стоматологического здоровья”; 31.05.17г.: “Всемирный день отказа от курения”; 07.06.17г.: “Область без наркотиков”.**Организовано и проведено в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях – 115 лекций**, прослушали 2530чел., из них: -35 лекций (200 чел) проведено в оздоровительно трудовых лагерях на базе общеобразовательных учреждений на темы профилактики инфекционных заболеваний, режима дня подростков и сбалансированного питания, пропаганды ЗОЖ;-18 лекций (396 чел) проведено детским врачом наркологом Казакевич В.В. на темы профилактики наркомании, курения и употребления алкогольных напитков, так же для родителей о признаках употребления наркотиков и алкоголя;6 лекций (146 чел) по травматизму и оказании первой помощи.**Работа со здоровыми пациентами**, посетителями поликлиники (анамнестический опрос в доврачебном кабинете отделения профилактики): всего опрошенных – 1107чел., из них: курят 339 (30,7%) чел: муж – 142чел. (42%), жен – 81чел. (24%);имеют: повышенное АД – 686 (62%)чел., повышенную массу тела – 730 (66%)чел., наследственный фактор – АГ-476 (43%)чел., бронхиальную астму-55 (5%)чел., онкологические заболевания – 166 (15%)чел. Проведено 705 бесед по профилактики неинфекционных заболеваний и пропаганде ЗОЖ.**Всеобщая Диспансеризация взрослого населения (ВДН).** В рамках всеобщей диспансеризации на втором этапе проведено 58 индивидуальных и 7 групповых консультаций пациентов с выявленными факторами риска (курение, АГ, ожирение, гиперхолестеринемия и т.д.) и имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет по профилактике развития данных заболеваний и их осложнений, коррекцией здорового образа жизни с выдачей информационной литературы.Договоров на проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров заключено с 28 юридическими лицами и ИП. Кроме того, предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортных средств проводятся на всех прикрепленных предприятиях в рамках государственного задания ФМБА России. |
| 1.4. | Совершенствование лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи пострадавшим с травматическими повреждениями, отравлениями и другими воздействиями внешних факторов. | За счет средств федерального бюджета и ОМС  | За 6 месяцев 2017 года в поликлиниках медсанчасти зарегистрировано 3392 случая заболеваний по классу МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин», госпитализировано в ЦМСЧ №38 - 506 человек.Все пациенты с тяжелой алкогольной интоксикацией, отравлениями суррогатами алкоголя, психотропными, наркотическим средствами и другими веществами при необходимости госпитализируются в отделение анестезиологии и реанимации городской больницы. Всего по стационару ЦМСЧ №38 зарегистрировано 16 случаев лечения от отравлений. Из их: отравлений наркотиками и психодислептиками - 1 случай; отравление алкоголем - 5 случаев; отравление лекарственными средствами, медикаментами, биологическими веществами и веществами не медицинского назначения - 8 случаев; отравление другими и не уточненными лекарственными средствами, медикаментами и биологическими субстанциями - 2 случая.  Число госпитализированных в стационар ЦМСЧ №38 с диагнозом психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением алкоголя - 68 случаев. Число летальных случаев вне стационара от отравлений алкоголем - 3 случая.В рамках профилактики детского травматизма, отравлений, воздействия других внешних факторов проводятся мероприятия по профилактике детского травматизма силами врачей-педиатров, врачей специалистов детской поликлиники. Проводится также санитарно-просветительная работа с воспитанниками детских садов, обучающихся в школах, с родителями.Ведется санитарно-просветительная работа о правилах поведения детей на дорогах, в школе, на улице, дома – проведено **284** беседы (лекций) в образовательных организациях, проводится инструктаж в рамках школы молодых родителей.Количество выступлений на ТВ и радио по профилактике травматизма и пропаганде ЗОЖ - 2. Напечатано статей по санитарно-просветительной работ, в том числе по пропаганде ЗОЖ в газете “Маяк”, “ТеРа-Пресс” – 3.Врачами медсанчасти прочитано – 115 лекций (2530 слушателей), из них по травматизму – 6 лекций, прослушали 146 чел, в летних оздоровительно-трудовых лагерях – 35 лекций, прослушали – 200 чел.Обучение в школах здоровья:Школы здоровья не функционируют по причине не подписания договора в рамках муниципальной программы и медико-социальной поддержке отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе.Распространялись информационные листовки на прикрепленных организациях и подразделениях ЦМСЧ № 38. |
| 1.5. | Внедрение в практику подразделений ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» новых медицинских тех­нологий диагностики, лечения и реабилитации беременных женщин, рожениц и детей первого года жизни. | В рамках нацпроекта «Здоровье» | Не внедрялись |
| 1.6. | Организация и проведение контроля за алкоголизацией водителей автотранспортных средств в рамках заключенных договоров с транспортными и иными организациями и по направлению правоохранительных органов. | В рамках заключенных лечебно профилактическими учреждениями договоров с транспортными и иными организациями и по направлению правоохранительных органов. |   Проведено предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с контролем трезвости 26 429 осмотров. |
| 1.7. | Проведение текущего (оперативного) и ежегодного мониторинга смертности населения на территории Сосновоборского городского округа | В рамках текущего финансирования | Показатели смертности:- Общая смертность (на 1000 населения) — 5,55 (5,73 в 2016г.)- Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)- 2,7 (в 2016 г. случаев не было)- перинатальная смертность (случаев на 1000 родившихся) — 2,7 (5,81 в 2016г.)- Материнская смертность — 30 2016-2017г.г. случаев не было.Показатели смертности от социально-значимых болезней (на 100 тыс. населения) составили:- от болезней системы кровообращения - 289,9 (286,4 в 2016г.)- от цереброваскулярных болезней – 124,2 (129,1 в 2016 г.); - от ишемической болезни сердца – 136,1 (138,0 в 2016 г.);- от новообразований (в том числе от злокачественных) – 105,0 (108,3 в 2016 г.);- от транспортных травм всех видов – 4,44 (5,9 в 2016 г.);- от туберкулеза – за 2016-2017 г.г. случаев не было |
|  **2. Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни** |
| 2.1. | Организация мероприятий по работе с подростками и молодежью в рамках муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2014-2020 годы», подпрограмма № 2 «Молодежная политика»**Работа с подростками по месту жительства** | 1 полугодие 2017 г. | 565,8 | 282,9 | Оплата по договорам 4 тренеров-инструкторов по месту жительства**.** Работа строится на основании ежемесячных планов с привлечением подростков и молодежи. |
|  | Организация мероприятий по работе с подростками и молодежью в рамках муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2014-2020 годы», подпрограмма № 2 «Молодежная политика».**Организация работы с подростками и молодежью.** | 1 полугодие 2017 г. | 6 829,8 | 2 712,4 | В целях осуществления деятельности, направленной на создание эффективной системы реализации молодежной политики, подготовку и проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий, за отчетный период были организованы и проведены **54** мероприятия, участие в которых приняли **2462** участника. В первом полугодии 2017 года было организовано участие **270** молодых жителей города в **9** мероприятиях областного и федерального уровня. |
| 2.2. | Совершенствование работы медицинских кабинетов МОУ и МБДОУпо охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни. | За счет средств федерального бюджета, ОМС и местного бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | Охват диспансеризацией несовершеннолетних, посещающих образовательные учреждения:МБДОУ - 78%МБОУ – 92,8%  Распределение школьников по группам здоровья, %: **2016** **2017**I 14 11,8II 58,2 56,2III 26,9 31,2IV 0,7 0,5V 0,2 0,3Распределение детей-дошкольников по группам здоровья, %: **2016 2017**I 25,4 25,8 II 56,1 53,2III 17,6 20,2IV 0,9 0,6V 0 0,2Врачами-педиатрами и врачами-специалистами регулярно проводятся беседы с родителями по рациональному питанию, соблюдению режима труда и отдыха, по охране здоровья детей. Регулярно проводится работа посредствам СМИ (местный радиоканал, местное ТВ, газета «Маяк».На базе образовательных учреждений города ежемесячно проводятся беседы и лекции с воспитанниками и обучающимися, всего за 6 месяцев – **284.**  |
| 2.3. | Организация медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании детей | В рамках целевого финансирования | За 1 смену летней оздоровительной кампании получили оздоровление 834 ребенка в лагерях дневного пребывания на базе 7 образовательных учреждений. Укомплектованность медперсоналом составила 100%. Вспышек инфекционных заболеваний, случаев получения травм -1, отравлений не отмечено. Эффективность оздоровления составила 91%. |
| 2.4. | Организация медицинского сопровождения плановых спортивных школьных мероприятий согласно утвержденных графиков. | В рамках текущего финансирования |  Медицинское сопровождение массовых спортивных школьных мероприятий осуществляется сотрудниками отделения оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях на договорной основе. |
| 2.5. | Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз.). | В рамках нацпроекта «Здоровье»  |  Неонатальным скринингом на исследование заболевания в родильном отделении было охвачено 100% новорожденных. |
| 2.6. | Проведение УЗИ-скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов). | В рамках нацпроекта «Здоровье» | УЗИ в рамках скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов) было охвачено 100% детей. |
| 2.7. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни. | В рамках нацпроекта «Здоровье» | Аудиологическим скринингом за 6 месяцев этого года было охвачено 99% детей. |
| 2.8. | Организация и осуществление систематического санитарного просвещения, направленного на обеспечение охраны и укрепление здоровья детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, этики семейной жизни. | За счет средств федерального бюджета и местного бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | **Санитарно-просветительская работа** Врачи-педиатры и врачами-специалистами регулярно проводятся беседы с родителями по рациональному питанию, соблюдению режима труда и отдыха, по охране здоровья детей. Ведется санитарно-просветительная работа о правилах поведения детей на дорогах, в школе, на улице, дома – проведено **284** беседы (лекций) в образовательных организациях, проводится инструктаж в рамках школы молодых родителей.Проведены лекции врачом-наркологом – **13** лекций с охватом **460** человек (антиалкогольная, антитабачная, антинаркотическая).Врач-нарколог выступала на городском родительском собрании о признаках наркотизации у детей и подростков, профилактики наркозависимости, организации помощи. Написала статью в газету ТЭРА – пресс «Дети и наркотики» (номер от 15.06.2017г.) |
| 2.9. |  Мероприятия, посвященные Международному Дню борьбы с наркоманией (СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» и волонтерское движение «Наш выбор»). | 2017 | 105,0 | 58,0 | В течение отчетного периода проводились профилактические тренинги, встречи с врачами специалистами при участи учащихся школ и летних лагерей, проведено открытое молодежное мероприятие «Даже не пробуй» при участии 200 человек. |
| 2.10. | Работа по программе «За здоровый образ жизни» молодежного волонтерского движения «Наш выбор». | текущее финансирование | Волонтерским движением «Наш выбор» Реализован проект «Будь в теме» при участии 250 человек и чемпионат по интеллектуальной игре «Что-где когда?» (при участии 250 человек).При поддержке СМБУК ГТЦ «Волшебный Фонарь». |
| 2.11. |  Культурно-массовые программы для детей и подростков оздоровительных лагерей. | июнь-август2017 года | текущее финансирование | текущее финансирование | Экскурсии, профилактические занятия, спортивно-оздоровительные, игровые, познавательные, тематические программы, викторины, спектакли, концерты, пленэрные занятия, хоровая практика. В конце августа учреждениями будет подведены итоги о количестве мероприятий и охвате детей в рамках оздоровительных лагерей. |
| 2.12. |  Семейные мероприятия в рамках проектов «Источник вдохновения», проект « Вот опять окно», проект «Домострой XXI века» (СМБУК «ЦРЛ «Гармония»). | «Источник вдохновения» - в течение года; « Вот опять окно» - в течение года;«Домострой ХХI века» - IV квартал 2017 года | 120,0 | 35,0 | Пропаганда современных народных традиций в семейном укладе, работа с молодыми родителями. «Источник вдохновения» - 1 мероприятия, проект «Вот опять окно» - 1 мероприятия. |
| 1) - Финансирование в рамках МП «Культура СГО на 2014-2020 годы, подпрограмма «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2012-2020 годы» на 2017 год. |
|  **3. Мероприятия по созданию условий для обеспечения активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов** |
| 3.1. | Обеспечение и совершенствование работы стационара на дому на базе городской поликлиники (в первую очередь для лиц пожилого возраста, не имеющих возможности по состоянию здоровья самостоятельно посетить лечебное учреждение)  | За счет средств ОМС | Организован стационар на дому на 4 койки. Выполнено 445 койко-дня, 90,1% от запланированного объема |
| 3.2. | Организация и проведение диспансерных осмотров инвалидов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой отечественной Войны 1941-1945 г.г. и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих в г. Сосновый Бор Ленинградской области | За счет средств федерального бюджета и ОМС | Всего на учете состоит 701 чел. В течение 1 полугодия охвачены профилактическими м/о – 100%. В рамках всеобщей диспансеризации осмотрены – 368 чел. (52,5%). |
| 3.3 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма подпрограммы «ЗАЩИТА» | 2017 | 2256,2 | 1486,1 |  |
| 3.3.1 | оказание материальной помощи и материальной помощи на лечение малообеспеченным пенсионерам и инвалидам | 2017 | 661,9 | 511,7 | Материальную помощь, в том числе помощь на лечение, на приобретение лекарственных препаратов и на оплату медицинских услуг, из средств местного бюджетаполучили 86 пенсионеровнаобщую сумму 215,65 тыс. руб*.*, материальную помощь, в том числе помощь на лечение и на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов по программе ДЛО, из средств местного бюджетаполучили 112 инвалидовнаобщую сумму 296,08 тыс. руб.. |
| 3.3.2 | оказание продуктовой помощи малообеспеченным пенсионерам и инвалидам | 2017 | 153,0 | 28,8 | Продуктовую помощь получили 25 пенсионеров на сумму 14,8 тыс. руб. и 28 инвалидов на сумму 14,0 тыс. руб.  |
| 3.3.3 | оплата социально-бытовых услуг | 2017 | 0 | 0 |  |
| 3.3.4 | оплата коек сестринского ухода | 2017 | 1441,3 | 945,6 | ФГБУЗ ЦМСЧ-38 из средств местного бюджета (и зачисленных средств в местный бюджет из внебюджетных источников) была оказана медико-социальная помощь на базе паллиативного отделения 5-ти лицам пожилого и старшего возраста, утративших способность к самообслуживанию (основание- МК). |
|  **4. Мероприятия в сфере природопользования и экологической безопасности** |
| 4.1. | Подпрограмма № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2020 годы»  | 2017 | 739\* | 0,00 |  Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по устройству противопожарного проезда с водозаборной площадкой в районе садоводства «Балтика». Подготовлена документация для заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по организации и проведению конкурса на лучший плакат и экоквеста в рамках социального проекта «Сдавайте батарейки грамотно!». Подготовлена документация для заключения муниципального контракта на оказание услуг по сбору и транспортировке отходов на лицензированный объект размещения при проведении социального экологического проекта «Территория нашей заботы» (в рамках проекта Росатома «Чистый берег») в г. Сосновый Бор. |
| **\*** объем ассигнований - в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 27.11.2013 № 2904 «Об утверждении муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Городское хозяйство на 2014-2020 годы» (с изменениями). |
| **5. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступности дошкольного образования** |
| 5.1. | Открытие дополнительных групп для детей раннего возраста | 2017 | 6115,3\* | 0 | Открытие дополнительных групп в 3 квартале 2017 года. |
| 5.2. | Оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений (организаций), оказывающих услуги по дошкольному образованию | 2017 | -\* | 0 | Оснащение в 4 квартале 2017 года. |
| 5.3. | Приобретение детских спортивных тренажеров для образовательных учреждений (организаций), оказывающих услуги по дошкольному образованию) | 2017 | 1244,4\* | 0 | Оборудование спортплощадки Детском сада № 18. |
| \*- муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Современное образование в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы». |
| **6. Совершенствование процессов развития физической культуры и массового спорта в образовательных учреждениях** |  | 2016 |
| 6.1. | Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства | 2017  | 1 086,2 | 543,1 | В первом полугодии 2017 года в городе работали по договорам 8 тренеров-инструкторов по месту жительства. Работа строится на основании ежемесячных планов с привлечением широких слоев населения. В течение отчетного периода ими проведены спортивно-массовые соревнования, фестивали спортивных семей, спортивные игры и эстафеты. Тренеры-инструкторы являются активными участниками на городских спортивных праздниках. С их помощью проводятся мероприятия в детских садах и общеобразовательных школах. На открытых спортивных площадках организуется работа по вовлечению широких масс населения города к активным занятиям физической культурой и спортом. |
| 6.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы среди населения округа в рамках мероприятий МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2016 годы», Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт» | 2017 | 3 768,3 | 2 095,0 | В муниципальном образовании в течение первого полугодия 2017 года проведено 232 спортивно-массовых мероприятия, в том числе: 1 всероссийское, 12 областных и 9 мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых приняли участие 218 человек. По итогам полугодия нормативы ГТО выполнили 60 человек. На территории города развивается более 50 видов спорта. Численность занимающихся составляет 18177 человек, из них 3887 обучающихся и студентов, 6250 женщин, учащиеся и студенты посещающие занятия по физической культуре в спецмедгруппе 728 человек. Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях составляет 2182 человек. |
| **7. Мероприятия в сфере стабилизации и повышения рождаемости, укрепления семьи, поддержки молодежи, материнства и детства** |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы» | 2017  | 29370,5 | 4348,2 |  |
| 7.1.1. | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи», предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: | 2017 | 2191,2 | 1533,7 |  |
|  |  - социальных выплат из местного бюджета | 2017 | 1384,4 | 1384,4 | Предоставлена социальная выплата 1 молодой семье. Семья использовала средства социальной выплаты на приобретение квартиры, общей площадью 59,9 кв.м. |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы | 2017 | 473,2 | 105,1 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 4 молодым семьям. На 01.07.2017 только одна семья использовала средства социальной выплаты - на погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения общей площадью 56,8 кв.м.  |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» | 2017 | 333,6 | 44,2 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 3 молодым семьям. На 01.07.2017 две семьи использовали средства социальной выплаты на погашение ипотечного кредита на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве. Общая площадь приобретенных жилых помещений- 126,5кв.м. |
| 7.1.2. | Реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области»: | 2017 | 2030,7 | 69,7 |  |
|  |  - планируемое мероприятие по предоставлению социальной выплаты (компенсации) на приобретение (строительство) жилья из местного бюджета | 2017 | 1890,3 | 0 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 2 семьям. Средства социальной выплаты семьями пока не реализованы. |
|  |  - софинансирование при предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам подпрограммы  | 2017 | 140,4 | 69,7 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 4 семьям. На 01.07.2017 одна семья использовала средства социальной выплаты на приобретение жилого помещения путем участия в долевом строительстве. Общая площадь приобретенного жилого помещения- 65,4 кв.м.Еще одной семье перечислена компенсация уплаченных процентов за 2016 год. |
| 7.1.3. | Реализация подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»: | 2017 | 25148,6 | 2744,8 |  |
|  |  - специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования  | 2017  |   20516,1 | 117,3 | Оплачена аренда жилья. Оплата по договору участия в долевом строительстве в сумме 20228,5 тыс. руб., будет произведена в декабре 2017 года, после окончания строительства и передачи квартир в муниципальную собственность.  |
|  |  - реализация ведомственной целевой программы "Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа " | 2017 | 3800,8 | 1795,8 | Предоставлена социальная выплата 1 семье работника бюджетной сферы в размере 1 605,5 тыс. руб. на приобретение жилья общей площадью 27,4 кв.м.Выплачена компенсация суммы уплаченных процентов по договорам ипотечного жилищного кредитования работникам бюджетной сферы в общей сумме 190,3 тыс. руб.  |
|  |  - предоставление молодым педагогам - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья | 2017 | 831,7 |  831,7 | Предоставлена социальная выплата 1 семье молодого педагога на приобретение жилья общей площадью 36,5 кв.м. |
| 7.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма подпрограммы «ЗАЩИТА» | 2017 | 4445,3 | 1816,3 |  |
| 7.2.1 | единовременная денежная выплата из средств местного бюджета на рождение ребенка | 2017  | 3530,0 | 1555,0 | За отчетный период из средств местного бюджета произведены единовременные денежные выплаты на рождение 311 детей  |
| 7.2.2 | оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми (в том числе на приобретение школьных принадлежностей) и материальной помощи на лечение семьям с детьми-инвалидами | 2017  | 427,2 | 154,0 | Адресную материальную помощь, денежную помощь на приобретение лекарственных препаратов, медицинские услуги по программе ДЛО, помощь к школе из средств местного бюджета получили 55 семей. |
| 7.2.3 | оказание продуктовой помощи малообеспеченным семьям с детьми и детьми-инвалидами; | 2017 | 159,2 | 22,8 | Адресную продуктовую помощь из средств местного бюджета получили 33 семьи |
| 7.2.4 | проведение культурно-массовых мероприятий | 2017 | 328,9 | 84,5 | В мероприятиях приняли участие около 100 человек |
|  **8.Мероприятия по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений**  |  | 2016 |
| 8.1. | Чествование юбиляров совместной супружеской жизни («золотых», «бриллиантовых») | 2017 | - | - | 3 пары |
| 8.2. | Регистрация новорожденных с вручением медалей | 2017 | 200,0. | 200,0 | Вручено 325 медалей |
| 8.3. | Беседы с женщинами:- ожидающими рождения ребёнка, с разъяснением семейно-брачного законодательства;- о порядке оформления документов при рождении ребёнка, о получении пособий;- в Женской консультации. | 2017 | - | - |  -  |
|  **9. Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий плана** |
| 9.1. | Систематическое информирование населения Сосновоборского городского округа по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. | За счет средств текущего финансирования | Школы здоровья из-за отсутствия финансирования не функционировали. В рамках ОМС проводилось групповое и индивидуальное консультирование, в рамках 2 этапа диспансеризации и было охвачено 387 человек. |
| 9.2. | Подготовка раздела «Демография и миграция населения» в составе отчета о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа.  | Мероприятие не требует финансирования | Ежеквартально разрабатывается раздел «Демография» как составная часть информации о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа. |
|  **10. Мероприятия по информационному сопровождению мероприятий по улучшению демографической ситуации** |
| 10.1. | Размещение в средствах массовой информации рекламы с целью привлечения семей для размещения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Создание информационных носителей для помещения в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. | За счет средств текущего финансирования | Своевременное размещение в СМИ и на официальном сайте администрации нормативных документов, внесение изменений в базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате проводимой работы в 1 полугодии 2017 года: принято в семьи опекунов 13 несовершеннолетних. Образована 1 приемная семья. Прошли обучение и получили заключения о возможности быть усыновителями - 13 человек.  |
| 10.2. | Размещение в средствах массовой информации информационно-просветительских и пропагандистских материалов: - по пропаганде здорового образа жизни по приоритетным направлениям демографической политики,-направленных на содействие добровольному переселению в муниципальные районы и городской округ Ленинградской области соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. | За счет средств текущего финансирования, в рамках гранта, выделенного городским СМИ в 2016 году | Санитарно-просветительская работа направлена на повышение информированности населения, формирования мотивации к ведению здорового образа жизни, отказа от курения и потребления алкоголя.- Ежегодно создаются и тиражируются информационные материалы (буклеты, памятки) по профилактики инфекционных и не инфекционных заболеваний, по профилактике ОРВИ и гриппа. В период сезонного подъема инфекционных заболеваний, и в рамках дней здоровья создаются информационные листовки с необходимой информацией профилактической направленности. Распространяется литература в отделениях ЦМСЧ №38, по общеобразовательным учреждениям, предприятиям города.-На мониторах городской и детской поликлиник, в женской консультации размещены видеофильмы о вреде курения, слайды по профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний (клещевого энцефалита, гриппа и ОРВИ в период повышенного эпидемиологического порога простудных инфекционных заболеваний, профилактики артериальной гипертензии, ХОБЛ, графика работы школ здоровья, профилактики наркомании: примеры группового давления, информация о проведении всеобщей диспансеризации населения).-На сайт ЦМСЧ №38 выкладываются созданные информационные материалы в рамках дней здоровья (памятки, объявления, статьи) -для желающих бросить курить, о профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, расписание и краткая характеристика школ здоровья, информация о проведении ВДН и др.-Ведется работа с городскими СМИ (теле- радио- компании города). Создаются статьи на темы, связанные с эпидемическими вспышками, о профилактике социально-значимых, инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни. Выпускаются теле- и радио- репортажи, приуроченные к дням здоровья, а также по профилактике социально-значимых, инфекционных и неинфекционных заболеваний и пропаганде здорового образа жизни.-Проводятся выездные лекционные занятия, в т.ч. с применением наглядных пособий и медиа материалов, в общеобразовательных учреждениях города врачами специалистами ЦМСЧ № 38, на промышленных предприятиях города врачами цехового терапевтического отделения.С целью информированности населения об опасности социально значимых заболеваний и вредных привычек, как среди взрослого, так и детского (подросткового) населения через средства массовой информации города договора на оказание услуг по трансляции / выпуску/ печати материалов с участием врачей- специалистов медсанчасти в 2017 году заключены с телерадиокомпанией «Тера» (телевидение, радио, газета) и с радиокомпанией «Балтийский берег». |
| 10.3. | Информирование населения по вопросам сохранения здоровья | За счет средств текущего финансирования | Выпущено статей – 3. Выступлений на “СТВ”, “ТеРа”, “Балтийский Берег” – 9. Проведено лекций в общественных местах – 115. Задействовано населения – 2530 чел. Массовых городских акций – 3. Задействовано населения – 2120 чел. |
| В рамках гранта, выделенного городским СМИ в 2017 году | Размещение социальной рекламы в средствах массовой информации.Размещение социальной рекламы на рекламных щитах.Распространение листовок, брошюр, плакатов, календарей, изготовленных по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.Подготовка и размещение теле- и радиопередач о здоровом образе жизни, факторах риска, методах само- и взаимопомощи в случае острых состояний. |
| Всего: | 56945,7 | 13676,9 |  |
| в том числе средства местного бюджета: | 56945,7 | 13676,9 |  |

Начальник отдела экономического развития администрации

Сосновоборского городского округа П.Г. Головин