ОТЧЕТ

о фактически достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

«Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

(наименование программы)

за 2016 год

| № п/п | Наименование целевых показателей (индикаторов) | Ед. измерения | Значения целевых показателей (индикаторов) | Причины невыполнения показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | За отчетный год | С начала действия программы |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт |  |
|  | Муниципальная программа |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 355 | 346 | 355 | 346 | Данные по итогам 2015 года |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 16,8 | 15,7 | 16,8 | 15,7 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа Ленинградской области» |
| 1.1 | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке программных мероприятий | единиц | 10 | 13 | 40 | 49 | - |
| 1.2 | Участие СМП в городских, областных и прочих конкурсах, конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях | единиц | 20 | 35 | 50 | 93 | - |
| 1.3 | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки, | единиц | 10 | 13 | 40 | 49 | - |
| 1.4 | в т.ч. начинающих предпринимателей | единиц | 5 | 4 | 20 | 20 | - |
| 1.5 | Предоставление СМП услуг в форме индивидуальных консультаций, обучения, организованных Фондом | единиц | 500 | 945 | 1500 | 2818 | - |
| 1.6 | Организация Фондом семинаров для СМП | единиц | 2 | 2 | 6 | 6 | - |
| 1.7 | Привлечение учащихся школ города к участию в массовых мероприятиях в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" | единиц | 100 | 311 | 300 | 671 | - |
| 1.8 | Обучение учащихся 9-11 классов и молодежи в возрасте от 17 до 30 лет в рамках образовательной технологии "Учебная фирма" | единиц | 35 | 45 | 110 | 122 | - |
| 1.9 | Участие представителей народных промыслов и ремесел в семинарах, творческих лабораториях, мастер-классах по развитию предпринимательства в сфере культуры и творческих индустрий | единиц | 50 | 112 | 150 | 306 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» |
| 2.1 | Увеличение объема в действующих ценах в производстве продукции на одного работающего, в % к предыдущему году | % | 104,0 | 124,3 | 104,0 | 124,3 |  |
| 2.2 | Рост налоговых поступлений в результате увеличения объемов производства, заработной платы, основных фондов во все уровни бюджета в действующих ценах, в % к предыдущему году | % | 103,2 | 104,6 | 103,2 | 104,6 |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

##### к отчету об оценке эффективности выполнения муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»

за 2016 год

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»

| № показа-теля | наименование целевых показателей (индикаторов) | ед. измере-ния | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | степень достижения (Сд), % | коэффициент выполнения (Кв), % |
| 1 | Увеличение количества вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства при поддержке программных мероприятий | единиц | 10 | 13 | 130,0 | 1 |
| 2 | Участие в городских, областных и прочих конкурсах, конференциях, выставочно-ярмарочных мероприятиях | единиц | 20 | 35 | 175,0 | 1 |
| 3 | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки, | единиц | 10 | 13 | 130,0 | 1 |
| 4 | в т.ч. начинающих предпринимателей | единиц | 5 | 4 | 80,0 | 0,8 |
| 5 | Предоставление СМП услуг в форме индивидуальных консультаций, обучения, организованных Фондом |  | 500 | 945 | 189 | 1 |
| 6 | Организация Фондом семинаров для СМП | единиц | 2 | 2 | 100,00 | 1 |
| 7 | Привлечение учащихся школ города к участию в массовых мероприятиях в рамках проекта "Школа молодого предпринимателя" | единиц | 100 | 311 | 311,0 | 1 |
| 8 | Обучение учащихся 9-11 классов и молодежи в возрасте от 17 до 30 лет в рамках образовательной технологии "Учебная фирма" | единиц | 35 | 45 | 28,6 | 1 |
| 9 | Участие представителей народных промыслов и ремесел в семинарах, творческих лабораториях, мастер-классах по развитию предпринимательства в сфере культуры и творческих индустрий | единиц | 50 | 112 | 224,0 | 1 |

Примечание:

Кв = 1, если показатели выполнены на 100% и более

Кв ИТОГО = (1* 8) + 0,8 = 8,8

Интегрированный эффект от реализации основных мероприятий  подпрограммы (целевых показателей) составляет:

8,8 / 9 *100% = 97,8 %

Вывод: эффективность реализации основных мероприятий подпрограммы составляет 97,8 %, что соответствует высокому уровню эффективности.

Подпрограмма «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»

В соответствии с представленными АО «Агрофирма «Роса»  оперативной информацией, о показателях хозяйственной деятельности за 2016 год, произведена оценка показателей эффективности и выполнения индикаторов подпрограммы. В конце марта по уточненным данным будет произведена дополнительная оценка.

По первому показателю (экономическая эффективность) целевые показатели (индикаторы) выполнены на 124,6 %  против 103,7 %, запланированных Программой, что соответствует высокому уровню эффективности (Кв = 1).

По второму целевому показателю (бюджетная эффективность) удалось превысить запланированную Подпрограммой величину (101,1 %) -  рост налоговых поступлений в 2016 году к уровню 2015 года составил 104,6 % (Кв = 1).

Вывод: эффективность реализации основных мероприятий подпрограммы составляет 100,0 %, что соответствует высокому уровню эффективности. Необходимо продолжать реализацию запланированных мероприятий и их финансирование.

Справочно: ООО «Норд-Трейд» показатели хозяйственной деятельности по итогам прошедшего года не предоставлены, расчёт произведен по сельхозпроизводителям АПК городского округа, получивших субсидии  в рамках Подпрограммы  в 2015-2016 годах.

Заключение: в целом, муниципальная программа выполнена на 98,9 % (97,8+100,0)/2), что соответствует высокому уровню эффективности. Необходимо продолжать реализацию данной программы и ее финансирование.