**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года» **за 2020 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий | Ответствен-ный за реализацию | Результат реализации мероприятий | | | | Объем бюджетного финансирования, тыс. руб. | | | Примечание (причины невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единица измерения | План | Факт | % | План | Факт | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | **ВСЕГО по муниципальной программе** | ОЭР | - | - | - | - | 2243,361 | 2243,361 | 100 |  |
| **1** | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР, КО | **-** | **-** | - | - | 2243,361 | 2243,361 | 100 |  |
| *1.1* | *Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства* | ОЭР, СМФПП | - | - | - | - | 1572,361 | 1572,361 | 100 |  |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности (на конкурсной основе) | ОЭР, СМФПП | человек  не менее | 2 | 2 | 100 | 919,7 (769,7+150,0) | 919,7 (769,7+150,0) | 100 |  |
| 1.1.2 | Бизнес-инкубирование, в т.ч.:  1.Организация и проведение конкурсов для размещения | СМФПП,  ОЭР |  | при наличии свободных площадей | - | - | - | - | - |  |
|  | 2.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе  (строительные работы по адресу:  Гаражный пр., д. 3, корп. 8, лит. Ж),  ремонтные работы в санузле по адресу: пр. Героев, д. 54а) | ОЭР | смет  объект | 2  2 | 2  2 | 100  100 | 129,257 (80,257+49,0) | 129,257 (80,257+49,0) | 100 |  |
| 1.1.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату) | ОЭР | смет | 1 | 1 | 100 | 523,404 | 523,404 | 100 |  |
| *1.2* | *Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства* | СМФПП, ОЭР | - | - | - | - | 331,0 | 331,0 | 100 |  |
| 1.2.1 | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства: | СМФПП, ОЭР | - | - | - | - | 331,0 | 331,0 | 100 |  |
|  | 1.Организация информационных и обучающих семинаров, тренингов и т.п. на актуальные темы | СМФПП | семинаров  не менее | 2 | 2 | 100 | - | - | - |  |
|  | 2.Организация и проведение курсов «Введение в предпринимательство» | СМФПП | курсов не менее | 2 | 3 | 100 | - | - | - |  |
|  | 3.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на оказание услуг по сбору и обработке статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в целях проведения мониторинга малого предпринимательства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | СМФПП | мониторингов | 1 | 1 | 100 | 100,0 | 100,0 | 100 |  |
|  | 4.Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | телепередач | 3 | 3 | 100 | 105,0 | 105,0 | 100,0 |  |
|  | 5.Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП, ОЭР | мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 6.Участие СМП, представителей инфраструктуры и администрации в выездном областном семинаре (форуме) «Энергия возможностей» (субсидия Фонду) | СМФПП | человек не менее | 25 | 28 | 100 | 40,0 | 40,0 | 100 |  |
|  | 7. Информационная поддержка субъектов МСП (техническая поддержка и обслуживание официального сайта СМФПП) (субсидия Фонду) | СМФПП | обращений в техподдержку | 4 | 4 | 100 | 15,0 | 15,0 | 100 |  |
|  | разработка нового сайта СМФПП | 1 | 1 | 100 | 71,0 | 71,0 | 100 |  |
|  | 8. Организация и проведение Бизнес-форума | СМФПП | мероприятий | 0 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 1.2.2 | Размещение информации в СМИ и на сайте, в том числе сопровождение тематического подраздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте города в сети Интернет (раздел «Экономика») | СМФПП, ОЭР | информацион-ных материалов отчетов, объявлений  не менее | 30 | 150 | 100 | - | - | - |  |
| 1.2.3 | Предоставление консультаций для субъектов малого и среднего бизнеса, а также физических лиц, желающих открыть свое дело, в том числе | СМФПП | консультаций не менее | 500 | 6476 | 100 | - | - | - |  |
|  | 1.Предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды деятельности | СМФПП | консультаций не менее | 25 | 39 | 100 | - | - | - |  |
| 1.2.4 | Содействие субъектам МСП и населению округа в разработке бизнес-планов | СМФПП | бизнес-планов не менее | 8 | 14 | 100 | - | - | - |  |
| 1.2.5 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки | ОЭР, СМФПП,  КУМИ, ЦБ | обновлений не менее | 12 | 12 | 100 | - | - | - |  |
| *1.3* | *Поддержка молодежного предпринимательства* | КО, СМФПП | *-* | *-* | - | - | 140,0 | 140,0 | 100 |  |
| 1.3.1 | Обучение учащихся 9-11 классов рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» и организационно-методическое сопровождение проекта | ЦИТ+ ЦРТ | человек не  менее, всего,  в том числе: | 35 | 35 | 100 | 80 | 80 | 100 |  |
| ЦИТ | человек не  менее | 10 | 7 | 70 | 24 | 24 | 100 |  |
| ЦРТ | человек не  менее | 25 | 28 | 112 | 56 | 56 | 100 |  |
| 1.3.2 | Проведение массовых мероприятий с участием  учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 30 лет с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | всего человек  не менее | 100 | 105 | 100 | 60 | 60 | 100 |  |
| мероприятий | 6 | 6 | 100 |
| *1.4* | *Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)* | СМФПП, ОЭР | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4.1 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (субсидия Фонду) | СМФПП | мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4.2 | Оказание содействия в участии в областном конкурсе на получение субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | СМФПП, ОЭР | человек | 2 | 5 | 100 | - | - | - |  |
| 1.4.3 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства в участии в городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере культуры (развитие творческой индустрии) | СМФПП, ОЭР | человек | 10 | 82 | 100 | - | - | - |  |
| *1.5* | *Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на рынки товаров и услуг* | СМФПП, ОЭР | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5.1 | Организация и проведение городских ярмарочных мероприятий | Контроль – ОЭР, организация и проведение – СМФПП | ярмарок | 1 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| *1.6* | *Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства* | ОЭР | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.6.1 | Организация работы координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭР | заседаний не менее | 4 | 4 | 100 | - | - | - |  |
| *1.7* | *Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей* | ОЭР | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.7.1 | Оказание содействия населению города в информировании о возможных способах получения юридической помощи в области защиты прав потребителей в рамках реализации Государственной программы по развитию системы защиты прав потребителей в Ленинградской области | ОЭР | по мере обращения граждан | - | - | - | - | - | - |  |
| *1.8* | *Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата* | ОЭР | *квартальных комплектов* | *4* | *4* | *100* | *200* | *200* | *100* |  |
| *1.9* | *Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы* | ОЭР,  СМФПП,  КУМИ, ЦБ | *постоянно* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2.**  **«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР | **-** | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | конкурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | конкурсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Оказание содействия в рамках ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции | ОЭР | по мере обращения | - | - | - | - | - | - |  |