

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 21/12/2021 № 2527

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства в

Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год

В соответствии с решением совета депутатов от 13.12.2021 № 184 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», пунктом 5.7 постановления администрации Сосновоборского городского округа от 13.03.2019 № 546 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» (с изменениями от 06.11.2019 № 4107), а также в целях реализации мероприятий муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 (в редакции постановления от 05.03.2020 № 487 (с изменениями от 17.06.2021 № 1209)), администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год (Приложение).

2. Общему отделу администрации (Смолкина М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации (Бастина Е.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

Булатова Татьяна Евгеньевна

(81369) 6-28-49 ПТ

(отдел экономического развития)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 21/12/2021 № 2527

(Приложение)

**План реализации**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2022 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2022 год, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Коли-чество | Областной бюджет | Местный бюджет | ИТОГО |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | Администрация (отдел экономического развития (далее – ОЭР), Комитет образования (далее – КО), Сосновобор-ский муниципальный фонд поддержки предпринима-тельства  (далее -  СМФПП) | в течение года |  |  | 911,00 | 2 432,004 | 3 343,004 |
| **1** | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР, КО, СМФПП | в течение года |  |  | 911,00 | 2 312,004 | 3 223,004 |
| ***1.1*** | ***Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства*** | ОЭР,  СМФПП | в течение года |  |  | 911,00 | 1 581,004 | 2 492,004 |

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2022 год, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Коли-чество | Областной бюджет | Местный бюджет | ИТОГО |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности (на конкурсной основе) | ОЭР, СМФПП |  | человек  не менее | 2 | 911,00 | 303,66667 | 1 214,66667 |
| 1.1.2 | Бизнес-инкубирование, в т.ч.:  1.Организация и проведение конкурсов для размещения | СМФПП,  ОЭР | в течение года | конкурсов | 4 | - | - | - |
|  | 2.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе производственного назначения (электротехнические работы по адресу: Гаражный проезд, д. 3) |  | I квартал | смет  объект | 1  1 | - | 183,65733 | 183,65733 |
| 1.1.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату) | ОЭР | в течение года | смет | 1 | - | 1 093,68 | 1 093,68 |
| ***1.2*** | ***Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан*** | СМФПП, ОЭР, Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом (далее – КУМИ) |  |  |  | - | 360,00 | 360,00 |
| 1.2.1 | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей, субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан: | СМФПП, ОЭР |  |  |  | - | 360,00 | 360,00 |
|  | 1.Организация информационных и обучающих семинаров, тренингов и т.п. на актуальные темы, | СМФПП | в течение года | семинаров  не менее | 2 |  | 25,00 | 25,00 |
|  | в том числе мероприятие, посвященное развитию социального предпринимательства | СМФПП | II квартал | семинаров  не менее | 1 | - | 25,00 | 25,00 |
|  | 2.Организация и проведение курсов «Введение в предпринимательство» | СМФПП | по мере комплекто-вания групп | курсов не менее | 2 | - | - | - |
|  | 3.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства (далее – Фонду) на оказание услуг по сбору и обработке статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в целях проведения мониторинга малого предпринимательства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | СМФПП | II квартал | монито-  рингов | 1 годо-вой | - | 120,00 | 120,00 |
|  | 4.Подготовка и выпуск в эфир телепередач: | СМФПП | II-IV кварталы | телепередач | 2 | - | 70,00 | 70,00 |
|  | телепередачи, посвященной развитию социального предпринимательства (субсидия Фонду), | СМФПП | II квартал | телепередач | 1 | - | 35,00 | 35,00 |
|  | телепередачи, посвященной вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | IV квартал | телепередач | 1 | - | 35,00 | 35,00 |
|  | 5.Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП, ОЭР | II квартал | мероприятий | 1 | - | 70,00 | 70,00 |
|  | 6.Участие СМП, самозанятых граждан, представителей инфраструктуры и администрации в выездном областном форуме (семинаре) «Энергия возможностей» (субсидия Фонду) | СМФПП, ОЭР | III-IV кварталы | человек не менее | 25 | - | 30,00 | 30,00 |

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2022 год, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Коли-чество | Областной бюджет | Местный бюджет | ИТОГО |
|  | 7.Информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан (техническая поддержка и обслуживание официального сайта СМФПП) (субсидия Фонду) | СМФПП | ежеквар-тально | обращений в техподдержку | 4 | - | 15,00 | 15,00 |
|  | 8.Организация и проведение Бизнес-форума | СМФПП | II квартал | мероприятий | 1 | - | 30,00 | 30,00 |
| 1.2.2 | Размещение информации по вопросам развития предпринимательства на сайте Фонда, в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Экономика» официального электронного сайта города, в СМИ | СМФПП, ОЭР | в течение года | информационных материалов, отчетов, объявлений  не менее | 30 | - | - | - |
| 1.2.3 | Предоставление консультаций субъектам малого и среднего бизнеса, самозанятым гражданам, а также физическим лицам, желающим открыть свое дело, | СМФПП | в течение года | консультаций не менее | 500 | - | - | - |
|  | в том числе предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства, или осуществляющим деятельность социальной направленности\*  (\* - социально значимые виды деятельности определяются Правительством Ленинградской области) | СМФПП | в течение года | консультаций не менее | 25 | - | - | - |
| 1.2.4 | Содействие субъектам МСП, самозанятым гражданам и населению округа в разработке бизнес-планов | СМФПП | по мере комплектования групп | бизнес-планов не менее | 5 | - | - | - |
| 1.2.5 | Введение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы РФ в части касающейся | ОЭР, СМФПП,  КУМИ | еже-месячно | обновлений не менее | 12 | - | - | - |
| ***1.3*** | ***Поддержка молодежного предпринимательства*** | КО, СМФПП |  |  |  | - | 110,00 | 110,00 |
| 1.3.1 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | Центр развития творчества (ЦРТ) | II, IV кварталы | всего человек не менее | 35 | - | 80,00 | 80,00 |
| 1.3.2 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 30 лет с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | II-IV кварталы | всего человек  не менее | 100 | - | 30,00 | 30,00 |
| мероприятий | 6 | - | 30,00 | 30,00 |
| ***1.4*** | ***Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)*** | СМФПП, ОЭР |  |  |  |  | 41,00 | 41,00 |
| 1.4.1 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (субсидия Фонду) | СМФПП | II-IV кварталы | мероприятий | 2 | - | 41,00 | 41,00 |
| 1.4.2 | Оказание содействия в участии в областном конкурсе на получение субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | СМФПП, ОЭР | в течение года | человек | 2 | - | - | - |
| 1.4.3 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам в участии в городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере культуры (развитие творческой индустрии) | СМФПП, ОЭР | в течение года | человек | 10 | - | - | - |
| ***1.5*** | ***Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства и самозанятых граждан на рынки товаров и услуг*** | СМФПП |  |  | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам в продвижении продукции на рынки товаров и услуг посредством размещения публикаций на официальном сайте Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства и в его социальных сетях | СМФПП | в течение года | обращений СМП, самозанятых граждан | 10 | - | - | - |

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2022 год, тыс. руб.- | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Коли-чество | Областной бюджет | Местный бюджет | ИТОГО |
| ***1.6*** | ***Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства*** |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.6.1 | Организация работы координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭР | ежеквар-тально | заседаний не менее | 4 | - | - | - |
| ***1.7*** | ***Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей*** | ОЭР |  |  |  | - | - | - |
| 1.7.1 | Оказание содействия населению города в информировании о возможных способах получения юридической помощи в области защиты прав потребителей в рамках реализации Государственной программы по развитию системы защиты прав потребителей в Ленинградской области | ОЭР | в течение года | по мере обращения граждан | - | - | - | - |
| ***1.8*** | ***Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата*** | ОЭР | ежеквар-тально | квартальных комплектов | 4 | - | 220,00 | 220,00 |
| ***1.9*** | ***Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы*** | ОЭР | в течение года |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2.**  **«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | III квартал | конкурсных отборов | 1 | - | 100,00 | 100,00 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | IV квартал | конкурсных отборов | 1 | - | 20,00 | 20,00 |
| 2.3 | Оказание содействия в рамках ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции | ОЭР | в течение года | - | - | - | - | - |