**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Стимулирование экономической активностималого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года» **за 2022 год**

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Объем бюджетного финансирования, тыс. руб. | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| План | Факт | % |
|  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | **4 255,484** | **4 255,484** | **100** |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1.  «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа» | 3 555,484 | 3 555,484 | 100 |
| *1.1* | *Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства* | *2 804,484* | *2 804,484* | *100* |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности (на конкурсной основе) | 1 214,66667 | 1 214,66667 | 100 |
| 1.1.2 | Бизнес-инкубирование, в т.ч.:  1.Организация и проведение конкурсов для размещения | - | - | - |
| 2.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на проведение ремонтных работ в бизнес-инкубаторе производственного назначения (электротехнические работы по адресу: Гаражный проезд, д. 3) | 183,65733 | 183,65733 | 100 |
| 1.1.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату) | 1 406,16 | 1 406,16 | 100 |
| *1.2* | *Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан* | *370,00* | *370,00* | *100* |
| 1.2.1 | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей, субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан: | 370,00 | 370,00 | 100 |
|  | 1.Организация информационных и обучающих семинаров, тренингов и т.п. на актуальные темы, в том числе: | 25,00 | 25,00 | 100 |
|  | -мероприятие, посвященное развитию социального предпринимательства | 12,5 | 12,5 | 100 |
|  | -мероприятие, направленное на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц) | 12,5 | 12,5 | 100 |
|  | 2.Организация и проведение курсов «Введение в предпринимательство» | - | - | - |
|  | 3.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на оказание услуг по сбору и обработке статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в целях проведения мониторинга малого предпринимательства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 120,00 | 120,00 | 100 |
|  | 4.Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду), в том числе: | 70,00 | 70,00 | 100 |
|  | -телепередачи, посвященной развитию социального предпринимательства (субсидия Фонду), | 35,00 | 35,00 |  |
|  | -телепередачи, посвященной вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | 35,00 | 35,00 |  |
|  | 5.Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства (субсидия Фонду) | 70,00 | 70,00 | 100 |
|  | 6.Участие СМП, самозанятых граждан, представителей инфраструктуры и администрации в выездном областном семинаре (форуме) «Энергия возможностей» (субсидия Фонду) | 30,00 | 30,00 | 100 |
|  | 7. Информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан (техническая поддержка и обслуживание официального сайта СМФПП) (субсидия Фонду) | 15,00 | 15,00 | 100 |
|  | 8. Организация и проведение Бизнес-форума, включая участие команд Сосновоборского городского округа в Бизнес-форумах Ленинградской области | 40,00 | 40,00 | 100 |
| 1.2.2 | Размещение информации по вопросам развития предпринимательства на сайте Фонда, в подразделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» раздела «Экономика» официального электронного сайта города, в СМИ | - | - | - |
| 1.2.3 | Предоставление консультаций для субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, а также физических лиц, желающих открыть свое дело, | - | - | - |
|  | в том числе предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства, или осуществляющим деятельность социальной направленности\*  (\* - социально значимые виды деятельности определяются Правительством Ленинградской области) | - | - | - |
| 1.2.4 | Содействие субъектам МСП, самозанятым гражданам и населению округа в разработке бизнес-планов | - | - | - |
| 1.2.5 | Введение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы РФ в части касающейся | - | - | - |
| *1.3* | *Поддержка молодежного предпринимательства* | *130,00* | *130,00* | *100* |
| 1.3.1 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | 80,00 | 80,00 | 100 |
| 1.3.2 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (субсидия Фонду) | 50,00 | 50,00 | 100 |
| *1.4* | *Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)* | *31,00* | *31,00* | *100* |
| 1.4.1 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (субсидия Фонду) | 31,00 | 31,00 | 100 |
| 1.4.2 | Оказание содействия в участии в областном конкурсе на получение субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | - | - | - |
| 1.4.3 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам в участии в городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере культуры (развитие творческой индустрии) | - | - | - |
| *1.5* | *Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства на рынки товаров и услуг* | *-* | *-* | *-* |
| 1.5.1 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам в продвижении продукции на рынки товаров и услуг посредством размещения рекламы на официальном сайте Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства и в его социальных сетях | - | - | - |
| *1.6* | *Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства* | *-* | *-* | *-* |
| 1.6.1 | Организация работы координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | - | - | - |
| *1.7* | *Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей* | *-* | *-* | *-* |
| 1.7.1 | Оказание содействия населению города в информировании о возможных способах получения юридической помощи в области защиты прав потребителей в рамках реализации Государственной программы по развитию системы защиты прав потребителей в Ленинградской области | - | - | - |
| *1.8* | *Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата* | *220,00* | *220,00* | *100* |
| *1.9* | *Нормативно-правовое обеспечение Подпрограммы* | *-* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2.  «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа» | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | 700,00 | 700,00 | 100 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | - | - | - |
| 2.3 | Оказание содействия в рамках ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции | - | - | - |

**Основные результаты реализации муниципальной программы**

***Подпрограмма*** *«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»*

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году:

-предоставлена субсидия 3 субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности (на конкурсной основе);

-регулярно размещается актуальная информация по вопросам предпринимательства на официальном сайте города Сосновый Бор в разделе «Экономика// Поддержка малого и среднего предпринимательства»;

-на сайте ФНС ежемесячно размещаются сведения о получателях поддержки на муниципальном уровне в Реестре субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки;

-состоялось 6 заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории округа.

Сосновоборским муниципальным фондом поддержки предпринимательства (далее – СМФПП):

-проведены ремонтные работы в бизнес-инкубаторе производственного назначения (электротехнические работы по адресу: Гаражный проезд, д. 3);

-организовано 2 семинара на актуальные для предпринимателей темы;

-организовано проведение 2 курсов «Введение в предпринимательство» (слушателей – 41 человек);

-собраны и обработаны годовые отчеты субъектов малого предпринимательства в целях проведения мониторинга малого предпринимательства в городском округе (385 объектов) (1 мониторинг);

-выпущены 2 телепередачи «Дела немалые»;

-организованы бизнес-форум и праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства;

-организовано участие 20 СМП, самозанятых граждан, представителей инфраструктуры и администрации в выездном областном форуме «Энергия возможностей»;

-субъектам МСП, самозанятым гражданам оказывается информационная поддержка (обслуживание официального сайта Фонда);

-предоставлено 695 консультаций субъектам МСП, самозанятым гражданам, в том числе 55 консультаций субъектам МСП по вопросам социального предпринимательства (всего 977 обращений);

-размещены в бизнес-инкубаторах на льготных условиях 14 субъектов малого предпринимательства и создано 36 рабочих мест;

-проведены 6 массовых мероприятий с участием 100 учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства;

-организовано участие 22 сосновоборских субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в 2 областных выставочно-ярмарочных мероприятиях.

В рамках реализации образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» в Центре развития творчества в 2022 году обучено 40 человек.

***Подпрограмма*** *«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»*

В рамках реализации основных мероприятий Подпрограммы в 2022 году проведен конкурс и предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа одному сельскохозяйственному товаропроизводителю.