**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

Отчетный период: 2024 год

| **№** | **Наименование структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный за реализацию** | **Объем бюджетного финансирования (тыс. рублей)** | **Причины недостижения (невыполнения)**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **План** ˂2˃ | **Факт** ˂2˃ | **%**  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Муниципальная программа**  |
|  | Итого: | ОЭР\*, СМФПП\*, КУМИ\*, КО\* (через ЦРТ\*) | 5 424,86644 | 5 424,86644 | 100 | - |
| **Проектная часть** |
| Отсутствует  |
| **Процессная часть** |
|  | Итого: | ОЭР\*, СМФПП\*, КУМИ\*, КО\* (через ЦРТ\*) | 5 424,86644 | 5 424,86644 | 100 | - |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 1«Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства» | ОЭР\*, СМФПП\* | 4 682,06644 | 4 682,06644 | 100 | - |
| 1.1 | Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | ОЭР\* | 700,0 | 700,0 | 100 | - |
| 1.2 | Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | ОЭР\* | 1 319,73684 | 1 319,73684 | 100 | - |
| 1.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда), на улучшение его материально-технического обеспечения (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства) | ОЭР\*, СМФПП\* | 2 662,3296 | 2 662,3296 | 100 | - |
| 1.3.1 | На осуществление уставной деятельности: | СМФПП\* | 2 662,3296 | 2 662,3296 | 100 | - |
|  | Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий |  |  |  |  |  |
|  | Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки,  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. начинающих предпринимателей  |  |  |  |  |  |
|  | Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) |  |  |  |  |  |
|  | Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым |  |  |  |  |  |
|  | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
|  | Количество уникальных\*\* субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку  |  |  |  |  |  |
|  | Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» |  |  |  |  |  |
|  | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых |  |  |  |  |  |
|  | Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Содействие в доступе к материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | КУМИ\*, СМФПП\* | - | - | - | - |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц» | ОЭР\*, СМФПП\* | 507,8 | 507,8 | 100 | - |
| 2.1 | Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор | СМФПП\* | 242,8 | 242,8 | 100 | - |
| 2.2 | Прочие мероприятия: | СМФПП\* | 265,0 | 265,0 | 100 | - |
|  | Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах  | СМФПП\* | 85,0 | 85,0 | 100 | - |
|  | Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства  | СМФПП\* | 100,0 | 100,0 | 100 | - |
|  | Организация и проведение Бизнес-форума | СМФПП\* | 45,0 | 45,0 | 100 | - |
|  | Выпуск телепередачи "Дела немалые" | СМФПП\* | 35,0 | 35,0 | 100 | - |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства» | ОЭР\*, СМФПП\*, КО\* через ЦРТ\* | 120,0 | 120,0 | 100 | - |
| 3.1 | Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства  | СМФПП\* | 40,0 | 40,0 | 100 | - |
| 3.2 | Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | ЦРТ\* | 80,0 | 80,0 | 100 | - |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» | ОЭР\*, СМФПП\* | 55,0 | 55,0 | 100 | - |
|  | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия) | СМФПП\* | 55,0 | 55,0 | 100 | - |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства» | ОЭР\*, СМФПП\* | 47,5  | 47,5  | 100 | - |
|  | Организация семинара по социальному предпринимательству | СМФПП\* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
|  | Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству | СМФПП\* | 35,0 | 35,0 | 100 | - |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | ОЭР\*, СМФПП\* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
|  | Организация семинара для самозанятых граждан | СМФПП\* | 12,5 | 12,5 | 100 | - |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата» | ОЭР\* | - | - | - | - |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства» | ОЭР\* | - | - | - | - |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей» | ОЭР\* | - | - | - | - |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | ОЭР\* | - | - | - | - |

\* - ОЭР - отдел экономического развития, СМФПП – Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства, КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом, КО – комитет образования, ЦРТ - МБОУ ДО «Центр развития творчества».

\*\* - уникальные СМП, самозанятые – это СМП, самозанятые, обратившееся в текущем году за любым количеством любых видов поддержки.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

#####  к отчету о выполнении муниципальной программы

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе до 2030 года»**

за 2024 год

В рамках реализации муниципальной программы в 2024 году были проведены следующие мероприятия.

*1. Комплекс процессных мероприятий 1 «Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства»*

*1.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа*

Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа одному сельскохозяйственному товаропроизводителю.

*1.2. Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности*

Стартовое пособие получили 2 индивидуальных предпринимателя. Предпринимателями создано 4 рабочих места.

*1.3. Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда), на улучшение его материально-технического обеспечения (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства)*

*На осуществление уставной деятельности:*

Сосновоборским муниципальным фондом поддержки предпринимательства (далее – Фонд):

-проведены курсы «Введение в предпринимательство» (4 группы, 39 человек);

-проведено 4 конкурса по размещению на свободных площадях бизнес-инкубаторов;

-оказаны консультационные и (или) информационные, образовательные, имущественные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМП), физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам (3113 услуг).

В результате уставной деятельности Фонда в 2024 году достигнуты показатели:

-увеличено количество вновь созданных СМП при поддержке программных мероприятий – 13 СМП,

-в конкурсах на получение финансовой поддержки приняли участие 14 СМП,

-в т.ч. 2 начинающих предпринимателя (стартап);

-специалисты Фонда участвовали в 4 комиссиях ЦЗН по рассмотрению бизнес-планов, предоставленных безработными гражданами;

-наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) составила 100 %;

-доля СМП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве СМП, составила 1 %;

-количество уникальных СМП и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку, составило 575 единиц;

-количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала [www.813.ru](http://www.813.ru) – <https://sbor.813.ru/>, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте», – 833 публикации;

-количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых составило 62 ед.;

-проведено 6 мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами (77 участников).

*2. Комплекс процессных мероприятий 2 «Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц»*

*2.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор*

Фондом организовано проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор (обследован 681 объект потребительского рынка).

*2.2. Прочие мероприятия:*

-организовано участие представителей малого бизнеса, Фонда и администрации в 3 выездных областных мероприятиях;

-проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства»;

-проведен Бизнес-форум в рамках празднования Дня российского предпринимательства;

-выпущена телепередача «Дела немалые».

*3. Комплекс процессных мероприятий 3 «Поддержка молодежного предпринимательства»*

Фондом проведены массовые мероприятия с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (7 мероприятий, 135 участников).

По дополнительной общеразвивающей программе «Основы бизнес-планирования» в МБОУДО «ЦРТ» в 2024 году обучено 40 человек.

*4. Комплекс процессных мероприятий 4 «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)»*

Фондом организовано участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в 2 областных выставочно-ярмарочных мероприятиях».

*5. Комплекс процессных мероприятий 5 «Поддержка социального предпринимательства»*

Фондом организован и проведен семинар по социальному предпринимательству,

выпущена телепередача «Дела немалые» по социальному предпринимательству.

*6. Комплекс процессных мероприятий 6 «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»*

Фондом проведен семинар, направленный на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц).

*7. Комплекс процессных мероприятий 7 «Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата»*

Официальная, допускаемая к размещению информация, получаемая от Петростата, о социально-экономическом развитии предпринимательства на территории г. Сосновый Бор, размещается на сайте города в разделе «[ЭКОНОМИКА](https://sbor.ru/economy) / [Поддержка малого предпринимательства](https://sbor.ru/economy/podderzhka) / Мониторинг деятельности СМП» (https://sbor.ru/economy/podderzca/monitoring).

*8. Комплекс процессных мероприятий 8 «Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства»*

Состоялось 7 заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территории округа.

*9. Комплекс процессных мероприятий 9 «Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей»*

Администрацией оказывается содействие в предоставлении информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей по мере обращения граждан.

*10. Комплекс процессных мероприятий 10 «Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»*

Администрацией разрабатываются по мере необходимости нормативно-правовые акты.

Администрацией и Фондом осуществляется постоянная информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан и физических лиц (https://sbor.ru/, <https://vk.com/fond47>, https://sbor.813.ru/).