

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 27/02/2025 № 559

Об утверждении плана реализации муниципальной

программы «Стимулирование экономической активности

малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском

городском округе до 2030 года» на 2025 год

В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа 10.02.2025 № 347 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 (с изменениями от 13.01.2025 № 15) на 2025 год (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центру) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

Булатова Татьяна Евгеньевна, (81369) 6-28-49

(отдел экономического развития) БО

утвержден

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 27/02/2025 № 559

(Приложение)

**План реализации муниципальной программы**

**«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**

**в Сосновоборском городском округе до 2030 года»**

**на 2025 год**

| Задача, мероприятие (результат)/  контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (дд.мм.гг.) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектная часть: | | | |
| Отсутствует | | | |
| Процессная часть: | | | |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий: | | | |
| Оказание финансовой, консультационной, информационной и имущественной поддержки, направленной на развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства округа, самозанятых граждан | | | |
| **Комплекс процессных мероприятий 1**  **«Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства»:** | **X** | **ОЭР\*, СМФПП\*, КУМИ\*, КО\* (через ЦРТ\*)** | **Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» (с изменениями) (далее - постановление от 01.10.2013 № 2464)** |
| Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа» | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление администрации Сосновоборского городского округа от 21.01.2025 № 64 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии, Положения о комиссии и Состава комиссии для проведения конкурсного отбора получателей субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа в рамках реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» (с изменениями) |
| *Контрольная точка 1.1.1 «Проведен конкурсный отбор»* | *01.05.2025* | *ОЭР* | *Протокол заседания конкурсной комиссии* |
| *Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.05.2025* | *ОЭР* | *Соглашение о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана (работа выполнена)»* | *01.06.2025* | *ОЭР* | *Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *01.06.2025* | *ОЭР* | *Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии* |
| Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда) (на осуществление уставной деятельности) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства)» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление администрации Сосновоборского городского округа от 31.01.2024 № 238 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства в целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» (с изменениями) (далее - постановление от 31.01.2024 № 238) |
| *Контрольная точка 1.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *Соглашение о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.1 «Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.2 «Ежегодное участие СМП\*\* в конкурсах на получение финансовой поддержки,» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.3 «в т.ч. начинающих предпринимателей» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.3.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.3.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.3.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.4 «Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения)» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.4.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.4.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.4.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *01.04.2025*  *01.07.2025*  *01.10.2025*  *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.4.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.5 «Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.5.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.5.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.5.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.5.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.6 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.6.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.6.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.6.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.6.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.7 «Количество уникальных\*\*\* субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.7.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.7.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.7.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.7.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.8 «Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.8.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.8.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.8.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.8.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.9 «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых» | X | ОЭР,  СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.9.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.9.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.9.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.9.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР,*  *СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.2.10 «Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 1.2.10.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.10.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 1.2.10.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР,*  *СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 1.2.10.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР,*  *СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 1.3 «Содействие в доступе к финансовым и материальным (имущественным) ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства» | X | КУМИ, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| *Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность* | X | КУМИ, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| **Комплекс процессных мероприятий 2**  **«Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц»:** | **X** | **ОЭР, СМФПП** | **Постановление от 01.10.2013 № 2464;**  **постановление от 31.01.2024 № 238** |
| Мероприятие (результат) 2.1 «Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *Соглашение о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 2.2 «Прочие мероприятия:» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 2.2.1 «Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 2.2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 2.2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 2.2.2 «Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 2.2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 2.2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *01.07.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *01.07.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 2.2.3 «Организация и проведение Бизнес-форума» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 2.2.3.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.3.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 2.2.3.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *01.07.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *01.07.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 2.2.4 «Выпуск телепередачи «Дела немалые» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 2.2.4.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.4.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 2.2.4.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 2.2.4.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| **Комплекс процессных мероприятий 3**  **«Поддержка молодежного предпринимательства»:** | **X** | **ОЭР, СМФПП,**  **КО (через ЦРТ)** | **Постановление от 01.10.2013 № 2464;**  **постановление от 31.01.2024 № 238** |
| Мероприятие (результат) 3.1 «Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 3.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 3.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 3.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 3.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 3.2 «Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | X | ОЭР, КО, ЦРТ | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| *Контрольная точка 3.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, КО, ЦРТ* | *Соглашение о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 3.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, КО, ЦРТ* | *-* |
| *Контрольная точка 3.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, КО, ЦРТ* | *Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия* |
| *Контрольная точка 3.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, КО, ЦРТ* | *Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| **Комплекс процессных мероприятий 4**  **«Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)»:** | **X** | **ОЭР, СМФПП** | ***Постановление от 01.10.2013 № 2464;***  ***постановление от 31.01.2024 № 238*** |
| Мероприятие (результат) 4.1 «Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия)» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 4.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 4.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 4.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *25.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 4.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *30.12.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| **Комплекс процессных мероприятий 5**  **«Поддержка социального предпринимательства»:** | **X** | **ОЭР, СМФПП** | **Постановление от 01.10.2013 № 2464;**  **постановление от 31.01.2024 № 238** |
| Мероприятие (результат) 5.1 «Организация семинара по социальному предпринимательству» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 5.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 5.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 5.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 5.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| Мероприятие (результат) 5.2 «Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству» | X | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 5.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 5.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 5.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 5.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| **Комплекс процессных мероприятий 6**  **«Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:** | **X** | **ОЭР, СМФПП** | **Постановление от 01.10.2013 № 2464;**  **постановление от 31.01.2024 № 238** |
| Мероприятие (результат) 6.1 «Организация семинара для самозанятых граждан» |  | ОЭР, СМФПП | Постановление от 01.10.2013 № 2464;  постановление от 31.01.2024 № 238 |
| *Контрольная точка 6.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В соглашении о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка 6.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»* | *01.03.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *-* |
| *Контрольная точка 6.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии* |
| *Контрольная точка64.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»* | *01.10.2025* | *ОЭР, СМФПП* | *В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)* |
| **Комплекс процессных мероприятий 7**  **«Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата»:** | **X** | **ОЭР** | **Постановление от 01.10.2013 № 2464** |
| *Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность* | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| **Комплекс процессных мероприятий 8**  **«Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства»:** | **X** | **ОЭР** | **Постановление от 01.10.2013 № 2464** |
| *Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность* | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| **Комплекс процессных мероприятий 9**  **«Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей»:** | **X** | **ОЭР** | **Постановление от 01.10.2013 № 2464** |
| *Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность* | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| **Комплекс процессных мероприятий 10**  **«Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:** | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |
| *Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность* | X | ОЭР | Постановление от 01.10.2013 № 2464 |

\* - ОЭР - отдел экономического развития, СМФПП – Сосновоборский муниципальный фонд поддержки предпринимательства,

КУМИ - комитет по управлению муниципальным имуществом, КО – комитет образования, ЦРТ - МБОУ ДО «Центр развития творчества».

\*\* - СМП – субъекты малого предпринимательства.

\*\*\* - Уникальные СМП, самозанятые – это СМП, самозанятые, обратившееся в текущем году за любым количеством любых видов поддержки.