администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

от 22/04/2026 № 1236

О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.08.2021 №500, постановлением Правительства Ленинградской области от 29.09.2023                     № 679 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области», решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 28.10.2015 № 154 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области», администрация Сосновоборского городского округа постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» (далее – Порядок)                                (с изменениями от 10.02.2025 № 347), изложив Порядок в новой редакции согласно Приложению, к настоящему постановлению.

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа                                                                          С.Г. Лютиков

Исп. Мандрукина Кристина Рустамовна т. 6-28-35 БГ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 22/04/2026 № 1236

(Приложение)

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Сосновоборского городского округа

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа (далее – муниципальные программы), а также правила мониторинга и контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная программа является документом стратегического планирования, содержащим комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение приоритетов, целей и решение задач социально-экономического развития Сосновоборского городского округа.

Муниципальная программа является инструментом достижения стратегической цели Сосновоборского городского округа и приоритетов развития, установленных стратегией социально-экономического развития Сосновоборского городского округа, стратегических целей и показателей плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа.

1.3. Муниципальная программа содержит муниципальные проекты, мероприятия, направленные на достижение целей региональных, приоритетных и отраслевых проектов, комплексы процессных мероприятий, являющиеся структурными элементами муниципальной программы.

1.4. Разработка и реализация муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) обеспечение достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, стратегических целей, задач и приоритетов, установленных стратегией социально-экономического развития Ленинградской области, стратегией социально-экономического развития Сосновоборского городского округа и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа;

б) включение в муниципальную программу мер правового регулирования и финансовых (бюджетных, налоговых, имущественных, кредитных, долговых) мер для достижения целей муниципальных программ;

в) обеспечение консолидации бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Сосновоборского городского округа и внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение запланированных в муниципальных программах результатов;

г) выделение в структуре муниципальной программы:

проектной части, включающей мероприятия, ограниченные по срокам реализации и приводящие к получению новых (уникальных) результатов и (или) к значительному улучшению результатов;

процессной части, включающей мероприятия, реализуемые непрерывно либо на периодической основе, в том числе в соответствии с положениями нормативных правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области и Сосновоборского городского округа;

д) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной программы, а также каждого структурного элемента муниципальной программы;

е) использование ответственным исполнителем (соисполнителем) муниципальной программы государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – ГИИС «Электронный бюджет») для планирования муниципальной программы и формирования отчетности по ней по мере ввода в эксплуатацию компонентов и модулей ГИИС «Электронный бюджет»;

ж) однократность ввода данных при формировании, реализации муниципальных программ и их мониторинге.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется отраслевыми (функциональными) органами администрации Сосновоборского городского округа, в том числе с правами юридического лица (далее - структурными подразделениями), определенными заместителями главы администрации, курирующими соответствующее направление, которые в дальнейшем выступают в качестве ответственных исполнителей муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель), совместно с заинтересованными структурными подразделениями, юридическими лицами - соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители) и (или) участниками муниципальной программы (далее - участники).

1.6. Впервые принимаемая муниципальная программа подлежит общественному обсуждению и утверждается постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

1.7. Условия реализации муниципальной программы могут быть изменены в соответствии с п.4.2 настоящего Порядка.

1.8. Основные понятия:

1.8.1. Основные параметры муниципальной программы - цель, задачи, показатели (индикаторы), ожидаемые (конечные) результаты, сроки реализации, объемы ресурсов муниципальной программы;

1.8.2. Цель муниципальной программы – прогнозируемое и желаемое состояние сферы реализации муниципальной программы;

1.8.3. Задача муниципальной программы - способы достижения цели муниципальной программы;

1.8.4.  Контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) мероприятия (результата) структурного элемента и(или) по созданию объекта. Формулировки контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по выполнению мероприятия (достижению результата). Информация о контрольных точках приводится в соответствии с письмом Минэкономразвития России N 3493-ПК/Д19и, Минфина России N 26-02-06/9321 от 06.02.2023 «О направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ»;

1.8.5.  Мероприятие (результат) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия. В рамках муниципальной программы понятия "мероприятие" и "результат" тождественны;

1.8.6.   Ожидаемый (конечный) результат муниципальной программы - характеристика достижения цели муниципальной программы, отражающая выгоды от ее реализации, конечные социально-экономические эффекты от реализации муниципальной программы;

1.8.7. Показатель (индикатор) муниципальной программы - количественная характеристика цели, задачи, мероприятия. Показатели (индикаторы) муниципальной программы не должны дублироваться;

1.8.8. Проектная часть муниципальной программы - мероприятия региональных, приоритетных, отраслевых и муниципальных проектов. В случае, если в рамках реализации муниципальной программы не реализуется проектная часть, в соответствующих строках приложений к настоящему Порядку указывается - «Реализация проектов не предусмотрена»;

1.8.9. Процессная часть муниципальной программы – это комплекс процессных мероприятий, имеющий общую целевую ориентацию, направленных на решение текущих задач органов местного самоуправления Сосновоборского городского округа, реализуемых непрерывно либо на периодической основе, не включенных в проектную часть муниципальной программы.

Комплексы процессных мероприятий - содержат мероприятия, реализуемые в рамках процессной части на территории муниципального образования Сосновоборского городского округа, в том числе в рамках межбюджетных трансфертов;

1.8.10. Ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение осуществляющее разработку и реализацию муниципальной программы;

1.8.11. Соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения осуществляющие разработку и реализацию отдельных мероприятий, под руководством ответственного исполнителя;

1.8.12. Участники муниципальной программы - структурные подразделения, юридические лица, участвующие в разработке и реализации одного или нескольких структурных элементов программы;

1.8.13. Отчетный период -  год, предшествующий текущему финансовому году;

1.8.14. Итоговый отчет - одна из форм контроля за реализацией муниципальной программы, которая состоит из отчета о финансовых расходах по муниципальной программе, пояснительной записки и оценки эффективности реализации муниципальной программы за отчетный период по форме приложений, установленных к настоящему Порядку.

## 2. Требования к структуре и содержанию муниципальной программы

2.1.  Сроки реализации муниципальной программы устанавливаются с учетом сроков и этапов реализации стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа, но не менее чем на три года.

До 01 сентября года, по истечении которого до окончания срока реализации муниципальной программы остается три года, ответственные исполнители направляют в комитет финансов администрации Сосновоборского городского округа (далее – комитет финансов) и отдел экономического развития администрации Сосновоборского городского округа (далее – отдел экономического развития) проект постановления о продлении срока реализации муниципальной программы, либо о завершении муниципальной программы или о разработке новой редакции муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу допускаются, в том числе в случае приведения муниципальной программы в соответствие со стратегией социально-экономического развития Сосновоборского городского округа, планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Сосновоборского городского округа или перечнем муниципальных программ Сосновоборского городского округа, при этом структура муниципальной программы должна соответствовать требованиям настоящего Порядка.

При внесении изменений в муниципальную программу должны быть внесены изменения, касающиеся фактических значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (при наличии соответствующей информации) и фактических расходов за счет всех источников за отчетный период.

При формировании сведений о значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы указываются:

для отчетного периода - плановые и фактические значения целевых показателей (индикаторов) при наличии информации о фактических значениях;

для текущего года и последующих лет - плановые значения целевых показателей (индикаторов).

При формировании сведений о расходах муниципальной программы указываются:

- для отчетного периода - плановые и фактические расходы;

- для текущего года и последующих лет - плановые (прогнозные) расходы.

Подготовка проекта изменений осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с соисполнителями и участниками.

2.2. Для каждой муниципальной программы устанавливается цель, соответствующая критериям конкретности, измеримости, актуальности, достижимости и ограниченности во времени.

Для каждой муниципальной программы устанавливаются задачи, решение которых является необходимым для достижения цели муниципальной программы, ожидаемые (конечные) результаты на момент завершения реализации муниципальной программы и целевые показатели (индикаторы).

Ожидаемые (конечный) результаты реализации муниципальной программы указываются в виде характеристик основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией муниципальной программы с описанием конкретных завершенных событий (явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить достижение цели и результаты реализации муниципальной программы.

Для оценки достижения цели и решения задач муниципальной программы устанавливаются показатели.

Допускается включать в муниципальную программу комплексы процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

Достижение цели и решение задач муниципальной программы обеспечивается за счет реализации мероприятий структурных элементов.

Для мероприятий структурных элементов муниципальной программы устанавливаются контрольные точки, отражающие ход реализации и завершения мероприятия.

2.3. Структура муниципальной программы включает:

2.3.1. Титульный лист с указанием наименования муниципальной программы, реквизитов постановлений администрации округа, которыми утверждена муниципальная программа и внесены изменения в программу.

2.3.2. Оглавление, включающее перечень всех разделов и приложений к программе.

2.3.3. Паспорт муниципальной программы по форме Приложения 1 к настоящему Порядку.

Формирование, согласование и утверждение паспортов муниципальных программ осуществляются в ГИИС "Электронный бюджет" по мере ввода в эксплуатацию ее компонентов и модулей.

Формирование, согласование и утверждение паспортов муниципальных программ осуществляются в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) муниципальной программы.

До ввода в эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей ГИИС "Электронный бюджет" формирование, согласование и утверждение паспортов муниципальных программ, осуществляются в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

2.3.4.  Общую характеристику, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

При внесении изменений общая характеристика и основные проблемы, указанные на момент формирования муниципальной программы, не корректируются.

В прогноз реализации муниципальной программы допускается внесение корректировок текущего состояния сферы реализации муниципальной программы при наличии обоснования данных изменений.

При необходимости в данном разделе может быть приведена общая информация о динамике ключевых показателей уровня развития сферы реализации муниципальной программы (на период ее реализации).

2.3.5.  Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы. Приводятся формулировки целей программы. Под целью понимается состояние экономики, социальной сферы, другой области развития городского округа, которое определяется в качестве ориентира деятельности и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.

2.3.6.  Задачи муниципальной программы. Приводятся формулировки задач программы. Под задачей понимается комплекс взаимоувязанных мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых обеспечивает достижение целей программы.

2.3.7.  Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов в целом по муниципальной программе по форме Приложения 2 к настоящему Порядку. При внесении изменений в муниципальную программу в части касающейся изменений целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов Приложение 2 корректируется.

При этом с каждой целью должна быть связана не менее чем одна задача, а с каждой задачей связан не менее чем один целевой показатель. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны:

а) количественно характеризовать ход реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы;

б) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы;

в) иметь количественное значение;

г) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы;

д) оценивать достижение ожидаемых (конечных) результатов реализации муниципальной программы.

2.3.8.  Приложения к муниципальной программе в соответствии с формами таблиц Приложений 3 - 6 к настоящему Порядку.

2.3.9. Информацию о налоговых расходах, направленных на достижение цели муниципальной программы по форме Приложения 7 к настоящему Порядку. В данном приложении отражается информация по всем налоговым расходам, направленным на достижение цели муниципальной программы, с привязкой к структурным элементам и показателям муниципальной программы и обоснованием влияния налоговой льготы на достижение цели и задач муниципальной программы. В случае если муниципальная программа не содержит налоговых расходов, Приложение 7 заполнению не подлежит.

2.3.10. Сроки реализации муниципальной программы. Указываются годы реализации программы муниципальной программы, а также их разбивка на этапы, если этапы предусмотрены. Если разбивка на этапы не предусмотрена, то приводятся только годы реализации программы и указывается, что муниципальная программа реализуется в один этап.

Достижение запланированных значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы обеспечивается реализацией муниципальных проектов, мероприятий: региональных, отраслевых, приоритетных проектов и комплексов процессных мероприятий. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы являются ежегодными измерителями ожидаемых (конечных) результатов реализации муниципальной программы и оценивают выполнение задач муниципальной программы.

Показатели муниципальной программы, ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

- значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

- значения показателей (индикаторов) рассчитываются по методикам, утвержденным ответственными исполнителями, соисполнителями, участниками муниципальных программ.

При наличии обоснования в процессе реализации муниципальной программы допустимо вносить изменения в целевые показатели (индикаторы) путем согласования в системе электронного документооборота с соисполнителями, комитетом финансов и отделом экономического развития.

2.3.11. Приложения к муниципальной программе по форме таблиц Приложений 8-9 к настоящему Порядку.

2.4. В структуре муниципальной программы выделяют проектную и процессную части.

В проектную часть муниципальной программы включают:

а) муниципальные проекты;

б) мероприятия, направленные на достижение целей проектов, в том числе:

- по строительству, реконструкции, приобретению объектов;

- по созданию и развитию информационных систем;

- по предоставлению субсидий на иные цели муниципальным учреждениям Сосновоборского городского округа;

- иные, отвечающие критериям проектной деятельности.

В процессную часть муниципальной программы включаются комплексы процессных мероприятий, содержащие:

- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям населения Сосновоборского городского округа;

- осуществление текущей деятельности муниципальных казенных учреждений;

- обслуживание муниципального долга;

- иные мероприятия, направленные на достижение цели муниципальной программы, не относящиеся к проектной части.

Допускается включение в процессную часть муниципальной программы комплексов процессных мероприятий, для которых целевые показатели (индикаторы) не устанавливаются.

Формирование и реализация муниципальных проектов в рамках исполнения муниципальной программы осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области.

2.5. В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе по согласованию в системе электронного документооборота с соисполнителями, комитетом финансов и отделом экономического развития вносить изменения в муниципальную программу: перечень, состав мероприятий, сроки их выполнения, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

2.6. Для каждой муниципальной программы определяются ожидаемые (конечные) результаты, характеризующие достижение цели муниципальной программы и отражающие конечный социально-экономический эффект от ее реализации.

2.7. Отражение в муниципальной программе расходов на ее реализацию осуществляется за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных источников.

## 3. Основание и этапы разработки муниципальных программы

3.1. Разработка муниципальной программы осуществляется в соответствии с перечнем муниципальных программ, утверждаемым постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

Перечень муниципальных программ формируется отделом экономического развития по согласованию с комитетом финансов с учетом предложений структурных подразделений.

3.2. В случае продления срока действия муниципальной программы, в перечень муниципальных программ вносятся изменения на основании постановления администрации Сосновоборского городского округа об утверждении муниципальной программы с новым сроком действия.

3.3. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования ответственных исполнителей муниципальных программ.

3.4. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем при разработке проекта муниципальной программы согласно п.2.1 настоящего Порядка.

3.5. Проект муниципальной программы готовится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями в срок до 1 июля года, предшествующего году начала реализации муниципальной программы.

3.6. Ответственный исполнитель совместно с отделом экономического развития проводит общественное обсуждение проекта муниципальной программы на официальном сайте Сосновоборского городского округа и в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» в порядке, утвержденном постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

3.7. После общественного обсуждения проекта муниципальной программы ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации Сосновоборского городского округа об утверждении муниципальной программы, который в обязательном порядке согласовывается с комитетом финансов и отделом экономического развития.

3.8. Контрольно-счетная палата Сосновоборского городского округа проводит экспертизу проекта муниципальной программы. По итогам проведённой экспертизы ответственный исполнитель корректирует (при необходимости) проект муниципальной программы в соответствии с заключением контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа.

3.9. Проекты муниципальных программ, предлагаемые к реализации с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, вступающие в силу в очередном финансовом году, должны быть утверждены до 1 октября текущего года.

3.10. Отдел экономического развития ведет реестр утвержденных муниципальных программ с внесенными в них изменениями и размещает его на официальном сайте Сосновоборского городского округа, а также размещает вновь утвержденные муниципальные программы либо новые редакции действующих муниципальных программ с внесенными изменениями на официальном сайте городского округа и направляет их на регистрацию в государственную автоматизированную информационную систему «Управление».

## 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Сосновоборского городского округа осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области, местного бюджета Сосновоборского городского округа и внебюджетных источников.

Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением совета депутатов Сосновоборского городского округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы разрабатываются на весь период реализации муниципальной программы и формируются в соответствии с Приложением 5 к настоящему Порядку, в котором указывается информация о запланированных проектах, мероприятиях, направленных на достижение целей региональных, отраслевых, приоритетных и муниципальных проектов, комплексах процессных мероприятий, в том числе не требующих финансирования, сроках их реализации и финансовом обеспечении. Показатели финансового обеспечения реализации муниципальных программ за счет средств соответствующего бюджета за пределами его планового периода определяются в соответствии с бюджетным прогнозом Сосновоборского городского округа на долгосрочный период.

4.2. При изменении условий реализации муниципальная программа может быть изменена, ее реализация приостановлена или прекращена постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения совета депутатов о внесении изменений в решение о бюджете Сосновоборского городского округа в соответствии с бюджетным законодательством.

4.3. Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках муниципальной программы, осуществляется за счет бюджетных ассигнований в порядке, установленном в отношении формирования и реализации адресной инвестиционной программы за счет средств местного бюджета Сосновоборского городского округа.

4.4. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением совета депутатов Сосновоборского городского округа о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее 1 февраля текущего финансового года.

В случае внесения изменений в решение совета депутатов Сосновоборского городского округа о бюджете муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с внесенными изменениями не позднее 2 (двух) месяцев со дня вступления в силу соответствующих изменений.

4.5. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа, регулирующим порядок составления проекта местного бюджета, и распоряжением комитета финансов, устанавливающим методику планирования бюджетных ассигнований.

4.6. Реализуемые муниципальные программы, не принятые к финансированию в текущем финансовом году, считаются прерванными (приостановленными).

4.7. В ходе исполнения местного бюджета показатели финансового обеспечения, утвержденные решением совета депутатов Сосновоборского городского округа о бюджете, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе муниципальной программы, в пределах и по основаниям, которые предусмотрены Бюджетным кодексом Российской Федерации для внесения изменений в сводную бюджетную роспись местного бюджета Сосновоборского городского округа.

## 5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

- 5.1. Текущее управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель, который обеспечивает:

- - разработку, оценку и согласование проекта программы со всеми участниками;

- - взаимодействие структурных подразделений администрации и иных соисполнителей и участников программы, обеспечивающих выполнение отдельных мероприятий программ.

- Ответственный исполнитель несет персональную ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной программы финансовых средств.

5.2.  Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением 9 к настоящему Порядку, разрабатываемым ежегодно на очередной финансовый год (с возможностью актуализации и допланирования). Допускается утверждать план реализации отдельным нормативным правовым актом Сосновоборского городского округа с указанием наименования муниципальной программы. Первоначальный план реализации муниципальной программы на текущий год утверждается не позднее 1 февраля текущего финансового года. Внесение изменений в план реализации муниципальной программы следует осуществлять до момента наступления сроков достижения (выполнения) изменяемых параметров программы, ее структурных элементов.

- 5.3. Комитет финансов представляет в отдел экономического развития информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальных программ решением совета депутатов Сосновоборского городского округа, и фактических расходах местного бюджета Сосновоборского городского округа на реализацию муниципальных программ в сроки, указанные в пункте 7.1 и 7.2 настоящего Порядка.

- 5.4. Срок действия муниципальной программы в ходе ее реализации может быть продлен на год или несколько лет в пределах срока, установленного п. 2.1 настоящего Порядка, с внесением изменений в муниципальную программу, утверждённым постановлением администрации Сосновоборского городского округа.

- 5.5. Если постановлением администрации Сосновоборского городского округа утверждены только изменения в муниципальную программу, а не новая редакция программы, ответственный исполнитель, в срок не более пяти рабочих дней после принятия постановления администрации Сосновоборского городского округа, готовит полный текст муниципальной программы в новой редакции со всеми внесенными изменениями и направляет ее в отдел экономического развития для размещения актуальной редакции муниципальной программы на официальном сайте городского округа и регистрации в государственной автоматизированной информационной системе «Управление».

6. Детальный план реализации муниципальной программы

В целях обеспечения эффективного мониторинга и контроля реализации мероприятий и проектов муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы в соответствии с предложениями соисполнителей и участников формирует детальный план реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (далее - детальный план), содержащий полный перечень мероприятий и проектов муниципальной программы, реализуемых всеми участниками.

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы, указанные в детальном плане реализации муниципальной программы, должны соответствовать муниципальной программе.

Детальный план реализации муниципальной программы допускается утверждать отдельным нормативным правовым актом Сосновоборского городского округа с указанием наименования муниципальной программы.

7. Мониторинг выполнения и оценка эффективности муниципальных программ

7.1. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 30 июля формирует отчет за 1 полугодие об основных результатах реализации муниципальной программы в форме пояснительной записки и направляет его в отдел экономического развития в электронном виде и на бумажном носителе. Рекомендуемый объем не более                      3 страниц.

Отчет за 1 полугодие подписывается ответственным исполнителем муниципальной программы.

7.2. Ответственный исполнитель совместно с соисполнителями в срок до 01 марта года, следующего за отчетным периодом, формирует годовой отчет о реализации муниципальной программы с приложением пояснительной записки, а также отчет об эффективности муниципальной программы по форме Приложений 10-11 к настоящему Порядку и направляет их в отдел экономического развития в электронном виде и на бумажном носителе подписанный ответственным исполнителем муниципальной программы.

В пояснительной записке к годовому отчету ответственный исполнитель совместно с соисполнителями представляет информацию об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением совета депутатов Сосновоборского городского округа на реализацию муниципальной программы, с внесенными в течение отчетного периода изменениями, и указанием утвержденного постановления администрации Сосновоборского городского округа о корректировке бюджетных ассигнований для исполнения муниципальной программы.

В случае отклонения (уменьшения или увеличения) фактических объемов финансирования от первоначально утвержденных показателей в пояснительной записке необходимо отразить причины таких изменений со ссылкой на соответствующие правовые акты.

Отдел экономического развития формирует сводный отчет о реализации и эффективности муниципальных программ по форме Приложений 12-13 к настоящему Порядку и с пояснительной запиской в срок до 15 апреля передает его в комиссию по бюджетным проектировкам Сосновоборского городского округа.

Комиссия по бюджетным проектировкам по результатам рассмотрения сводного отчета может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и на плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий.

7.3. Эффективность муниципальной программы рекомендуется определять на основе следующих критериев оценки эффективности:

а) средний процент выполнения целевых показателей программы (сумма процентов выполнения всех целевых показателей муниципальной программы, деленная на количество целевых показателей);

б) процент выполнения плана финансирования муниципальной программы.

7.4. Оценка эффективности муниципальной программы определяется исходя из среднего значения критериев (сумма значений всех критериев, деленная на количество критериев) по шкале:

выше 90 % – высокая эффективность;

от 70 до 90 % – средняя эффективность;

ниже 70 % – низкая эффективность.

7.5. Во избежание завышения среднего процента при перевыполнении целевых показателей, фактические проценты выполнения целевых показателей, принимаемые в расчет среднего процента, ограничиваются величиной 100 %.

Обоснованность такого ограничения: например, муниципальная программа содержит 3 целевых показателя, один из них выполнен на 200 %, два других – на 50 %. Если не ограничивать фактические значения, то средний процент будет равен (200+50+50)/3 = 100 %, то есть программа высокоэффективная, что не соответствует действительности, поскольку выполнен только один из трех показателей. Если же ограничить фактические значения величиной 100 %, то средний процент будет равен (100+50+50)/3 = 67 %, то есть программа низкоэффективная, необходимо принимать решение о корректировке программы либо целевых показателей.

7.6. Эффективность муниципальной программы может определяться по иным критериям оценки эффективности и методике их расчета и применения, приведенным и обоснованным в программе.

7.7. Отдел экономического развития размещает:

- на официальном сайте Сосновоборского городского округа сводный отчет о реализации и эффективности муниципальных программ в срок до 01 мая года, следующего за отчетным;

- в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» отчеты о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ в срок до 01 августа года, следующего за отчетным.

7.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями формирует отчет по форме Приложения 5 «Информация о мониторинге достижения результатов предоставления субсидии» к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 27 апреля 2024 г. N 53н «Об утверждении порядка проведения мониторинга достижения результатов предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, в том числе бюджетным и автономным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» и направляет его в комитет финансов в сроки,  установленные постановлением администрации Сосновоборского городского округа «О мерах по реализации решения совета депутатов о бюджете Сосновоборского городского округа на текущий финансовый  год и на плановый период».

## Приложение 1

к Порядку

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

__________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Сроки и этапы реализации муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы |  |
| Подпрограммы муниципальной программы (период _____-______годы) <1> |  |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы<2> |  |
| Комплекс проектных мероприятий (период ___________ годы) <3> |  |
| Комплекс процессных мероприятий (период _____-______годы) |  |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы, в том числе по годам реализации: | Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет __________________ тыс. рублей, в том числе: Год; Общий объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы. 20... 20... …. итого. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, в том числе по годам реализации<4>: | Общий объем налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, составляет ________________ тыс. рублей, в том числе: Год; Местный бюджет. 20... 20... …. итого. |

<1> В графе «подпрограммы муниципальной программы» указывается перечень подпрограмм муниципальной программы. В случае, если подпрограммы не выделяются, графа не включается в паспорт муниципальной программы.

<2> В случае, если муниципальная программа не содержит проекты, в графе указывается «реализация проектов не предусмотрена».

<3> В случае, если муниципальная программа не содержит комплексов проектных мероприятий, в графе указывается «комплекс проектных мероприятий не предусмотрен».

<4> В случае, если муниципальная программа не содержит налоговых расходов, в графе указывается «налоговые расходы не предусмотрены».

## Приложение 2

к Порядку

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов муниципальной программы

_______________________  _________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Цель муниципальной программы | Задача муниципальной программы | Ожидаемый результат муниципальной программы | Структурный элемент муниципальной программы | Целевой показатель муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование цели | Наименование задачи | Ожидаемый результат муниципальной программы | Мероприятие 1 | Наименование целевого показателя |
|  | Наименование задачи |  |  | Наименование целевого показателя |
|  | Наименование задачи | Ожидаемый результат муниципальной программы |  | Наименование целевого показателя |
| … | … | … | … | … |

Приложение 3

к Порядку

Сведения о показателях (индикаторах)

муниципальной программы и их значениях

_______________________  _________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период <1> | Год реализации | Год реализации |  | ... | Последний год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) | плановое значение |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | фактическое значение |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям.

Приложение 4

к Порядку

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета

показателей (индикаторов) муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Алгоритм формирования(формула с пояснениями) | Источник сбора данных для расчета показателя (индикатора) | Ответственный за сбор данных для расчета показателя (индикатора) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

Приложение 5

к Порядку

Финансовое обеспечение муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный проект |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели регионального, проекта |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение цели приоритетного проекта |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, направленные на достижение отраслевого проекта |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1.1 |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2 |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий 1.2 |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | … |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

к Порядку

Сведения о фактических расходах на реализацию

муниципальной программы

_______________________  _________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Фактическое финансирование, тыс. руб. |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа |  | Первый год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Второй год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Третий год реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  | ... |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 7

к Порядку

Сведения о налоговых расходах местного бюджета,

направленных на достижение цели муниципальной программы <1>

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота | Реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговую льготу | Целевая категория налогоплательщиков | Показатели достижения целей муниципальной программы | Финансовый год | Численность плательщиков налога, воспользовавшихся льготой (ед.) |  | Размер налогового расхода (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
|  |  |  |  | Первый год реализации | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | Второй год реализации | Плановое значение |  | Плановое значение |  |
|  |  |  |  |  | Фактическое значение |  | Фактическое значение |  |
|  |  |  |  | ... |  |  |  |  |

<1> Заполняется при наличии налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, указанные в паспорте программы

Приложение 8

к Порядку

Детальный план реализации муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

на __________________________ год

(очередной финансовый год)

| № п/п | Наименование структурных элементов муниципальной программы и мероприятий | Ответственные за реализацию | Ожидаемые результаты реализации мероприятий |  | План финансирования на 20__ год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. измерения | Количество | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по муниципальной программе (наименование): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальный проект 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели регионального, проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели приоритетного проекта 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятия, направленные на достижение цели отраслевого проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 9

к Порядку

План реализации муниципальной программы

______________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

на __________________________ год

(очередной финансовый год)

| Мероприятия (результаты) / контрольные точки | Даты наступления контрольных точек | Ответственные за реализацию | Подтверждающие нормативные акты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| «Наименование» проекта: |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Наименование» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N. |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |
| «Наименование» проекта N: |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N | X |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |
| «Наименование» комплекса мероприятий: |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | X |  |  |
| Контрольная точка 1.1 «Наименование» |  |  |  |
| Контрольная точка 1.N. |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N | X |  |  |
| Контрольная точка 2.1 |  |  |  |
| Контрольная точка 2.N |  |  |  |
| «Наименование» комплекса мероприятий N: |  |  |  |  |
| Мероприятие (результат) «Наименование» N | X |  |  |

Приложение 10

к Порядку

Отчет

о реализации муниципальной программы ˂1˃

Наименование муниципальной программы: ___________________

Отчетный период: 20___ года

| N | Наименование структурных элементов муниципальной программы и мероприятий | Ответственный за реализацию | Объем бюджетного финансирования (тыс. рублей) |  |  | Причины недостижения (невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План ˂2˃ | Факт ˂2˃ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (по пункту 2 и 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого: |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1 … |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие проекта 1.1…. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 … |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

˂1˃Отчет заполняется ежегодно, представляется с пояснительной запиской о результатах реализации муниципальной программы.

˂2˃ Заполняются в соответствии с утвержденным детальным планом.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы (должность)					Фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

(куратор муниципальной программы)					Фамилия, инициалы

Исполнитель (должность) 							Фамилия, инициалы

Приложение 11

к Порядку

ОТЧЕТ

об эффективности муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: ___________________

Отчетный период: 20___ года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей |  |  |  | Уровень эффективности (оценка) ˂4˃/ Причины недостижения (невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Оценка эффективности программы – средний % по пунктам 2 и 3 | % | х | х |  |  | Выбрать: высокая, средняя или низкая |
| 2 | Объем бюджетного финансирования программы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) средний % по пунктам 4,5,6˂1˃ | % | х | х |  |  |  |
| Муниципальная программа˂2˃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) программы (по показателям 4.1; 4.2;…) | % | х | х |  |  |  |
| 4.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |
| Проектная часть ˂3˃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) проектной части (по показателям 5.1; 5.2;…) | % | х | х |  |  |  |
| 5.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть ˂3˃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) процессной части (по показателям 6.1; 6.2;…) | % | х | х |  |  |  |
| 6.1 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
| … | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

˂1˃ При отсутствии процессной части в муниципальной программе средний процент выполнения показателей (индикаторов) рассчитывается только по пунктам 4 и 6.

˂2˃ Целевые индикаторы муниципальной программы.

˂3˃ Показатели (индикаторы) в соответствии с Детальным планом муниципальной программы.

˂4˃ Оценка эффективности муниципальной программы определяется исходя из среднего значения критериев (сумма значений всех критериев, деленная на количество критериев) по шкале:

выше 90 % – высокая эффективность;

от 70 до 90 % – средняя эффективность;

ниже 70 % – низкая эффективность.

Ответственный исполнитель

муниципальной программы (должность)					Фамилия, инициалы

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации

(куратор муниципальной программы)					Фамилия, инициалы

Исполнитель (должность) 							Фамилия, инициалы

Приложение 12

к Порядку

Отчет о реализация муниципальных программ

Сосновоборского городского округа Ленинградской области

за 20__ год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы | Объем бюджетного финансирования (тыс. рублей) |  |  | Примечание об изменениях, не достижении (невыполнения) | Проведенные основные мероприятия (в соответствии с представленными сведениями в пояснительной записке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (по пункту 2 и 3) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Итого: |  |  |  |  |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1 … |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие проекта 1.1…. |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Итого: |  |  |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий 1 … |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

Приложение 13

к Порядку

Отчет об эффективности муниципальных программ

Сосновоборского городского округа

за 20__ год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы (мероприятия) | Значение показателей (индикаторов), % |  |  | Уровень эффективности (оценка) /Причины недостижения (невыполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт | Среднее значение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности программы |  |  |  |  | Выбрать: высокая, средняя или низкая |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) комплекса проектных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |
| 1. | Средний процент выполнения показателей (индикаторов) комплекса проектных мероприятий |  |  |  |  |
| 1.1. | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |
| Общий вывод об эффективности программы |  |  |  |  |  |