администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

### постановление

от 03/06/2025 № 1521

Об утверждении Планов мероприятий («дорожных карт») по доработке типовых муниципальных услуг «Выдача разрешения

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» и «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

В соответствии с пунктом п.26 ч.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по доработке типовой муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства» (Приложение № 1).

- Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по доработке типовой муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»   (Приложение № 2).

- Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) администрации разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

- Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 03/06/2025 № 1521

(Приложение № 1)

План мероприятий «дорожная карта» по доработке муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»

Наименование органа местного самоуправления: Сосновоборский городской округ.

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначен ответственный за внедрение целевого состояния типовой муниципальной услуги в должности не ниже заместителя главы администрации муниципального образования | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа Лютиков Станислав Геннадьевич | Ведомственный акт |
| 1.2. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов предоставлением типовой муниципальной услуги с учетом Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении муниципальных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 30.05.2025 | 30.09.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) карту «болей» |
| 1.3. | Организовано размещение в местах предоставления муниципальной услуги актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, информации о муниципальной услуге, в том числе о порядке ее получения, необходимых документах, сроках, досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) должностного лица в ходе предоставления муниципальной услуги | 30.05.2025 | 15.06.2025, постоянно | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Отчет о реализации |
| 1.4. | Получен сертификат по итогам оценки в лаборатории пользовательского тестирования |  | 30.12.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Сертификат |
| 2. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен анализ работы сервисов предоставления муниципальной услуги (ПГС, АИС Межвед и др. ВИС) на исправность работы. В случаи наличия предложений по доработки систем, с учетом предоставления услуги по ОЦС предложения направлены в комитет цифрового развития Ленинградской области и в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  | 30.07.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Письмо |
| 3. | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 3.1. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов), разработанного на основании типового порядка регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) для муниципального образования. | 27.05.2025 | В течении 1 месяца со дня утверждения типового порядка на региональном уровне | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Порядок |
| 3.2. | Утвержден Административный регламент предоставление услуги с учетом изменений в типовой административный регламент |  | В течении 1 месяца со дня утверждения типового АР | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Административный регламент |
| 3.3. | Приведены в соответствия все НПА муниципалитета с учетом внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок предоставления услуги в соответствии с целевым состоянием услуги |  | В течении 2 месяцев со дня внесения изменений в федеральные НПА | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | НПА |
| 3.4. | Разработан порядок и периодичность проведения анализа услуги на соответствие потребностям клиентов и действующего законодательства, при необходимости направляется на реинжиниринг |  | 01.10.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Порядок |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 03/06/2025 № 1521

(Приложение № 2)

План мероприятий «дорожная карта» по доработке муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»

Наименование органа местного самоуправления: Сосновоборский городской округ.

| № п/п | Мероприятие | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Назначен ответственный за внедрение целевого состояния типовой муниципальной услуги в должности не ниже заместителя главы администрации муниципального образования | 20.05.2025 | 30.05.2025 | Первый заместитель главы администрации Сосновоборского городского округа Лютиков Станислав Геннадьевич |  |
| 1.2. | Проведена оценка удовлетворенности клиентов предоставлением типовой муниципальной услуги с учетом Правил проведения мониторинга качества предоставления и сбора обратной связи в отношении муниципальных услуг и сервисов в рамках оценки уровня их соответствия принципам и стандартам клиентоцентричности | 30.05.2025 | 30.09.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Отчет о проведенной оценке удовлетворенности внешних клиентов рассмотрением обращений и запросов, включающий перечень выявленных проблем (при наличии) карту «болей» |
| 1.3. | Организовано размещение в местах предоставления муниципальной услуги актуальных нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление муниципальной услуги, информации о муниципальной услуге, в том числе о порядке ее получения, необходимых документах, сроках, досудебном (внесудебном) обжаловании решений и действий (бездействия) уполномоченного органа и (или) должностного лица в ходе предоставления муниципальной услуги | 30.05.2025 | 15.06.2025, постоянно | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Отчет о реализации |
| 1.4. | Получен сертификат по итогам оценки в лаборатории пользовательского тестирования |  | 30.12.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Сертификат |
| 2. | Технические мероприятия (в том числе доработка информационных систем) |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведен анализ работы сервисов предоставления муниципальной услуги (ПГС, АИС Межвед и др. ВИС) на исправность работы. В случаи наличия предложений по доработки систем, с учетом предоставления услуги по ОЦС предложения направлены в комитет цифрового развития Ленинградской области и в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области |  | 30.07.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Письмо |
| 3. | Мероприятия по внесению изменений в НПА |  |  |  |  |
| 3.1. | Утвержден порядок регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов), разработанного на основании типового порядка регулярного сбора и анализа обратной связи (от внешних и внутренних клиентов) для муниципального образования. | 27.05.2025 | В течении 1 месяца со дня утверждения типового порядка на региональном уровне | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Порядок |
| 3.2. | Утвержден Административный регламент предоставление услуги с учетом изменений в типовой административный регламент |  | В течении 1 месяца со дня утверждения типового АР | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Административный регламент |
| 3.3. | Приведены в соответствия все НПА муниципалитета с учетом внесения изменений в законодательные акты Российской Федерации, регламентирующие порядок предоставления услуги в соответствии с целевым состоянием услуги |  | В течении 2 месяцев со дня внесения изменений в федеральные НПА | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | НПА |
| 3.4. | Разработан порядок и периодичность проведения анализа услуги на соответствие потребностям клиентов и действующего законодательства, при необходимости направляется на реинжиниринг |  | 01.10.2025 | Заместитель председателя КАГиЗ, начальник отдела градостроительства Михайлов Юрий Владимирович | Порядок |