
[image: image1.jpg]



                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                      от 27/11/2025 № 3295
О внесении изменений в муниципальную программу

Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»

В целях обеспечения предоставления муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы граждан Сосновоборского городского округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 10.02.2025 № 347, решениями совета депутатов Сосновоборского городского округа от 10.12.2024 № 50 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», от 22.10.2025 № 97 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 10.12.2024г. № 50 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»», администрация Сосновоборского городского округа   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 17.10.2018 № 2302 (с изменениями от 18.08.2025 № 2154).
2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».
3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 27/11/2025 № 3295
(Приложение)

Изменения,

которые вносятся в муниципальную программу Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 17.10.2018 № 2302 (с изменениями 18.08.2025 № 2154)

1. В паспорте муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» позицию, касающуюся ожидаемых (конечных) результатов реализации муниципальной программы изложить в следующей редакции:

	«Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы
	Улучшение жилищных условий 

2021 год – 32 семьи; 2022 год – 34 семьи; 2023 год – 45 семей; 2024 год – 51 семья; 2025 год – 49 семей».



	
	


2. В паспорте муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» первый абзац раздела 7 изложить в следующей редакции:

«В результате создания в рамках реализации настоящей программы условий для осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных средств, а так же стимулирование привлечения гражданами собственных средств, средств, предоставляемых им ипотечных кредитов или займов на приобретение (строительство) жилья, а так же средств организаций, участвующих в реализации программы (за исключением организаций, предоставляющих ипотечные кредиты или займы) на приобретение (строительство) жилых помещений, предполагается улучшение жилищных условий 211 семей, в том числе: в 2021 году – 32; в 2022 году – 34; в 2023 году – 45; в 2024 году – 51; в 2025 году – 49». 

3. Приложение 1 к муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к муниципальной программе 

Сосновоборского городского округа



«Жилище на 2021-2025 годы»

	Финансовое обеспечение муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Жилище на 2021-2025 годы» 

	

	

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Годы реализации
	Оценка расходов (тыс. руб., в ценах соответствующих лет)

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Сосновоборского городского округа
«Жилище на 2021-2025 годы» 
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	16 598,04471
	129,51373
	1 008,41477
	15 460,11621
	0

	
	
	2022
	26 759,47314
	410,91286
	3 363,42389
	22 985,13639
	0

	
	
	2023
	39 233,33137
	1 588,63334
	9 912,60256
	27 732,09547
	0

	
	
	2024
	31 233,16957
	0,00
	0,00
	31 233,16957
	0

	
	
	2025
	33 612,51800
	0,000
	0,000
	33 612,51800
	0

	Итого
	 
	 
	147 436,53679
	2 129,05993
	14 284,44122
	131 023,03564
	0

	План реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Жилище на 2021-2025 годы» до 2022 года включительно

	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодежи» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	1 517,23800
	129,51373
	1 008,41477
	379,30950
	0

	
	
	2022
	10 187,61660
	410,91286
	3 363,42389
	6 413,27985
	0

	Итого
	 
	 
	11 704,85460
	540,42659
	4 371,83866
	6 792,58935
	0

	Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе  принципов ипотечного кредитования» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	5 157,01393
	0,00000
	0,00000
	5 157,01393
	0

	
	
	2022
	1 451,30880
	0,00000
	0,00000
	1 451,30880
	0

	Итого
	 
	 
	6 608,32273
	0,00000
	0,00000
	6 608,32273
	0

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»  муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	5 902,29807
	0,00
	0,00
	5 902,29807
	0

	
	
	2022
	12 219,23427
	0,00
	0,00
	12 219,23427
	0

	Итого
	 
	 
	18 121,53234
	0,00
	0,00
	18 121,53234
	0

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	4 021,49471
	0,00
	0,00
	4 021,49471
	0

	
	
	2022
	2 901,31347
	0,00
	0,00
	2 901,31347
	0

	Итого
	 
	 
	6 922,80818
	0,00
	0,00
	6 922,80818
	0

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	План реализации муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Жилище на 2021-2025 годы» с 2023 года 

	Проектная часть

	Мероприятие по  софинансированию при предоставлении социальных выплат  молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	14 936,670
	1 588,63334
	9 912,60256
	3 435,43410
	0

	
	
	2024
	0,000
	 
	 
	0,000
	0

	
	
	2025
	0,000
	 
	 
	0,000
	0

	Итого
	 
	 
	14 936,67000
	1 588,63334
	9 912,60256
	3 435,43410
	0

	Мероприятие  по предоставлению социальных выплат  молодым семьям – участникам  мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие по  предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам  мероприятия  по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие    по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа  жилыми помещениями  специализированного  жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого  использования
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	6 425,11850
	0,00
	0,00
	6 425,11850
	0

	
	
	2024
	7 208,93250
	0,00
	0,00
	7 208,93250
	0

	
	
	2025
	7 094,16521
	0,00
	0,00
	7 094,16521
	0

	Итого
	 
	 
	20 728,21621
	0,00
	0,00
	20 728,21621
	0

	Мероприятие по  обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  по  обеспечению специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и фонда коммерческого использования
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Процессная часть

	Мероприятие по  предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий,  социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  на территории Сосновоборского городского округа
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	2 306,29440
	0,00
	0,00
	2 306,29440
	0

	
	
	2024
	2 544,76614
	0,00
	0,00
	2 544,76614
	0

	
	
	2025
	4 695,92053
	0,00
	0,00
	4 695,92053
	0

	Итого
	 
	 
	9 546,98107
	0,00
	0,00
	9 546,98107
	0

	Мероприятие по  предоставлению  семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	11 025,36798
	0,00
	0,00
	11 025,36798
	0

	
	
	2024
	11 821,68050
	0,00
	0,00
	11 821,68050
	0

	
	
	2025
	9 135,46509
	0,00
	0,00
	9 135,46509
	0

	Итого
	 
	 
	31 982,51357
	0,00
	0,00
	31 982,51357
	0

	Мероприятие   по  обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы  Сосновоборского городского округа
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	3 401,95145
	0,00
	0,00
	3 401,95145
	0

	
	
	2024
	5 064,51476
	0,00
	0,00
	5 064,51476
	0

	
	
	2025
	6 519,06170
	0,00
	0,00
	6 519,06170
	0

	Итого
	 
	 
	14 985,52791
	0,00
	0,00
	14 985,52791
	0

	Мероприятие  по  предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0
	0
	0,00
	0

	
	
	2024
	2 667,50148
	0
	0
	2 667,50148
	0

	
	
	2025
	2 811,10284
	0
	0
	2 811,10284
	0

	Итого
	 
	 
	5 478,604
	0
	0
	5 478,604
	0

	Мероприятие  по   аренде жилых помещений для специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  по  выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	1 137,92904
	0
	0
	1 137,92904
	0

	
	
	2024
	1 925,77419
	0
	0
	1 925,77419
	0

	
	
	2025
	2 684,700
	0
	0
	2 684,700
	0

	Итого
	 
	 
	5 748,40323
	0
	0
	5 748,40323
	0

	Мероприятие  по ведению учета и отчетности, предоставление документов на взыскание задолженности по лицевым счетам граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2025
	647,10263
	0
	0
	647,10263
	0

	Итого
	 
	 
	647,10263
	0
	0
	647,10263
	0

	Мероприятие  по приобретению замков, для помещений муниципального жилищного фонда
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2024
	0
	0
	0
	0
	0


	
	
	2025
	25,000
	0
	0
	25,000
	0

	Итого
	 
	 
	25,00000
	0
	0
	25,000
	0


4. Приложение 2 к муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» изложить в следующей редакции: 

Приложение 2

к муниципальной программе Сосновоборского городского округа

«Жилище на 2021-2025 годы»

Сведения о фактических расходах на реализацию муниципальной программы (на 22.10.2025 года)
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
	Годы реализации
	Фактическое финансирование, тыс. руб.

	
	
	
	Всего
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет Ленинградской области
	Местный бюджет
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Сосновоборского городского округа
«Жилище на 2021-2025 годы» 
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	16 598,04471
	129,51373
	1 008,41477
	15 460,11621
	0

	
	
	2022
	26 759,47314
	410,91286
	3 363,42389
	22 985,13639
	0

	
	
	2023
	39 233,33137
	1 588,63334
	9 912,60256
	27 732,09547
	0

	
	
	2024
	31 233,16957
	0,00000
	0,00000
	31 233,16957
	0

	
	
	2025
	15 303,45066
	0,00000
	0,00000
	15 303,45066
	0

	Итого
	 
	 
	129 127,46945
	2 129,05993
	14 284,44122
	112 713,96830
	0

	Фактические расходы на реализацию муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Жилище на 2021-2025 годы» до 2022 года включительно

	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодежи» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	1 517,23800
	129,51373
	1 008,41477
	379,30950
	0

	
	
	2022
	10 187,61660
	410,91286
	3 363,42389
	6 413,27985
	0

	Итого
	 
	 
	11 704,85460
	540,42659
	4 371,83866
	6 792,58935
	0

	Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе  принципов ипотечного кредитования» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	5 157,01393
	0,00
	0,00
	5 157,01393
	0

	
	
	2022
	1 451,30880
	0,00
	0,00
	1 451,30880
	0

	Итого
	 
	 
	6 608,32273
	0,00
	0,00
	6 608,32273
	0

	Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»  муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	5 902,29807
	0,00
	0,00
	5 902,29807
	0

	
	
	2022
	12 219,23427
	0,00
	0,00
	12 219,23427
	0

	Итого
	 
	 
	18 121,53234
	0,00
	0,00
	18 121,53234
	0

	Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	2022
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 5 «Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2021
	4 021,49471
	0,00
	0,00
	4 021,49471
	0

	
	
	2022
	2 901,31347
	0,00
	0,00
	2 901,31347
	0

	Итого
	 
	 
	6 922,80818
	0,00
	0,00
	6 922,80818
	0

	Фактические расходы на реализацию муниципальной программы Сосновоборского городского округа
«Жилище на 2021-2025 годы» с 2023 года 

	Проектная часть

	Мероприятие по  софинансированию при предоставлении социальных выплат  молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	14 936,670
	1 588,63334
	9 912,60256
	3 435,43410
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Итого
	 
	 
	14 936,670
	1 588,63334
	9 912,60256
	3 435,43410
	0

	Мероприятие  по предоставлению социальных выплат  молодым семьям – участникам  мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Итого
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Мероприятие по  предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам  мероприятия  по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Итого
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Мероприятие    по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа  жилыми помещениями  специализированного  жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого  использования
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	6 425,11850
	0,00
	0,00
	6 425,11850
	0

	
	
	2024
	7 208,93250
	0,00
	0,00
	7 208,93250
	0

	
	
	2025
	7 094,16521
	0,00
	0,00
	7 094,16521
	0

	Итого
	 
	 
	20 728,21621
	0,00
	0,00
	20 728,21621
	0

	Мероприятие по  обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  по  обеспечению специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и фонда коммерческого использования
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Итого
	 
	 
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0

	Процессная часть

	Мероприятие по  предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий,  социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  на территории Сосновоборского городского округа
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	2 306,29440
	0,00000
	0,00000
	2 306,29440
	0

	
	
	2024
	2 544,76614
	0,00000
	0,00000
	2 544,76614
	0

	
	
	2025
	1 659,53292
	0,00
	0,00
	1659,53292
	0

	Итого
	 
	 
	6 510,59346
	0,00000
	0,00000
	6 510,59346
	0

	Мероприятие по  предоставлению  семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	11 025,36798
	0,00
	0,00
	11 025,36798
	0

	
	
	2024
	11 821,68050
	0,00000
	0,00000
	11 821,68050
	0

	
	
	2025
	1 349,99868
	0,00
	0,00
	1349,99868
	0

	Итого
	 
	 
	24 197,04716
	0,00
	0,00
	24 197,04716
	0

	Мероприятие   по  обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы  Сосновоборского городского округа
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	3 401,95145
	0,00
	0,00
	3 401,95145
	0

	
	
	2024
	5 064,51476
	0,00
	0,00
	5 064,51476
	0

	
	
	2025
	2 904,78662
	0,00
	0,00
	2 904,78662
	0

	Итого
	 
	 
	11 371,25283
	0,00
	0,00
	11 371,25283
	0

	Мероприятие  по  предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	2 667,50148
	0,00
	0,00
	2 667,50148
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Итого
	 
	 
	2 667,50148
	0
	0
	2 667,50148
	0

	Мероприятие  по   аренде жилых помещений для специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	Итого
	 
	 
	0
	0
	0
	0
	0

	Мероприятие  по  выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	1 137,92904
	0,00
	0,00
	1 137,92904
	0

	
	
	2024
	1 925,77419
	0,00
	0,00
	1 925,77419
	0

	
	
	2025
	1 805,500
	0,00
	0,00
	1 805,500
	0

	Итого
	 
	 
	4 869,20323
	0
	0
	4 869,20323
	0

	Мероприятие  по ведению учета и отчетности, предоставление документов на взыскание задолженности по лицевым счетам граждан, проживающих в муниципальном жилищном фонде
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	485,45963
	0
	0
	485,45963
	0

	Итого
	 
	 
	485,45963
	0,00
	0,00
	485,45963
	0

	Мероприятие  по приобретению замков, для помещений муниципального жилищного фонда
	Жилищный отдел администрации Сосновоборского городского округа
	2023
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2024
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	2025
	4,00760
	0,00
	0,00
	4,00760
	0

	Итого
	 
	 
	4,00760
	0,00
	0,00
	4,00760
	0


5. Приложение 3 к муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025» годы изложить в следующей редакции:

Приложение 3

к муниципальной программе 

Сосновоборского городского округа

«Жилище на 2021-2025 годы»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях (на 22.10.2025 года)
	N п/п
	Показатель (индикатор)
	Ед. измерения
	Значения показателей (индикаторов) 

	
	
	
	

	
	(наименование)
	
	Базовый период (2020 год) 
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Муниципальная программа Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы»

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	32
	34
	45
	51
	49

	
	
	фактическое значение
	семей
	44
	32
	34
	45
	51
	42

	2
	Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодежи» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» (2021-2022 годы)

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	5
	4
	X
	X
	X

	
	
	фактическое значение
	семей
	13
	5
	4
	X
	X
	X

	3
	Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных условий, на основе  принципов ипотечного кредитования» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» (2021-2022 годы)

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	11
	8
	X
	X
	X

	
	
	фактическое значение
	семей
	7
	11
	8
	X
	X
	X

	4
	Подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа»  муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» (2021-2022 годы)

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	10
	13
	X
	X
	X

	
	
	фактическое значение
	семей
	11
	10
	13
	X
	X
	X

	5
	Подпрограмма 4«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» (2021-2022 годы)

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	0
	0
	X
	X
	X

	
	
	фактическое значение
	семей
	1
	0
	0
	X
	X
	X

	6
	Подпрограмма 5«Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025 годы» (2021-2022 годы)

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	6
	9
	X
	X
	X

	
	
	фактическое значение
	семей
	12
	6
	9
	X
	X
	X

	Проектная часть 2023-2025 годы

	7
	Мероприятие по  софинансированию при предоставлении социальных выплат  молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	3
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	3
	0
	0

	8
	Мероприятие  по предоставлению социальных выплат  молодым семьям – участникам  мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	3
	5
	1

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	3
	5
	1

	9
	Мероприятие по  предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам  мероприятия  по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	10
	12
	12

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	10
	12
	12

	10
	Мероприятие    по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа  жилыми помещениями  специализированного  жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого  использования

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	1
	1
	1

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	1
	1
	1

	11
	Мероприятие по  обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	0
	0

	12
	Мероприятие  по  обеспечению специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и фонда коммерческого использования

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	0
	0

	Процессная часть 2023-2025 годы

	13
	Мероприятие по  предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий,  социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  на территории Сосновоборского городского округа

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	1
	1
	2

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	1
	1
	1

	14
	Мероприятие по  предоставлению  семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	5
	6
	4

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	5
	6
	1

	15
	Мероприятие   по  обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы  Сосновоборского городского округа

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	11
	11
	13

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	11
	11
	12

	16
	Мероприятие  по  предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	1
	1

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	1
	0

	17
	Мероприятие  по   аренде жилых помещений для специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	0
	0

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	0
	0
	0

	18
	Мероприятие  по  выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности

	 
	Количество семей, улучшивших жилищные условия
	плановое значение
	семей
	X
	X
	X
	11
	14
	15

	
	
	фактическое значение
	семей
	X
	X
	X
	11
	14
	14


6. Приложение 4 к муниципальной программе Сосновоборского городского округа «Жилище на 2021-2025» годы изложить в следующей редакции:

	Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и структурных элементов 
муниципальной программы

	Цель муниципальной программы
	Задачи муниципальной программы
	Ожидаемый результат муниципальной программы
	Структурный элемент муниципальной программы
	Целевой показатель муниципальной программы

	1
	2
	3
	4
	5

	Содействие созданию условий для решения жилищной проблемы граждан Сосновоборского городского округа, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий и/или соответствующими условиям подпрограмм
	1. Обеспечение предоставления молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
2. Обеспечение предоставления семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья.
3. Обеспечение жильем работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа.
4. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма. 
5. Обеспечение жильем специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности.
	Улучшение жилищных условий 

2021 год – 32 семьи; 2022 год – 34 семьи; 2023 год – 45 семей; 2024 год – 51 семья; 2025 год – 49 семей
	Мероприятие по софинансированию при предоставлении социальных выплат  молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
	Количество семей, улучшивших жилищные условия

	
	
	
	Мероприятие  по предоставлению социальных выплат  молодым семьям – участникам  мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области
	

	
	
	
	Мероприятие по  предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам  мероприятия  по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)  государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»
	

	
	
	
	Мероприятие по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного  жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого  использования.
	

	
	
	
	Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма.
	

	
	
	
	Мероприятие по обеспечению специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и фонда коммерческого использования.
	

	
	
	
	Мероприятие по предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья  на территории Сосновоборского городского округа.
	

	
	
	
	Мероприятие по предоставлению семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования.
	

	
	
	
	  Мероприятие по обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа.
	

	
	
	
	Мероприятие по предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа.
	

	
	
	
	Мероприятие по аренде жилых помещений для специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности.
	

	
	
	
	Мероприятие по выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности.
	



