
[image: image1.jpg]



                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                      от 06/04/2026 № 1046

Об утверждении плана-графика разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов
В соответствии с Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Сосновоборском городском округе, утвержденным решением совета депутатов от 20.11.2007 № 143 (с изменениями), постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 29.04.2019 № 957 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на очередной финансовый год и плановый период», администрация Сосновоборского городского округа                                    п о с т а н о в л я е т:
1. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств приступить к разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029 годы.

2. Утвердить План-график разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029 годы (Приложение).

3. Комитету финансов Сосновоборского городского округа организовать работу по разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029 годы.

4. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

5. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

Утвержден

                                                                                                   постановлением администрации 

                                                                                       Сосновоборского городского округа

от 06/04/2026 № 1046 
(Приложение) 

ПЛАН-ГРАФИК

разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа 

на 2027-2029 годы
	№ п/п
	Наименование мероприятия, документа, показателя
	Исполнитель
	Срок

исполнения


	Получатель информации

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Представление информации об оценке эффективности  муниципальных  программ  за 2025 год
	Отдел экономического развития
	В сроки, определенные комиссией по бюджетным проектировкам
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	2 
	Предоставление данных индексации  тарифов на жилищные и коммунальные услуги для учреждений бюджетной сферы Сосновоборского городского округа на 2027-2029 годы  и рекомендуемых индексов – дефляторов
	Отдел экономического развития
	по мере поступления данных от Правительства Ленинградской области

(май)
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	3 
	Согласование коэффициентов индексации  расходов, необходимых для заполнения   фрагментов   реестров расходных обязательств  бюджетополучателей
и составления бюджетов  субъектов бюджетного планирования
на 2027-2029 годы         
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	по мере поступления данных от комитета финансов Ленинградской области (июнь)


	Главные распорядители,    получатели бюджетных средств

	4 
	Фрагменты реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2027-2029 годы
	Главные распорядители бюджетных средств
	по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области)
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	5 
	Формирование в «АЦК-Планирование» планового реестра расходных обязательств на 2027-2029 годы
	Главные распорядители бюджетных средств
	по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области)
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	6 
	Плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2027-2029 годы
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	по запросу комитета финансов Ленинградской области
	Комитет финансов Ленинградской области

	7 
	Методические рекомендации по формированию предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029 годы. 
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	до 24 июня
	Комитеты и отраслевые отделы администрации, получатели бюджетных средств  (казенные учреждения)

	8 
	Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2027-2029 годы в части: 

- процента дефицита местного бюджета от собственных доходов на 2027-2029 годы;

- размера расчетной величины для расчета окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений;

-размера индексации месячного денежного содержания муниципальных служащих;

-индексации прочих расходов;

-бюджетных инвестиций;

-дорожного фонда
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	по согласованию с комиссией по бюджетным проектировкам
	комиссия по бюджетным проектировкам

	9 
	Направление общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 году и размеры индексации расходов на 2027 и 2029 годы
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	до 24 июня
	Главные распорядители бюджетных средств, комитеты и отраслевые отделы администрации

	10 
	Разработка (уточнение) методик определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями
	Комитеты и отраслевые (функциональные) подразделения администрации (при необходимости)
	до 24 июня
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	11 
	Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016 № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области» (с изменениями), с пояснительными записками на 2027 и 2028 годы и распределение бюджетных ассигнований на 2029 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
	Комитеты и отраслевые (функциональные) органы администрации, получатели бюджетных средств  (казенные учреждения)
	до 1 июля
	Главные распорядители бюджетных средств

	12 
	Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016 № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области» (с изменениями), с пояснительными записками 
	Главные распорядители бюджетных средств
	до 10 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	13 
	Формирование в АЦК-Планирование бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2027-2029 годы
	Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств
	до 24 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	14 
	14.1. Представление перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, планируемых представлению в 2027-2029 годах

14.2. Проекты порядков предоставления субсидий из бюджета Сосновоборского городского округа в 2027-2029 годах.

14.3. Проекты нормативных актов об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями и муниципальных заданий по бюджетным и автономным учреждениям на 2027-2029  годы
	Комитеты и отраслевые отделы администрации
	до 10 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	15 
	Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты совета депутатов о предоставлении льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Сосновоборского городского округа 
	Главные администраторы доходов бюджета
	до 6  июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	16 
	Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2027-2029  годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами
	КУМИ Сосновоборского городского округа
	до 6 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	17 
	Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2027-2029  годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами 
	КУМИ Сосновоборского городского округа
	до 6 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	18 
	Прогнозный план (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы  
	КУМИ Сосновоборского городского округа
	до 6 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	19 
	Утверждение нормативного правового акта об установлении ставки арендной платы за помещения на 2027-2029  годы            
	КУМИ Сосновоборского городского округа
	до 6 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	20 
	20.1 Прогноз доходов  бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029 годы  

20.2. Реестр источников доходов бюджета по закрепленным за главным администратором доходов бюджета источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы
	Главные администраторы доходов бюджета
	до 6 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	21 
	Расчеты по видам доходных источников бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы

Пояснительная записка с обоснованием и расчётами
	Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита  бюджета
	до 6 июля


	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	22 
	Оценка поступления доходов в текущем финансовом году
 Пояснительная записка с обоснованием и расчётами
	Главные администраторы доходов бюджета
	до 6 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	23 
	Проекты муниципальных программ, планируемых  к финансированию в 2027-2029  годах

	Отраслевые (функциональные) органы администрации
	до 1 июля
	Отдел экономического развития

	24 
	Перечень проектов  муниципальных  программ на 2027-2029  годы 
	Отдел экономического развития
	до 24 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	25 
	25.1.Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы (с пояснительной запиской)

25.2.Прогноз социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период (шесть и более лет)
	Отдел экономического развития
	по п.25.1 до

 24 июля

по п.25.2 до 7 сентября
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	26


	Предварительные итоги за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Сосновоборского городского округа за текущий 2025 год 
	Отдел экономического развития
	до 24 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	27
	Анализ сводных бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2027-2029  годы, составление свода (в том числе, в АЦК- планирование)
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	до 31 июля
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	28
	Данные об изменении общих объемов бюджетных ассигнований на 2027 и 2028 год, общие объемы бюджетных ассигнований на 2029 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по действующим и принимаемым обязательствам  
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	до 5 августа
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	29
	Проект перечня муниципальных  программ, финансируемых из местного бюджета
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	до 5 августа
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	30
	Итоги ожидаемого исполнения адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа в текущем финансовом году    
	Комитет по

управлению жилищно – коммунальным хозяйством
	до 24 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	31
	Проект реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы
	Комитет по

управлению жилищно – коммунальным хозяйством
	до 24 июля
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	32
	Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы (по доходам и расходам)
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	до 5 августа
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	33
	Основные направления бюджетной  политики и налоговой политики на 2027-2029  годы   
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	в сроки, согласованные с комиссией по бюджетным проектировкам
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	34
	Расчетные показатели к проекту бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы в разрезе бюджетополучателей                        
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	до 5 августа
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	35
	Заседания комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации).

принятие решения:

-по объему доходов бюджета на 2027-2029  годы;

-по объему бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2027-2029 годы в целом;

-по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, выходящим за пределы объема бюджетных ассигнований, рекомендованных методическим письмом комитета финансов с учетом применения индексов-дефляторов
	Комиссия по бюджетным проектировкам
	с 5 августа по 15 сентября
	

	36
	Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах по Сосновоборскому городскому округу планируемых на 2027-2029 годы
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	после получения информации от комитета финансов Ленинградской области
	Комиссия по бюджетным проектировкам

	37
	Утверждение  муниципальных  программ и планов реализации муниципальных программ
	Главные распорядители
	до 30 сентября
	Отдел экономического развития

	38
	Реестр утвержденных муниципальных  программ 
	Отдел экономического развития
	до 6 октября
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	39


	Представление  проектов нормативно-правовых актов администрации Сосновоборского городского округа, определяющих порядок представления перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг  
	Комитеты и отраслевые отделы администрации
	до 10 октября
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	40
	Рассмотрение и согласование материалов и документов, необходимых для составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029 годы  
	Комиссия по бюджетным проектировкам
	до 13 октября
	Комитет   финансов Сосновоборского городского округа

	41
	Переформирование бюджетных заявок, сводных заявок с учетом работы согласительной комиссии по бюджету (в том числе в ПК «АЦК-Планирование»)
	Главные

администраторы доходов бюджета, главные распорядители


	не позднее

16 октября

(по мере поступления решений от комиссии по бюджетным проектировкам)
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа

	42
	43.1.Завершение работы над проектом бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе администрации с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе.

43.2. Подготовка постановления администрации Сосновоборского городского округа «О проекте решения совета депутатов «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов»»
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	не позднее

9 ноября
	Глава администрации



	43
	Внесение  проекта  бюджета Сосновоборского городского округа на 2027-2029  годы с необходимыми документами и материалами на рассмотрение  совета депутатов
	Администрация

Сосновоборского городского округа
	не позднее

10 ноября
	Совет депутатов Сосновоборского городского округа


	44


	Завершение работы по формированию бюджета в АЦК - планирование 
	Комитет финансов Сосновоборского городского округа
	До конца финансового года
	Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители





