
[image: image1.jpg]



                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                      от 06/05/2026 № 1381
Об утверждении Плана мероприятий по подготовке муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области к отопительному периоду 2026-2027 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в  целях своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов, администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области к отопительному периоду                     2026-2027 годов, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на сайте Сосновоборского городского округа.

3. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте газеты «Маяк».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя администрации по жилищно-коммунальному комплексу Иванова А.В.

Глава Сосновоборского городского округа                                                             М.В. Воронков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 06/05/2026 № 1381 

(Приложение)

                                                                      ПЛАН

                        мероприятий по подготовке муниципального образования 

                         Сосновоборский городской округ Ленинградской области 

                                        к отопительному периоду 2026-2027 годов

	 № п/п
	       Наименование мероприятия
	   Срок исполнения
	    Ответственный

       исполнитель

	1.
	Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду
	Не позднее

15.05.2026г.
	Администрация СГО, ТСО, УО, ТСЖ

	2.
	Проведение заседаний

межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2026-2027 годов
	май-первый вторник месяца после завершения ОС;

июнь-июль – третий вторник каждого месяца;

с августа и до начала ОС – второй вторник каждого месяца
	Администрация СГО, участники МВК

	3.
	Создание комиссии по обеспечению оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	До 15.06.2026г.
	Администрация СГО

	4.
	Разработка и утверждение программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, содержащей информацию о лицах, входящих в комиссию по обследованию объектов, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии и график проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов  
	До 15.06.2026г.
	Администрация СГО

	5.
	Размещение на сайте Сосновоборского городского округа информации о сроках проведения оценки готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	Не позднее 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности
	Администрация СГО

	6.
	Проведение противоаварийных тренировок для обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов
	До 31.08.2026г.
	Администрация СГО, ТСО, РСО, УО

	7.
	Проведение работ по ремонту и профилактике теплопотребляющих установок и системы отопления, инженерных сетей в границах балансовой принадлежности
	До 25.08.2026г.
	ТСО, УО, ТСЖ и эксплуатирующие организации

	8.
	Проведение мероприятий по погашению задолженности за потребленные энергетические ресурсы, а также коммунальные услуги
	До 25.08.2026г.
	ТСО, РСО, УО

	9.
	Формирование приказами по предприятиям аварийно-восстановительные бригады для ведения аварийно-восстановительных работ, создание неснижаемого запаса материалов, инструментов, запасных частей и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ
	До 01.09.2026г.
	ТСО, РСО, УО, ТСЖ и эксплуатирующие организации

	10.
	Проведение оценки обеспечения готовности и составление акта оценки проведения готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии
	Не позднее

10.09.2026г.
	Комиссия по обеспечению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	11. 
	Проведение оценки обеспечения готовности и составление акта оценки проведения готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих организаций и владельцев тепловых сетей, не являющиеся теплосетевой

организацией
	До 20.10.2026г.
	Комиссия по обеспечению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

	12.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителям тепловой энергии
	Не позднее

15.09.2026г.
	Администрация СГО

	13.
	Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающим организациям и владельцам тепловых сетей, не являющимися теплосетевой

организацией
	Не позднее

25.10.2026г.
	Администрация СГО

	14.
	Получение паспорта обеспечения готовности муниципального образования к отопительному периоду 2026-2027 годов
	Не позднее

20.11.2026г.
	Администрация СГО

	15.
	Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности на сайте Сосновоборского городского округа
	До 01.12.2026г.
	Администрация СГО



