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                           администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                  

           СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

                             постановление

                                                      от 05/10/2026 № 2993
О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 29.12.2025 № 3700 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2026 год

В соответствии с решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 16.09.2026 № 108 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2025 № 118 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 22.04.2026 № 1236 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 20.02.2023 № 453 «О порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа», администрация Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2026 год», утвержденный постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 29.12.2025 № 3700 (с изменениями от 27.03.2026 № 930) (далее – План реализации муниципальной программы):

1.1. Таблицу Плана реализации муниципальной программы утвердить в новой редакции (Приложение).

2. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центру) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Сосновоборского городского округа Лютикова С.Г.

Глава Сосновоборского городского округа

                   А.Н. Афанасьев
утвержден

постановлением администрации
Сосновоборского городского округа

от 05/10/2025 № 2993
(Приложение)

План реализации муниципальной программы

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года»

на 2026 год

	«Мероприятия (результаты)/

контрольные точки
	Даты наступления контрольных точек (дд.мм.гг.)
	Ответственные за реализацию
	Подтверждающие нормативные акты

	1
	2
	3
	4

	Проектная часть:

	Отсутствует

	Процессная часть:

	Наименование задачи комплекса процессных мероприятий:

	Оказание финансовой, консультационной, информационной и имущественной поддержки, направленной на развитие объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектов малого и среднего предпринимательства округа, самозанятых граждан

	Комплекс процессных мероприятий 1

«Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства»:
	X
	ОЭР*, СМФПП*, КУМИ*
	Постановление администрации Сосновоборского городского округа от 01.10.2013 № 2464 «Об утверждении муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» (с изменениями) (далее - постановление от 01.10.2013 № 2464)

	Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, признанным социальными предприятиями»
	X
	ОЭР, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление администрации Сосновоборского городского округа от 13.10.2025 № 2749 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, признанным социальными 

предприятиями,  в рамках реализации 

муниципальной программы «Стимулирование 

экономической активности малого и среднего 

предпринимательства в Сосновоборском 

городском округе до 2030 года» (с изменениями)

	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен конкурсный отбор»
	01.06.2026
	ОЭР, СМФПП
	Протокол заседания конкурсной комиссии

	Контрольная точка 1.1.2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.07.2026
	ОЭР
	Соглашение о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.1.3 «Услуга оказана (работа выполнена)»
	20.01.2027
	ОЭР
	Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	ОЭР
	Отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии

	Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда) (на осуществление уставной деятельности) (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства)»
	X
	ОЭР, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление администрации Сосновоборского городского округа от 31.01.2024 № 238 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства в целях реализации муниципальной программы «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» (с изменениями) (далее - постановление от 31.01.2024 № 238)

	Контрольная точка 1.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	ОЭР, СМФПП
	Соглашение о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	ОЭР, СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	30.12.2026
	ОЭР, СМФПП
	Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	ОЭР, СМФПП
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.1 «Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.2 «Ежегодное участие субъектов малого предпринимательства в конкурсах на получение финансовой поддержки,»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.3 «в т.ч. начинающих предпринимателей»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.3.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.3.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.3.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.4 «Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения)»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.4.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.4.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.4.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.4.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.5 «Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.5.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.5.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.5.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.5.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.6 «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.6.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.6.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.6.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.6.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.7 «Количество уникальных** субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.7.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.7.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.7.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.7.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.8 «Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.8.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.8.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.8.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.8.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.9 «Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.9.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.9.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.9.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.9.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.2.10 «Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 1.2.10.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.10.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 1.2.10.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 1.2.10.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 1.3 «Содействие в доступе к финансовым и материальным (имущественным) ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам и объектам инфраструктуры поддержки предпринимательства»
	X
	КУМИ, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность
	X
	КУМИ, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Комплекс процессных мероприятий 2 

«Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц»:
	X
	ОЭР, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Мероприятие (результат) 2.1 «Выполнение работ, услуг по проведению сбора информации об объектах потребительского рынка на территории г. Сосновый Бор»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	Соглашение о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.04.2026

01.07.2026

01.10.2026
	СМФПП
	Акт об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	10.12.2026
	СМФПП
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 2.2 «Прочие мероприятия:»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.07.2026

01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 2.2.1 «Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 2.2.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 2.2.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.10.2026

30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 2.2.2 «Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 2.2.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 2.2.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.07.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 2.2.3 «Организация и проведение Бизнес-форума»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 2.2.3.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.3.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 2.2.3.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.07.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 2.2.3.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)



	Мероприятие (результат) 2.2.4 «Выпуск телепередачи «Дела немалые»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464; 

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 2.2.4.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	Мероприятие снято с финансирования решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 16.09.2026 № 108 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2025 № 118 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

	Контрольная точка 2.2.4.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	

	Контрольная точка 2.2.4.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	
	
	

	Контрольная точка 2.2.4.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	
	
	

	Мероприятие (результат) 2.2.5 «Содействие в доступе к информационным ресурсам субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам (размещение информации на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте», а также на официальным сайте Сосновоборского городского округа в сети Интернет)
	X
	СМФПП, ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность
	X
	СМФПП, ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Комплекс процессных мероприятий 3 

«Поддержка молодежного предпринимательства»:
	X
	ОЭР, СМФПП,

КО* (через ЦРТ*), ЦРТ*
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238 

	Мероприятие (результат) 3.1 «Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 3.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 3.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 3.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	30.12.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 3.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Мероприятие (результат) 3.2 «Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя»
	X
	ЦРТ
	Постановление от 01.10.2013 № 2464



	Контрольная точка 3.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	ЦРТ
	Соглашение о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 3.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	ЦРТ
	-

	Контрольная точка 3.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.07.2026
	ЦРТ
	Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия

	Контрольная точка 3.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	15.01.2027
	ЦРТ
	Отчеты о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Комплекс процессных мероприятий 4 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)»:
	X
	ОЭР, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Мероприятие (результат) 4.1 «Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия)»
	X
	ОЭР, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 4.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	ОЭР, СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 4.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	ОЭР, СМФПП
	-

	Контрольная точка 4.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	30.12.2026
	ОЭР, СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 4.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	ОЭР, СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Комплекс процессных мероприятий 5 

«Поддержка социального предпринимательства»:
	X
	ОЭР, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Мероприятие (результат) 5.1 «Организация семинара по социальному предпринимательству»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 5.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	Мероприятие снято с финансирования решением совета депутатов Сосновоборского городского округа от 16.09.2026 № 108 «О внесении изменений в решение совета депутатов от 09.12.2025 № 118 «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

	Контрольная точка 5.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	

	Контрольная точка 5.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	-
	-
	

	Контрольная точка 5.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	
	
	

	Мероприятие (результат) 5.2 «Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству»
	X
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 5.2.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 5.2.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 5.2.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.10.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 5.2.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Комплекс процессных мероприятий 6 

«Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»:
	X
	ОЭР, СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Мероприятие (результат) 6.1 «Организация семинара для самозанятых граждан»
	
	СМФПП
	Постановление от 01.10.2013 № 2464;

постановление от 31.01.2024 № 238

	Контрольная точка 6.1.1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии заключено (включено в реестр соглашений)»
	01.03.2026
	СМФПП
	В соглашении о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 6.1.2 «Для оказания услуг (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение»
	01.03.2026
	СМФПП
	-

	Контрольная точка 6.1.3 «Услуги оказаны (работы выполнены)»
	01.10.2026
	СМФПП
	В акте об исполнении обязательств по соглашению о предоставлении субсидии

	Контрольная точка 6.1.4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии»
	20.01.2027
	СМФПП
	В отчетах о достижении значений результатов предоставления субсидии и о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (контрольных точек)

	Комплекс процессных мероприятий 7 

«Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата»:
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Комплекс процессных мероприятий 8 

«Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства»:
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Комплекс процессных мероприятий 9 

«Содействие в оказании информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей»:
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Комплекс процессных мероприятий 10 

«Нормативно-правовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»:
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464

	Контрольные точки не устанавливаются, т.к. осуществляется текущая деятельность
	X
	ОЭР
	Постановление от 01.10.2013 № 2464»


