

 **администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

###  постановление

 от 16/05/2025 № 1352

Об утверждении плана-графика разработки

проекта бюджета Сосновоборского городского округа

на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в Сосновоборском городском округе, утвержденным решением совета депутатов от 20.11.2007 № 143 (с изменениями), постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 29.04.2019 № 957 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на очередной финансовый год и плановый период», администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т:**

1. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств приступить к разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы.

2. Утвердить План-график разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы (Приложение).

3. Комитету финансов Сосновоборского городского округа организовать работу по разработке проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы.

4. Общему отделу администрации обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

5. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сосновоборского городского округа М.В. Воронков

## Утвержден

 постановлением администрации

 Сосновоборского городского округа

от 16/05/2025 № 1352

 (Приложение)

**ПЛАН-ГРАФИК**

**разработки проекта бюджета Сосновоборского городского округа**

**на 2026-2028 годы**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия, документа, показателя** | Исполнитель | **Срок****исполнения** | **Получатель информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | 3 | **4** | **5** |
|  | Представление информации об оценке эффективности муниципальных программ за 2024 год | Отдел экономического развития | В сроки, определенные комиссией по бюджетным проектировкам | Комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Предоставление данных индексации тарифов на жилищные и коммунальные услуги для учреждений бюджетной сферы Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы и рекомендуемых индексов – дефляторов | Отдел экономического развития | по мере поступления данных от Правительства Ленинградской области(май) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Согласование коэффициентов индексации расходов, необходимых для заполнения фрагментов реестров расходных обязательств бюджетополучателейи составления бюджетов субъектов бюджетного планированияна 2026-2028 годы  | Комитет финансовСосновоборского городского округа | по мере поступления данных от комитета финансов Ленинградской области (июнь) | Главные распорядители, получатели бюджетных средств |
|  | Фрагменты реестров расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2026-2028 годы | Главные распорядители бюджетных средств | по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Формирование в «АЦК-Планирование» планового реестра расходных обязательств на 2026-2028 годы | Главные распорядители бюджетных средств | по запросу комитета финансов (в зависимости от установленного срока представления отчета в комитет финансов Ленинградской области) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Плановый реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного и областного бюджетов, на 2026-2028 годы | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | по запросу комитета финансов Ленинградской области | Комитет финансов Ленинградской области |
|  | Методические рекомендации по формированию предельных объемов бюджетных ассигнований из бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы.  | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 25 июня | Комитеты и отраслевые отделы администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения) |
|  | Определение основных подходов к формированию бюджетной политики на 2026-2028 годы в части: - процента дефицита местного бюджета от собственных доходов на 2026-2028 годы;- размера расчетной величины для расчета окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений;-размера индексации месячного денежного содержания муниципальных служащих;-индексации прочих расходов;-бюджетных инвестиций;-дорожного фонда | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | по согласованию с комиссией по бюджетным проектировкам | комиссия по бюджетным проектировкам |
|  | Направление общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2026 году и размеры индексации расходов на 2027 и 2028 годы | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 25 июня | Главные распорядители бюджетных средств, комитеты и отраслевые отделы администрации |
|  | Разработка (уточнение) методик определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями | Комитеты и отраслевые (функциональные) подразделения администрации (при необходимости) | до 25 июня | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016 № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области» (с изменениями), с пояснительными записками на 2026 и 2027 годы и распределение бюджетных ассигнований на 2028 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  | Комитеты и отраслевые (функциональные) органы администрации, получатели бюджетных средств (казенные учреждения) | до 27 июня | Главные распорядители бюджетных средств |
|  | Обоснования бюджетных ассигнований в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований, утвержденной распоряжением комитета финансов от 15.07.2016 № 21-р «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета Сосновоборского городского округа Ленинградской области» (с изменениями), с пояснительными записками  | Главные распорядители бюджетных средств | до 10 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Формирование в АЦК-Планирование бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2026-2028 годы | Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители бюджетных средств | до 25 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | 14.1. Представление перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, планируемых представлению в 2026-2028 годах14.2. Проекты порядков предоставления субсидий из бюджета Сосновоборского городского округа в 2026-2028 годах.14.3. Проекты нормативных актов об утверждении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальными учреждениями и муниципальных заданий по бюджетным и автономным учреждениям на 2026-2028 годы | Комитеты и отраслевые отделы администрации | до 10 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Предложения по внесению изменений в нормативные правовые акты совета депутатов о предоставлении льгот по уплате налоговых и неналоговых платежей в бюджет Сосновоборского городского округа  | Главные администраторы доходов бюджета | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от перечисления части прибыли муниципальных предприятий на 2026-2028 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на 2026-2028 годы. Пояснительная записка с обоснованием и расчётами  | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Прогнозный план (программа) приватизации (продажи) муниципального имущества Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы  | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Утверждение нормативного правового акта об установлении ставки арендной платы за помещения на 2026-2028 годы  | КУМИ Сосновоборского городского округа | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | 20.1 Прогноз доходов бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы 20.2. Реестр источников доходов бюджета по закрепленным за главным администратором доходов бюджета источникам доходов на основании перечня источников доходов бюджетов бюджетной системы | Главные администраторы доходов бюджета | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Расчеты по видам доходных источников бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годыПояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов бюджета, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Оценка поступления доходов в текущем финансовом году Пояснительная записка с обоснованием и расчётами | Главные администраторы доходов бюджета | до 7 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | Проекты муниципальных программ, планируемых к финансированию в 2026-2028 годах | Отраслевые (функциональные) органы администрации | до 1 июля | Отдел экономического развития |
|  | Перечень проектов муниципальных программ на 2026-2028 годы  | Отдел экономического развития | до 25 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
|  | 25.1.Основные показатели прогноза социально-экономического развития Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы (с пояснительной запиской)25.2.Прогноз социально-экономического развития городского округа на долгосрочный период (шесть и более лет) | Отдел экономического развития | по п.25.1 до 25 июляпо п.25.2 до 8 сентября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 26 | Предварительные итоги за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития Сосновоборского городского округа за текущий 2025 год  | Отдел экономического развития | до 25 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 27 | Анализ сводных бюджетных заявок главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов доходов на 2026-2028 годы, составление свода (в том числе, в АЦК- планирование) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 31 июля | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 28 | Данные об изменении общих объемов бюджетных ассигнований на 2026 и 2027 год, общие объемы бюджетных ассигнований на 2028 год в разрезе главных распорядителей бюджетных средств по действующим и принимаемым обязательствам  | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 29 | Проект перечня муниципальных программ, финансируемых из местного бюджета | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 30 | Итоги ожидаемого исполнения адресной инвестиционной программы за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа в текущем финансовом году  | Комитет поуправлению жилищно – коммунальным хозяйством | до 25 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 31 | Проект реестра объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) или приобретение которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы | Комитет поуправлению жилищно – коммунальным хозяйством | до 25 июля | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 32 | Прогноз основных характеристик бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы (по доходам и расходам) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 33 | Основные направления бюджетной политики и налоговой политики на 2026-2028 годы  | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | в сроки, согласованные с комиссией по бюджетным проектировкам | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 34 | Расчетные показатели к проекту бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы в разрезе бюджетополучателей  | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 5 августа | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 35 | Заседания комиссии по бюджетным проектировкам («ручейки» с отраслевыми (функциональными) подразделениями администрации).принятие решения:-по объему доходов бюджета на 2026-2028 годы;-по объему бюджетных ассигнований главных распорядителей бюджетных средств на 2026-2028 годы в целом;-по заявкам главных распорядителей бюджетных средств, выходящим за пределы объема бюджетных ассигнований, рекомендованных методическим письмом комитета финансов с учетом применения индексов-дефляторов | Комиссия по бюджетным проектировкам | с 5 августа по 15 сентября |  |
| 36 | Предоставление информации о субвенциях, субсидиях и межбюджетных трансфертах по Сосновоборскому городскому округу планируемых на 2026-2028 годы | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | после получения информации от комитета финансов Ленинградской области | Комиссия по бюджетным проектировкам |
| 37 | Утверждение муниципальных программ и планов реализации муниципальных программ | Главные распорядители | до 30 сентября | Отдел экономического развития |
| 38 | Реестр утвержденных муниципальных программ  | Отдел экономического развития | до 6 октября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 39 | Представление проектов нормативно-правовых актов администрации Сосновоборского городского округа, определяющих порядок представления перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг  | Комитеты и отраслевые отделы администрации | до 10 октября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 40 | Рассмотрение и согласование материалов и документов, необходимых для составления проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы  | Комиссия по бюджетным проектировкам | до 13 октября | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 41 | Переформирование бюджетных заявок, сводных заявок с учетом работы согласительной комиссии по бюджету (в том числе в ПК «АЦК-Планирование») | Главныеадминистраторы доходов бюджета, главные распорядители | не позднее17 октября(по мере поступления решений от комиссии по бюджетным проектировкам) | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 42 | 43.1.Завершение работы над проектом бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы и передача его на рассмотрение, согласование и одобрение главе администрации с одновременным предоставлением документов и материалов в соответствии с Положением о бюджетном процессе.43.2. Подготовка постановления администрации Сосновоборского городского округа «О проекте решения совета депутатов «О бюджете Сосновоборского городского округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов»» | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | не позднее7 ноября | Глава администрации |
| 43 | Внесение проекта бюджета Сосновоборского городского округа на 2026-2028 годы с необходимыми документами и материалами на рассмотрение совета депутатов | АдминистрацияСосновоборского городского округа | не позднее10 ноября | Совет депутатов Сосновоборского городского округа |
| 44 | Завершение работы по формированию бюджета в АЦК - планирование  | Комитет финансов Сосновоборского городского округа | До конца финансового года | Главные администраторы доходов бюджета, главные распорядители |