УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 29.01.2021 № 121

(с изменениями от 27.05.2021 № 1029)

**План реализации**

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

«Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства

в Сосновоборском городском округе до 2030 года» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий | Ответственный за реализацию | Сроки реализации | Ожидаемый результат реализации мероприятия | | План финансирования на 2021 год, тыс. руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Единицы измерения | Коли-чество | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | ИТОГО |
|  | **ВСЕГО по муниципальной программе** | Администрация (отдел экономического развития (далее – ОЭР), Комитет образования (далее – КО), Сосновобор-ский муниципальный фонд поддержки предпринима-тельства  (далее -  СМФПП) |  |  |  | **-** | **949,8** | **1719,808** | **-** | **2669,608** |
| **1** | **Подпрограмма 1.**  **«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР, КО, СМФПП |  |  |  | **-** | **949,8** | **1619,808** | **-** | **2569,608** |
| ***1.1*** | ***Содействие в доступе к материальным (имущественным) и финансовым (областным и местным бюджетам) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства*** | ОЭР,  СМФПП |  |  |  | - | **949,8** | **879,808** | **-** | **1829,608** |
| 1.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности (на конкурсной основе) | ОЭР, СМФПП |  | человек  не менее | 2 | - | 949,8 | 150,0 | - | 1099,8 |
| 1.1.2 | Бизнес-инкубирование, в т.ч.:  1.Организация и проведение конкурсов для размещения | СМФПП,  ОЭР | в течение года |  | при наличии свободных площадей | - | - | - | - | - |
| 2.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства: проведение работ по замене люминесцентных ламп на энергосберегающие лампы в офисном бизнес-инкубаторе (на первом и втором этаже полностью) по адресу: пр. Героев, д. 54а | I квартал | смет  объект | 1  1 | - | - | 182,968 | - | 182,968 |
| 1.1.3 | Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на осуществление уставной деятельности (заработная плата с начислениями на заработную плату) | ОЭР | в течение года | смет | 1 | - | - | 546,84 | - | 546,84 |
| ***1.2*** | ***Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки начинающих предпринимателей и субъектов малого предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан*** | СМФПП, ОЭР, Комитет по управлению муниципаль-ным имуществом (далее – КУМИ) |  |  |  | **-** | **-** | **330,0** | **-** | **330,0** |
| 1.2.1 | Совершенствование знаний начинающих предпринимателей, субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан: | СМФПП, ОЭР |  |  |  | - | - | 330,0 | - | 330,0 |
|  | 1.Организация информационных и обучающих семинаров, тренингов и т.п. на актуальные темы | СМФПП | в течение года | семинаров  не менее | 2 | - | - | - | - | - |
|  | 2.Организация и проведение курсов «Введение в предпринимательство» | СМФПП | по мере комплекто-вания групп | курсов не менее | 2 | - | - | - | - | - |
|  | 3.Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки предпринимательства на оказание услуг по сбору и обработке статистических показателей на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ в целях проведения мониторинга малого предпринимательства в г. Сосновый Бор Ленинградской области | СМФПП | II квартал | монито-  рингов | 1 годо-вой | - | - | 120,0 | - | 120,0 |
|  | 4.Подготовка и выпуск в эфир телепередач, посвященных вопросам развития малого предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | II-IV кварталы | телепередач | 3 | - | - | 105,0 | - | 105,0 |
|  | 5.Праздничное мероприятие, посвященное Дню Российского предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП, ОЭР | II квартал | мероприятий | 1 | - | - | 72,4,0 | - | 72,4 |
|  | 6.Участие СМП, самозанятых граждан, представителей инфраструктуры и администрации в выездном областном семинаре (форуме) «Энергия возможностей» (субсидия Фонду) | СМФПП, ОЭР | IV квартал | человек не менее | 25 | - | - | 30,0 | - | 30,0 |
|  | 7. Информационная поддержка субъектов МСП, самозанятых граждан (техническая поддержка и обслуживание официального сайта СМФПП) (субсидия Фонду) | СМФПП | ежеквар-тально | обращений в техподдержку | 4 | - | - | 15,0 | - | 15,0 |
|  | 8. Организация и проведение Бизнес-форума | СМФПП | II квартал | мероприятий | 1 | - | - | 30,0 | - | 30,0 |
| 1.2.2 | Размещение информации в СМИ и на сайте, в том числе сопровождение тематического подраздела «Поддержка малого и среднего предпринимательства» на официальном сайте города в сети Интернет (раздел «Экономика») | СМФПП, ОЭР | в течение года | информационных материалов, отчетов, объявлений  не менее | 30 | - | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Предоставление консультаций для субъектов малого и среднего бизнеса, самозанятых граждан, а также физических лиц, желающих открыть свое дело, в том числе: | СМФПП | в течение года | консультаций не менее | 500 | - | - | - | - | - |
|  | 1.Предоставление консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим проекты в сфере социального предпринимательства или осуществляющим социально значимые виды деятельности | СМФПП | в течение года | консультаций не менее | 25 | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Содействие субъектам МСП, самозанятым гражданам и населению округа в разработке бизнес-планов | СМФПП | по мере комплектования групп | бизнес-планов не менее | 5 | - | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Введение сведений в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки на сайте Федеральной налоговой службы РФ в части касающейся | ОЭР, СМФПП,  КУМИ | еже-месячно | обновлений не менее | 12 | - | - | - | - | - |
| ***1.3*** | ***Поддержка молодежного предпринимательства*** | КО, СМФПП |  |  |  | **-** | **-** | **140,0** |  | **140,0** |
| 1.3.1 | Обучение учащихся 9-11 классов рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» и организационно-методическое сопровождение проекта | Центр развития творчества (ЦРТ) | II, IV кварталы | всего человек не менее | 35 | - | - | 80,0 |  | 80,0 |
| 1.3.2 | Проведение массовых мероприятий с участием  учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 30 лет с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (субсидия Фонду) | СМФПП | II-IV кварталы | всего человек  не менее | 100 | - | - | 60,0 | - | 60,0 |
| мероприятий | 6 |
| ***1.4*** | ***Развитие малого и среднего предпринимательства в сфере культуры (творческие индустрии)*** | СМФПП, ОЭР |  |  |  | **-** | **-** | **70,0** | **-** | **70,0** |
| 1.4.1 | Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства, самозанятых граждан - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (субсидия Фонду) | СМФПП | III-IV кварталы | мероприятий | 2 | - | - | 27,6 | - | 27,6 |
| 1.4.2 | Оказание содействия в участии в областном конкурсе на получение субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел | СМФПП, ОЭР | в течение года | человек | 2 | - | - | - | - | - |
| 1.4.3 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства, самозанятым гражданам в участии в городских, областных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере культуры (развитие творческой индустрии) | СМФПП, ОЭР | в течение года | человек | 10 | - | - | - | - | - |
| ***1.5*** | ***Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого предпринимательства и самозанятых граждан на рынки товаров и услуг*** | СМФПП |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.5.1 | Оказание содействия субъектам малого предпринимательства и самозанятым гражданам в продвижении продукции на рынки товаров и услуг посредством размещения рекламы на официальном сайте Сосновоборского муниципального фонда поддержки предпринимательства и в его социальных сетях | СМФПП | в течение года | человек | 10 | - | - | - | - | - |
| ***1.6*** | ***Содействие в устранении административных барьеров и препятствий, сдерживающих развитие предпринимательства*** |  |  |  |  | - | - | - | - | - |
| 1.6.1 | Организация работы координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | ОЭР | ежеквар-тально | заседаний не менее | 4 | - | - | - | - | - |
| ***1.7*** | ***Оказание информационно-консультационных услуг по защите прав потребителей*** | ОЭР |  |  |  | - | - | **-** | **-** | **-** |
| 1.7.1 | Оказание содействия населению города в информировании о возможных способах получения юридической помощи в области защиты прав потребителей в рамках реализации Государственной программы по развитию системы защиты прав потребителей в Ленинградской области | ОЭР | в течение года | по мере обращения граждан | - | - | - | - | - | - |
| ***1.8*** | ***Обеспечение мероприятий статистической информацией Петростата*** | ОЭР | ежеквар-тально | квартальных комплектов | 4 | **-** | **-** | **200,0** | **-** | **200,0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Подпрограмма 2.**  **«Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа»** | ОЭР |  |  |  | **-** | **-** | **100,0** | **-** | **100,0** |
| 2.1 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | IV квартал | конкурсов | 1 | - | - | 80,0 | - | 80,0 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на участие в ярмарочных, выставочных мероприятиях субъектов хозяйственной деятельности в сфере АПК округа на конкурсной основе | ОЭР | IV квартал | конкурсов | 1 | - | - | 20,0 | - | 20,0 |
| 2.3 | Оказание содействия в рамках ст. 19 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» предприятиям агропромышленного комплекса, расположенным на территории округа, в получении дополнительных площадей, в том числе нежилых помещений в порядке преференций и земельных участков, для организации производства и реализации собственной продукции | ОЭР | в течение года | - | - | - | - | - | - | - |