**Информация об эффективности муниципальных программ**

**Сосновоборского городского округа**

**за 2020 год.**

Сводный годовой отчёт об оценке эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа за 2020 год подготовлен в соответствии с разделом 6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа», утвержденного постановлением администрации от 13.03.2019 № 546.

На основании годовых отчетов об эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Сосновоборского городского округа, подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, выполнении целевых показателей (индикаторов). На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Сосновоборского городского округа в 2020 году предусматривалось финансирование в размере **2 765 577 ,98 тыс. руб.**, объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил **2 593 274 ,18 тыс. руб.** или **93,8 %** планового показателя.

В течение 2020 года осуществлялась реализация **10** муниципальных программ. Количество программ, процент исполнения показателей эффективности, которых составляет:

**100% -4 программы**

МП «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы»;

МП **«**Современное образование в Сосновоборском городском округе»;

МП «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»;

МП «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025годы».

**более 90% - 3 программы**

МП «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020годы»;

МП «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2021 годы»;

МП «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 годы».

**более 75%- 3 программы**

МП «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024годы».

МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы».

МП «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы.

Рассмотрев представленные отчеты об эффективности реализации муниципальных программ, отдел экономического развития поддерживает выводы ответственных исполнителей программ о признании муниципальных программ эффективными и продолжении их финансирования в 2021 году.

**Анализ годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования**

**Сосновоборского городского округа**

 **за 2020 год**

| **Наименование МП** | **Финансирование за 2020 год тыс. руб.** | **Значение показателей****(индикаторов)** |
| --- | --- | --- |
| **План** | **Исполнение** | **%** | **План** | **Факт** | **% исполнения планового значения пок-ля (эффективность программы)** |
| **1. Муниципальная программа «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы».****Подпрограммы:** | **27288,03** | **27286,40** | **100** | **1** | **1** | **100** **(высокая)** |
| 1.«Обеспечение жильем молодежи» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования»  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 3.«Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы СГО» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4.«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 5.«Улучшение жилищных условий специалистов организаций созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| **2. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства****в Сосновоборском городском округе до 2030 года»** **Подпрограммы:** | **2243,36** | **2243,36** | **100** | **3** | **3** | **97,2****( высокая)** |
| 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 10 | 10 | 100 |
| 2. «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | 92,9 |
| **3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2021годы».****Подпрограммы:** | **27693,43** | **27319,50** | **98,6** | В настоящий момент проект муниципальной программы находится на согласовании. |
| **3** | **3** | **99,18****(высокая)**  |
|  1. «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
|  2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»  |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
|  3. «Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 3 | 3(1 пок-ль выполнен на 96, 7%)  | 99%  |
| **4. Муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».****Подпрограммы:** | **14883,1** | **14407,42** | **96,8** | **17** | **8** **(9 не запланированы)** | **100****(высокая)** |
| 1. «Защита». |  |  |  | 6 | 4(2 не запланированы) | 100 |
| 2. «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе». |  |  |  |  |  | показатель не устанавливался |
| 3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4. «Здравоохранение Сосновоборского городского округа». |  |  |  | С 2019 года показатель не устанавливался |
| 5. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  | С 2019 года показатель не устанавливался  |
| **5. Муниципальная программа» Современное образование в Сосновоборском городском округе». Подпрограммы:** | **1552526,52** | **1459948,05** | **94,0** | **6** | **5 (1 не запланирован)** | **100****(высокая)** |
| 1. «Развитие дошкольного образования в Сосновоборском городском округе ». |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
| 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 3. «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 4. «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 4 | 4 | 100,0 |
| 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». |  |  |  |  |  | показатель не устанавливался |
| 6. «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| **6. Муниципальная программа «Культура Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы».****Подпрограммы:** | **289918,06** | **289602,84** | **99,9** | В настоящий момент вносятся изменения в муниципальную программу в части индикаторов. |
| **4** | **4** | **72,8** **(средняя)****в связи с эпидемиологической обстановкой** |
| 1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения». |  |  |  | 4 | 4 | 75,1 в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2. «Сохранение и охрана культурно-исторического наследия».  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 3. «Музейная деятельность»  |  |  |  | 2 | 2 | 95 в связи с эпидемиологической обстановкой |
| 4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  |  | 4 | 4 | 41,8 в связи с эпидемиологической обстановкой |
|  5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| **7. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы».****Подпрограммы:** | **60197,66** | **60197,66** | **100** | **2** | **2** | **76,3** **(средняя)** |
| 1. «Физическая культура и спорт»; |  |  |  | 4 | 4 | 94,5 |
| 2. «Молодежная политика». |  |  |  | 2 | 2 | 75,1 |
| **8. Муниципальная программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы».**Подпрограммы: | **757518,92** | **680814,35** | **89,9** | **1** | **1** | **89,9****(средняя)** |
| 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 10 | 10 | 100 |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| 3. Обращение с отходами. |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
| 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями. |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства. |  |  |  | 12 | 6(6 не запланированы) | 100 |
| 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 9 |  запланировано5 выполнено 4  | 80 |
| 9. «Финансовая поддержка бюджетным учреждениям на оказание услуг |  |  |  | 7 | 5 | 63 |
| 10.Подпрограмма А «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма В «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» |  |  |  | 2 | 1 (1 не запланирован) | 100 |
| **9. Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».****Подпрограммы:** | **25411,17** | **24081,50** | **94,8** | **5** | **2**(по п.2 данные будут предоставлены после проведения социологических исследований;2 показателя разработаны до 2017 года) | **100****(высокая)** |
| 1. «Электронный муниципалитет». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 2. «Власть и общество». |  |  |  | 3 | 2 (1 данные будут предоставлены после проведения социологических исследований) | 100 |
| 3. «Управление муниципальными финансами 2015-2025годы» |  |  |  | Финансирование не предусмотрено |
| 4. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 – 2025 годах» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| **10.Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020 годы».****Подпрограммы:**  | **7897,72** | **7373,11** | **93,4** | **6** | **6** | **97,1****(высокая)** |
| 1. «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 2. «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 3. «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 20205 годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4. «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2025 годы». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 5. « Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014-2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |

**Отдел экономического развития рекомендует:**

1.Разработать планы реализации программ (пункты 5.5 и 5.6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» постановление от 13/03/2019 № 546 с изменениями от 06/11/2019 № 4107) в следующих муниципальных программах:

- «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2020»;

 - «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»;

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы».

2. Целевые показатели подпрограмм не должны дублировать целевые показатели программы - в соответствии с постановлением администрации от 13/03/2019 № 546 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» п.2.2.9.

Исключить дублирование в муниципальных программах:

- «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»;

- «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы»;

- «Культура Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы».

3.Установить месячный срок после рассмотрения итогов о реализации и эффективности муниципальных программ для внесения изменений.

Начальник отдела экономического развития Е.В. Севостьянов