**Сводный доклад о ходе реализации и об оценке об эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа за 2021 год.**

Сводный годовой отчёт об оценке эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа за 2021 год подготовлен в соответствии с разделом 6 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа», утвержденного постановлением администрации от 13.03.2019 № 546.

На основании годовых отчетов об эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации о расходах бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Сосновоборского городского округа, подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, выполнении целевых показателей (индикаторов).

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ Сосновоборского городского округа в 2021 году предусматривалось финансирование в размере 3 201 660,60 тыс. руб**.**, объем освоенных средств по муниципальным программам за отчетный период составил 2 939 162 ,19 тыс. руб**.** или91,8 % планового показателя.

В течение 2021 года осуществлялась реализация 10муниципальных программ. Количество программ, процент исполнения показателей эффективности, которых составляет:

**100% -3 программы**

МП «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2021-2025 годы»;

МП «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 годы».

МП «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»;

**более 90% -7 программ**

МП «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2025годы»;

МП «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2021 годы»;

МП **«**Современное образование в Сосновоборском городском округе»;

МП «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025годы».

МП «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024годы».

МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы».

МП «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы.

Рассмотрев представленные отчеты об эффективности реализации муниципальных программ, отдел экономического развития поддерживает выводы ответственных исполнителей программ о признании муниципальных программ эффективными в 2021 году и продолжении их финансирования в 2022 году.

**Анализ годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ муниципального образования**

**Сосновоборского городского округа**

**за 2021 год**

| **Наименование МП** | **Финансирование за 2021 год тыс. руб.** | | | **Значение показателей**  **(индикаторов)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Исполнение** | **%** | **План** | **Факт** | | **% исполнения планового значения пок-ля (эффективность программы)** |
| **1. Муниципальная программа «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2021-2025 годы».**  **Подпрограммы:** | **16598,04** | **16598,04** | **100** | **32** | **32** | | **100**  **(высокая)** |
| 1.«Обеспечение жильем молодежи» |  |  |  | 5 | 5 | | 100 |
| 2.«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования» |  |  |  | 11 | 11 | | 100 |
| 3.«Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы СГО» |  |  |  | 10 | 10 | | 100 |
| 4.«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством» |  |  |  | 0 | | 0 | 0 |
| 5.«Улучшение жилищных условий специалистов организаций созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» |  |  |  | 6 | | 6 | 100 |
| **2. Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства**  **в Сосновоборском городском округе до 2030 года»**  **Подпрограммы:** | **2669,61** | **2669,61** | **100** | **3** | **3** | | **99,0**  **( высокая)** |
| 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 10 | 10 | | 100 |
| 2. «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | | 100 |
| **3. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2021годы».**  **Подпрограммы:** | **30387,90** | **29665,34** | **97,6** | **3** | **3** | | **98,81**  **(высокая)** |
| 1. «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 7 | 7 | | 100 |
| 2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена» |  |  |  | 4 | 4 | | 100 |
| 3. «Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 3 | 3 | | 100% |
| **4. Муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».**  **Подпрограммы:** | **13222,14** | **13222,12** | **100** | **17** | **11**  **(6 не запланированы)** | | **94,4**  **(высокая)** |
| 1. «Защита». |  |  |  | 6 | 5  (1не запланированы) | | 100 |
| 2. «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 3 | 3 | | 94,4 |
| 3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 1 | 1 | | 100 |
| 4. «Здравоохранение Сосновоборского городского округа». |  |  |  | С 2019 года показатель не устанавливался | | | |
| 5. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  | С 2019 года показатель не устанавливался | | | |
| **5. Муниципальная программа» Современное образование в Сосновоборском городском округе». Подпрограммы:** | **1969581,33** | **1791854,68** | **91,0** | **6** | **6** | | **96,2**  **(высокая)** |
| 1. «Развитие дошкольного образования в Сосновоборском городском округе ». |  |  |  | 4 | 4 | | 100 |
| 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | | 100 |
| 3. «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 4 | 4 | | 100 |
| 4. «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 3 | 3 | | 100,0 |
| 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». |  |  |  | 1 | 1 | | 92,7 |
| 6. «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | | 100 |
| **6. Муниципальная программа «Культура Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы».**  **Подпрограммы:** | **294979,11** | **287424,84** | **97,4** | В настоящий момент вносятся изменения в муниципальную программу. | | | |
| **4** | **4** | | **90,29**  **(высокая)** |
| 1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения». |  |  |  | 3 | 3 | | 90,26 |
| 2. «Сохранение и охрана культурно-исторического наследия». |  |  |  | 1 | 1 | | 100 |
| 3. «Музейная деятельность» |  |  |  | 2 | 2 | | 90,27 |
| 4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  |  | 4 | 0 | | 63,3  в связи с ограничениями численности участников мероприятий |
| 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  | 3 | 3 | | 100 |
| **7. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы».**  **Подпрограммы:** | **70227,35** | **69219,63** | **98,6** | **2** | **2** | | **87,8 (средняя)** Показатели рассчитывались в соответствии с проектом постановления «О внесении изменений в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 03.12.2018 № 2596 |
| 1. «Физическая культура и спорт» |  |  |  | 4 | 4 | | 100 |
| 2. «Молодежная политика». |  |  |  | 2 | 2 | | 76,9 |
| **8. Муниципальная программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы».**  Подпрограммы: | **767698,19** | **692402,05** | **89,9** | **1** | **1** | | **90,2**  **(высокий)** |
| 1. Содержание терри- |  |  |  | 10 | 10 | | 100 |
| торий общего пользования Сосновоборского городского округа. |  |  |  |  |  | |  |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 7 | 7 | | 100 |
| 3. Обращение с отходами. |  |  |  | 4 | 4 | | 100 |
| 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 2 | | 100 |
| 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями. |  |  |  | 7 | 7 | | 100 |
| 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 2 | | 100 |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства. |  |  |  | 10 | 6(4не запланированы) | | 100 |
| 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 10 | запланировано и выполнено 4 | | 100 |
| 9. Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения. |  |  |  | 3 | 3 | | 100 |
| 10.Подпрограмма А «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2020 годы» |  |  |  | 7 | 5 (2 не запланировано) | | 100 |
| Подпрограмма В «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» |  |  |  | 2 | 1не выполнен (1 не запланирован) | | Не исполнено. Объект будет достраиваться в 2022 году |
| Подпрограмма Б «Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа |  |  |  | 6 | 6 | | 100 |
| **9. Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».**  **Подпрограммы:** | **23330,94** | **23266,02** | **94,8** | **5** | 5(2 показателя разработаны до 2017 года) | | **99,8**  **(высокая)** |
| 1. «Электронный муниципалитет». |  |  |  | 3 | 3 | | 100 |
| 2. «Власть и общество». |  |  |  | 3 | 2 (1 данные будут предоставлены после проведения социологических исследований) | | 100 |
| 3. «Управление муниципальными финансами 2015-2025годы» |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | | |
| 4. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 – 2025 годах» |  |  |  | 1 | 1 | | 100 |
| **10.Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».**  **Подпрограммы:** | **12965,98** | **12839,86** | **99,0** | **6** | **6** | | **100**  **(высокая)** |
| 1. «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | | 100 |
| 2. «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2025годы». |  |  |  | 2 | 2 | | 100 |
| 3. «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 20205 годы». |  |  |  | 3 | 3 | | 100 |
| 4. «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2025 годы». |  |  |  | 1 | 1 | | 100 |
| 5. « Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014-2025годы». |  |  |  | 2 | 2 | | 100 |
| 6.«Формирование законопослушного поведения участников дорож- ного движения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2020 – 2025 годы» | Мероприятия запланированы на 2023-2025 годы | | | | | | |

**Отдел экономического развития рекомендует:**

1.Разработать планы реализации программ (пункт 5.5 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сосновоборского городского округа» постановление от 24.06.2021 №1263) в следующих муниципальных программах:

- «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2025»;

- «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы»;

2.Установить месячный срок после рассмотрения итогов о реализации и эффективности муниципальных программ для внесения изменений.