**УТВЕРЖДЕНА**  постановлением администрации Сосновоборского городского округа

от 24.09.2018 № 2165

(изменения от 28.05.2019 № 1075

от 19.09.2019 № 2011

от 06.11.2019 № 4115

от 06.03.2020 № 496

от 25.05.2020 № 975

от 05.04.2021 № 655

от 16.12.2021 № 2504

от 20.04.2022 № 706

от 23.05.2022 № 994)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие культуры Сосновоборского городского округа**

**на 2019-2024 годы»**

**Сосновый Бор**

**2019 год**

ПАСПОРТ

муниципальной программы Сосновоборского городского округа

«Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  муниципальной программы | Муниципальная программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы» |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры администрации |
| Участники муниципальной программы | Муниципальные бюджетные и автономные учреждения культуры и муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования – школы искусств |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»;  2. «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа»;  3. «Музейная деятельность»;  4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;  5. «Обеспечение реализации муниципальной программы». |
| Цели муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа традиционными продуктами отрасли культуры. |
| Задачи муниципальной программы | Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению;  Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа;  Повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа;  Повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа. |
| Целевые показатели муниципальной программы | Индикатор муниципальной программы:  - Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (не менее 1 430 посещений на 1 тыс. населения к 2024 году);  - Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» (100 % освоения на весь период действия муниципальной программы);  - Количество посещений городского музея Сосновоборского городского округа (не менее 125 на 1 тыс. населения к 2024 году);  - Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (не менее 71,800 тыс. человек в год к 2024 году).  Целевые показатели подпрограмм приведены в Таблице 2. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации программы: 2019-2024 гг. |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования по муниципальной программе: 1 783 294,96145 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 347 201,91646 тыс. руб.;  2020 год – 289 918,05981 тыс. руб.;  2021 год – 294 979,10759 тыс. руб.;  2022 год – 347 514,80722 тыс. руб.;  2023 год – 236 609,24857 тыс. руб.;  2024 год – 267 071,82180 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Сохранение количества посещений Сосновоборской библиотеки (на 1 тыс. населения);  сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся в собственности Сосновоборского городского округа, состояние которых является удовлетворительным;  увеличение количества посещений Сосновоборского муниципального музея (на 1 тыс. населения) на 11,3%;  сохранение количества посещений культурно-массовых мероприятий (на 1 тыс. населения);  увеличение численности участников творческих коллективов до 2,230 тыс. человек |

Оглавление

1. Характеристика текущего состояния и основных проблем отрасли;
2. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы;
3. Сроки реализации муниципальной программы;
4. Подпрограммы;
5. Финансовое обеспечение муниципальной программы;
6. Ожидаемые результаты, оценка эффективности реализации муниципальной программы;
7. Методика оценки эффективности муниципальной программы;
8. Подпрограмма 1: Подпрограмма "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения";
9. Подпрограмма 2: "Сохранение и охрана исторического наследия";
10. Подпрограмма 3: "Музейная деятельность";
11. Подпрограмма 4: "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность";
12. Подпрограмма 5: "Обеспечение реализации муниципальной программы";
13. Таблица 1 к муниципальной программе: Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы»;
14. Таблица 2 к муниципальной программе: Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значение;
15. Таблица 3 к муниципальной программе: Сведения о финансовом обеспечении

муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы;

1. Таблица 4 к муниципальной программе: План реализации муниципальной программы «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы».
2. **Характеристика текущего состояния и основных проблем отрасли**

Сеть муниципальных учреждений культуры включает 10 учреждений культуры, из которых 6 бюджетных - МБУ ДО «СДШИ «Балтика», МБУ ДО «СДШИ «им.О.А. Кипренского», СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», МБУ «Сосновоборская городская публичная библиотека», МБУК «Сосновоборский городской музей» и 4 автономных – МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК «Городской танцевальный центр». Функциональные особенности и специфика деятельности всех учреждений соответствует полномочиям по решению вопросов местного назначения.

Ежегодно из муниципального бюджета происходит субсидирование, согласно расчетам на выполнение муниципального задания на оказание услуг/выполнение работ, и заключаются соглашения между учреждениями культуры и учредителем, на основании чего происходит финансирование учреждений культуры.

Основными проблемами отрасли можно обозначить низкий уровень материально-технической оснащенности учреждений культуры, а также необходимость проведения работ по капитальному ремонту объектов учреждений культуры. Не менее остро стоит необходимость сохранения объектов культурного наследия.

Для стабильной и планомерной работы учреждений культуры необходимо реализовать поэтапный комплекс мероприятий – подпрограмм, которые помогут достигнуть поставленных целей и решения запланированных задач.

1. **Обоснование цели, задач и прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**
2. Основной целью муниципальной программы является повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа традиционными продуктами отрасли культуры.
3. Достижение поставленной цели обеспечивается через решение задач, одновременно являющихся целями подпрограмм муниципальной программы:

* сохранение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению;
* выявление, сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа;
* повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа;
* повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа;

1. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы являются:

* сохранение количества посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения);
* сохранение доли объектов культурного наследия, находящихся на территории Сосновоборского городского округа, состояние которых является удовлетворительным;
* увеличение количество посещений Сосновоборского муниципального музея (на 1 тыс. населения) на 11,3%;
* сохранение количества посещений культурно-массовых мероприятий (на 1 тыс. населения);
* увеличение численности участников творческих коллективов до 2,230 тыс. человек.

1. Детальный перечень показателей (индикаторов), характеризующих достижение ожидаемых результатов муниципальной программы, в разрезе подпрограмм представлен в **таблице 2.**
2. Сведения о взаимосвязи подпрограмм с задачами и показателями муниципальной программы представлены в **таблице 1.**
3. **Срок реализации муниципальной программы**

Сроки и этапы реализации муниципальной программы с 2019 года по 2024 год.

1. **Подпрограммы**

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм, которые содержат планы мероприятий на 2019-2024 годы, а подпрограмма 1 содержит сведения об обеспечении деятельности подведомственных учреждений культуры в рамках муниципального задания.

1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»;

2. «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа»;

3. «Музейная деятельность»;

4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»;

5. «Обеспечение реализации муниципальной программы».

1. **Финансовое обеспечение муниципальной программы**

Общий объем финансирования по муниципальной программе: 1 783 294,96145 тыс. руб., в том числе:

2019 год – 347 201,91646 тыс. руб.;

2020 год – 289 918,05981 тыс. руб.;

2021 год – 294 979,10759 тыс. руб.;

2022 год – 347 514,80722 тыс. руб.;

2023 год – 236 609,24857 тыс. руб.;

2024 год – 267 071,82180 тыс. руб.»

1. **Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Социальная эффективность – комплексная реализация мероприятий подпрограмм поможет достичь создания условий для удовлетворения потребностей населения города в сфере культуры и искусства, а так же обеспечить сохранение, планомерное развитие и реализацию творческого, культурного и духовного потенциала населения Сосновоборского городского округа.

Социальная эффективность программы определяется путем расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. А именно:

1. Количество посещений общедоступных библиотек. Данный показатель рассчитывается как отношение количества посещений к количеству жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (показатель количества посещений указан в годовой статистической форме 6-нк).
2. Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» - показатель считается исполненным при 100% освоении средств на проведение текущего ремонта в рамках охранного обязательства, выделенных из бюджета.
3. Количество посещений музеев. Данный показатель рассчитывается как отношение количества посещений к количеству жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (количество посещений указано в годов статистической форме 8-нк).
4. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий. Данный показатель рассчитывается как отношение количества посещений к количеству жителей муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области (количество посетителей указано в годовой статистической форме 7-нк).

Подпрограмма 1

«Библиотечное обслуживание и популяризация чтения»

Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование  подпрограммы | «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения». |
| Куратор подпрограммы | Заместитель главы администрации по социальным вопросам. |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации. |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Сосновоборская городская публичная библиотека». |
| Цели подпрограммы | Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению. |
| Задачи подпрограммы | Увеличение объема и репертуара фондов общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа.  Повышение клиентоориентированности и привлекательности библиотек для жителя Сосновоборского городского округа.  Повышение доступности библиотечных услуг. |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа.  Объем книжного фонда общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Один этап, 2019-2024 годы. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме 161 342,38216 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 24 981,50050 тыс. руб.;  2020 год – 30 888,91428 тыс. руб.;  2021 год – 28 270,74922 тыс. руб.;  2022 год – 28 242,59626 тыс. руб.;  2023 год – 24 005,25922 тыс. руб.;  2024 год – 24 953,36268 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Сохранение количества посещений общедоступных библиотек (не менее 1430 на 1 тыс. населения);  - прирост объема библиотечных фондов возрастет на 0,35%. |

#### Характеристика текущего состояния и основных проблем.

Библиотечное обслуживание населения Сосновоборского городского округа осуществляется по средствам Муниципального бюджетного учреждения «Сосновоборская городская публичная библиотека». Деятельность учреждения направлена на:

- создание оптимальных условий, позволяющих максимально полно удовлетворить информационные запросы и читательские потребности жителей Сосновоборского городского округа;

- предоставление библиотечных услуг населению в соответствии с муниципальным заданием Учредителя;

- формирование библиотечных фондов отделов обслуживания, учитывая их специфику и стремясь к универсальности, для максимального удовлетворения читательских потребностей;

- обеспечение читателям оперативного доступа и равных возможностей получения необходимой информации;

- развитие нестационарных форм информационного и библиотечного обслуживания пользователей;

- проведение мероприятий по продвижению книги и чтения, информационной поддержке и развитию читательской культуры, в том числе совместно с другими учреждениями культуры, социальными службами и общественными организациями, образовательными учреждениями;

- участие в конкурсах, проектах, региональных и муниципальных программах, направленных на развитие муниципальных библиотек.

Основными проблемами можно обозначить низкий уровень материально-технической оснащенности, а также необходимость проведения работ по капитальному ремонту объектов учреждения.

Для стабильной и планомерной работы учреждений культуры необходимо реализовать поэтапный комплекс мероприятий, которые помогут достигнуть поставленных целей и решения запланированных задач.

#### Обоснование цели, задачи и ожидаемых результатов подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского окурга к чтению.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

* Увеличение объема и репертуара фондов общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа.
* Повышение клиентоориентированности и привлекательности библиотек для жителя Сосновоборского городского округа.
* Повышение доступности библиотечных услуг.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году достижение следующих основных результатов:

* прекратится тенденция снижения объема библиотечных фондов, будет обеспечен прирост объема библиотечных фондов на 0,35%;
* сохранится количество посещений общедоступных библиотек;

Информация о показателях (индикаторах), характеризующих реализацию подпрограммы, и их плановых значениях представлена в Таблице 2.

1. **Этапы и сроки реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы (один этап).

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Основное мероприятие «Библиотечное обслуживание»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

* оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальной библиотекой Сосновоборского городского округа.

2. Основное мероприятие «Комплектование книжных фондов»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

* пополнение книжных фондов муниципальной библиотеки Сосновоборского городского округа.

1. Основное мероприятие «Популяризация чтения и деятельности библиотек»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В рамках основного мероприятия предусматриваются:

* реализация библиотечных проектов муниципальной библиотеки Сосновоборского городского округа, направленных на расширение и сохранение круга читателей. В 2019-2024 гг. планируется ориентировать библиотечные проекты на расширение круга читателей и, прежде всего, детей.

Достижению целей подпрограммы будут способствовать:

мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы», предполагающие:

ремонтные работы помещений и оборудование муниципальной библиотеки;

**4. Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы**

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы представлены в Таблице 3.

1. **Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.**

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в таблице 2.

1. **Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Социальная эффективность программы определяется выполнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Сведения о достигнутых целевых показателях (количество посещений библиотек, объем книжного фонда) отражаются в годовой статистической форме 6-нк. Сведения о количестве участников библиотечных проектов отражается в годовом отчете об исполнении субсидии на иные цели.

Исп. Н.М. Курземнек

(81369) 6-28-44

Подпрограмма 2

«Сохранение и охрана культурно-исторического наследия»

#### Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма «Сохранение и охрана культурно-исторического наследия» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации |
| Участники подпрограммы | МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха» |
| Цели подпрограммы | Сохранение, улучшение состояния и охрана выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград» |
| Задачи подпрограммы | Сохранение достигнутых масштабов реставрационных работ в отношении, обеспечение охраны выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград» |
| Этапы и сроки реализации государственной программы | Один этап, 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Всего по подпрограмме 20 023,99600 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 1 850,00000 тыс. руб.;  2020 год – 10 686,53200 тыс. руб.;  2021 год – 1 921,40000 тыс. руб.;  2022 год – 1 986,29600 тыс. руб.;  2023 год – 1 754,78800 тыс. руб.;  2024 год – 1 824,98000 тыс. руб.» |

#### Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

В казне и реестре собственности Сосновоборского городского округа находятся следующие объекты:

Выявленные объекты ДИК «Андерсенград»:

-декоративный бассейн с каскадом;

-кафе «Белоснежка и семь гномов»;

-ратуша;

-амфитеатр «Дюймовочка»;

-торговые ряды «Три брата»;

-сторожевая башня, гараж детских автомобилей, туалет;

-декоративная скульптура-светильник.

На основании судебного решения по делу №2-747/2012 от 30.10.2012 года администрация обязана зарегистрировать право муниципальной собственности в порядке, установленном Федеральным законом «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и оформить охранное обязательство в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

ДИК «Андерсенград» является выявленным объектом культурного наследия.   
В соответствии с п.12 ст. 18 Федерального закона 73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в связи с тем, что возраст комплекса не достиг 40 лет, объектом культурного наследия в настоящий момент он не является.

В соответствии со ст. 47.3 Федерального закона 73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» в отношении ДИК «Андерсенград» приняты охранные обязательства № 07-12/14-14 от 10.06.2014 года. В рамках охранных обязательств, в соответствии с планом мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Сосновобоского городского округа на 2019-2024 годы» из средств местного бюджета ежегодно выделятся средства на проведение текущего ремонта.

#### Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации

Целью подпрограммы является сохранение, улучшение состояния и охрана выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград». Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

Сохранение достигнутых масштабов реставрационных работ в отношении, обеспечение охраны выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград».

Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы (один этап).

Реализация подпрограммы позволит сохранить долю объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Информация о показателях (индикаторах), характеризующих реализацию подпрограммы, и их плановых значениях представлена в Таблице 2.

#### 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Основное мероприятие «Сохранение выявленного объекта культурного наследия ДИК «Андерсенград»»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

- проведение текущего ремонта в рамках охранного обязательства детского игрового комплекса «Андерсенград».

- проектирование зон охраны объектов культурного наследия в отношении выявленных объектов культурного наследия, которые будут включаться в государственный реестр;

- установка информационных надписей и обозначений на объектах культурного наследия;

- обеспечение круглосуточной охраны детского игрового комплекса «Андерсенград».

Сведения о взаимосвязи основных мероприятий с показателями и задачами подпрограммы представлены в Таблице 1.

**4. Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы.**

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы представлены в таблице № 3.

1. **Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.**

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в таблице 2.

1. **Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Социальная эффективность программы определяется выполнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Реализация подпрограммы считается эффективной при 100% освоении выделенных из бюджета средств. Сведения об освоении выделенных из бюджета средств указываются в годовом отчете об исполнении субсидии на иные цели.

Исп. Н.М. Курземнек

(81369) 6-28-44

Подпрограмма 3

«Музейная деятельность»

#### Паспорт подпрограммы 3

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма «Музейная деятельность» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации |
| Участники подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сосновоборский городской музей» |
| Цели подпрограммы | Повышение посещаемости муниципального музея Сосновоборского городского округа |
| Задачи подпрограммы | Повышение доступности музейных услуг для жителей и гостей Сосновоборского городского округа.  Повышение привлекательности муниципального музея Сосновоборского городского округа для населения. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по источникам финансирования | Всего по подпрограмме 77 967,04246 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 19 209,47890 тыс. руб.;  2020 год – 9 675,78148 тыс. руб.;  2021 год – 16 724,42321 тыс. руб.;  2022 год – 16 351,04786 тыс. руб.;  2023 год – 7 846,23101 тыс. руб.;  2024 год – 8 160,08000 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Увеличение числа посетителей муниципального музея Сосновоборского городского округа на 11,3%;  увеличение количества созданных (обновленных) экспозиций музея Сосновоборского городского округа на 42,1%. |

#### Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Музейная деятельность на территории Сосновоборского городского округа осуществляется муниципальным бюджетным учреждением культуры «Сосновоборский городской музей». Адрес: ул. Афанасьева, д. 50.

В связи с тем, что музей находится в помещении бывшего жилого дома деревянной постройки 1947 г. (ветхое), площадь 171 м² невозможно обеспечить население услугами надлежащего качества. Число предметов основного фонда на конец 2016 года составило 2 324 единицы. Из них экспонировалось в течение года 904 единицы. Экспозиционная площадь музея составляет всего 48 квадратных метров.

Количество посещений музея в 2017 году составило 112,3 посещений на 1 000 человек населения. Количество посещений предусмотренных муниципальным заданием на 2017 год составляет 5000, что составляет 73,5 посещений на 1000 человек населения городского округа. Увеличение мощности работы музея сверх существующей невозможно по причине нехватки экспози**ц**ионной площади.

Обеспеченность музеями составляет 100%.

В настоящее время муниципальное задание городского музея включает в себя следующие услуги и работы:

1. Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.

3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях).

4. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара).

На сегодняшний день имеется острая потребность в строительстве нового помещения для городского музея. C вводом нового здания городского музея возрастёт количество предоставляемых музеем услуг до 10. А именно:

1. Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций (в стационарных условиях);

2. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

3. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях);

4. Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара);

5. Экскурсионное обслуживание, в том числе предоставление аудио-гида;

6. Проведение историко-просветительских и культурно-образовательных программ (тематические программы, лекции, конкурсы, фестивали, квесты и др.);

7. Консультационно-методическая услуга;

8. Фото и видео-съемка;

9. Продажа сувенирной продукции;

10. Организация пункта питания (буфет).

Расширенный спектр услуг влечет за собой увеличение

количества потребителей и составит 30 000 человек в год из расчета 100 человек в день.

Из них 2-3 туристические группы в месяц = 1 000 чел.

Посетители музея = 12 000 чел.

Участники просветительских и образовательных программ = 7 000 чел.

В связи со строительством музея возрастет возможность приглашать туристические группы в город и в музей.

Помещение музея позволит широко и на более качественном уровне представить историю родного края и историю города Сосновый Бор, организовывать временные выставки, проводить работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи города.

#### Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

Основными приоритетами государственной политики в сфере реализации подпрограммы (в соответствии с Основами государственной культурной политики, утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 №808) являются:

сохранение существующего музея, создание условий для его развития, освоение им новых технологий культурной деятельности;

усиление роли музея в деле исторического и культурного просвещения и воспитания;

использование цифровых коммуникационных технологий для обеспечения доступа граждан к культурным ценностям независимо от места проживания;

систематизация, расширение и развитие существующего опыта использования объектов культурного наследия, предметов музейного фонда, научного и информационного потенциала музея в образовательном процессе.

Таким образом, в среднесрочной перспективе усилия Сосновоборского городского округа должны быть направлены на расширение масштабов деятельности городского музея (в том числе посредством использования информационных и иных современных технологий), при этом фокус усилий должен быть обращен на жителя Сосновоборского городского округа.

#### Цели, задачи, ожидаемые результаты.

Целью подпрограммы является повышение посещаемости городского музея Сосновоборского городского округа.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

повышение доступности музейных услуг для жителей и гостей Сосновоборского городского округа;

повышение привлекательности музея Сосновоборского городского округа для населения. Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году увеличение числа посещений муниципального музея на 11,3% (к уровню 2017 года), будет накоплен потенциал для дальнейшего роста посещаемости музея.

1. **Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы– 2019-2024 годы (один этап).

#### 5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Основное мероприятие «Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным музеем Сосновоборского городского округа (МБУК «СГМ»);

2. Основное мероприятие «Модернизация муниципального музея Сосновоборского городского округа»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

строительство нового помещения для городского музея с сохранением элементов «дома Петрова»;

проведение ремонтных работ и работ по благоустройству в городском музее, позволяющих привести здания, строения, помещения и территорию музея в удовлетворительное состояние;

обучение (повышение квалификации) работников муниципального музея. Наиболее значимыми сферами обучения должны стать: организация выставок и экспозиций, продвижение музейной продукции;

Сведения об исполнителях, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях не реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в Таблице 1.

#### 6. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы представлены в Таблице № 3.

1. **Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.**

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в таблице 2.

1. **Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Социальная эффективность программы определяется выполнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Сведения о достигнутых показателях (количество посещений и количество созданных (обновленных) экспозиций музея) отражаются в годовой статистической форме 8-нк.

Исп. Н.М. Курземнек

(81369)6-28-44

Подпрограмма 4

#### «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность»

#### Паспорт подпрограммы 4

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации |
| Участники муниципальной программы | ОКС, отдел культуры, СМБУК «ЦРЛ «Гармония», СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь», МАУК «Дворец культуры «Строитель», МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель», МАУК «Сосновоборский парк культуры и отдыха», МАУК «Городской танцевальный центр», МБУ ДО «СДШИ «Балтика» |
| Цели подпрограммы | Повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа |
| Задачи подпрограммы | - Повышение территориальной доступности профессионального искусства и услуг культурно-досуговых учреждений.  - Повышение информированности населения об услугах культурно-досуговых учреждений, проводимых культурных событиях.  - Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей Сосновоборского городского округа, развитие их творческого потенциала. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Один этап, 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение муниципальной программы - всего, в том числе по годам | Всего по подпрограмме 852 703,46718 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 138 814,91417 тыс. руб.;  2020 год – 137 478,18764 тыс. руб.;  2021 год – 141 604,22302 тыс. руб.;  2022 год – 197 385,02457 тыс. руб.;  2023 год – 105 999,11992 тыс. руб.;  2024 год – 131 421,99786 тыс. руб.» |

#### Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации подпрограммы

Сфера реализации подпрограммы охватывает такие области культурной жизни как:

проведение на территории Сосновоборского городского округа различных фестивалей, культурно-массовых мероприятий и иных событийных мероприятий;

деятельность культурно-досуговых учреждений (клубы по интересам, коллективы самодеятельного народного творчества);

деятельность парков и иных культурно-развлекательных учреждений.

В совокупности указанные сферы достаточно полно характеризуют «среду обитания» жителей Сосновоборского городского округа с точки зрения регулярного потребления культурной продукции – культурно-развлекательных учреждений, любительских объединений, культурных событий и другое.

За последние годы в сфере реализации подпрограммы имели место преимущественно позитивные изменения и результаты:

- удалось сохранить высокий профессиональный уровень персонала учреждений культурно-досугового типа (в числе работников которых числятся заслуженные работники культуры России);

- ежегодно около 70 тыс. человек посещают культурно-массовые мероприятия, которые проводятся на территории города;

- численность жителей Сосновоборского городского округа – участников культурно-досуговых формирований составила 2 224 человек в 2017 году.

На конец 2017 года на территории Сосновоборского городского округа действовало 68 клубных формирований самодеятельного народного творчества. Высокий творческий уровень коллективов подтверждается наличием у них званий «образцовый» (9 коллектив) и «народный» (19 коллективов).

Достижение указанных результатов было бы невозможным без активной и целенаправленной политики Сосновоборского городского округа в сфере развития культуры.

Несмотря на достигнутые в последние годы успехи, сфера культуры, как часть «среды обитания», непосредственно влияющая на качество жизни в городском округе, требует дальнейшего развития.

В городе отсутствует единая сценическая площадка для проведения городских массовых праздников.

Ниже установленной нормы обеспеченность городскими парками (1 вместо 4 по нормативу).

Потенциал культурно-досуговых учреждений сдерживается неудовлетворительным состоянием зданий и помещений (на конец 2017 года здания и помещения 20% культурно-досуговых учреждений требуют капитального ремонта), изношенностью инвентаря, недостаточным профессионализмом работников, дефицитом возможностей для участия в областных смотрах, конкурсах, фестивалях. В перспективе это может привести к снижению привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителя Сосновоборского городского округа, и как следствие, их замещению стихийными формами досуга.

Перечисленные проблемы проявляются на фоне невысокой финансовой обеспеченности за счет средств местного бюджета на развитие сферы культуры. Позитивные сдвиги, произошедшие за последние годы, стали результатом, прежде всего, существенных финансовых вливаний из областного бюджета. Из областного бюджета ежегодно выделялись средства на проведение культурно-массовых мероприятий, приобретение сценических костюмов для коллективов учреждений культуры и т.д.

Подобные тенденции создают риски для устойчивого социально-экономического развития городского округа, в котором качество «среды обитания» не только является важной характеристикой качества жизни населения, но и выступает фактором привлечения и удержания на территории города высококвалифицированных трудовых ресурсов.

#### Цели, задачи, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации

Целью подпрограммы является повышение доступности культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа.

Достижение поставленной цели обеспечивается посредством решения следующих задач:

повышение информированности населения об услугах, культурно-досуговых учреждений, проводимых культурных событиях;

повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей Сосновоборского городского округа, развитие их творческого потенциала;

Срок реализации подпрограммы – 2019-2024 годы (один этап).

Информация о показателях (индикаторах), характеризующих реализацию подпрограммы, и их плановых значениях представлена в Таблице 2.

#### 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. «1. Основное мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа, крупным юбилейным датам, социальной проблематике»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

- организация проведения культурно-массовых мероприятий на территории Сосновоборского городского округа, включая фестивали, конкурсы и другие культурно-просветительские мероприятия;

- мероприятия по поддержке клубных формирований, действующих на базе муниципальных учреждений культуры;

2. Основное мероприятие «Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений».

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

- обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений, выполняющих услуги (работы) в рамках муниципального задания;

3. Основное мероприятие «Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристской деятельности».

Срок выполнения: 2020-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

Мероприятия, направленные на развитие различных видов туризма и туристской деятельности на территории Сосновоборского городского округа,разработку и реализацию механизмов муниципальной поддержки сферы туризма, а также привлечению внебюджетных средств, формированию имиджа округа как территории, благоприятной для туризма, повышению известности округа в качестве территории, удовлетворяющей интересы разных целевых аудиторий, увеличению числа первых и повторных посещений территории округа, увеличению доходов местного бюджета. В том числе туристические праздники, экскурсии, информационные туры, изготовление сувенирной продукции, повышение квалификации персонала.

Сведения об исполнителях, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основных мероприятий подпрограммы представлены в Таблице 1.»

**4.Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы– 2019-2024 годы (один этап).

#### 5. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы представлены в Таблице № 3.

**6. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.**

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в таблице 2.

1. **Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Социальная эффективность программы определяется выполнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Сведения о достигнутых показателях (число культурно-массовых мероприятиях, количество посетителей культурно-массовых мероприятий, численность участников клубных формирований) отражаются в годовой статистической форме 7-нк.

Исп. Н.М. Курземнек

(81369) 6-28-44

Подпрограмма 5

#### «Обеспечение реализации муниципальной программы»

#### Паспорт подпрограммы 5

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел культуры администрации |
| Участники подпрограммы | Отдел культуры администрации, ОКС администрации, муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры |
| Задачи подпрограммы | Развитие отраслевой инфраструктуры;  Обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;  Стимулирование развития творческого потенциала молодежи; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2024 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по годам реализации | Всего по подпрограмме 671 258,07365 тыс. руб., в том числе:  2019 год – 162 346,02289 тыс. руб.;  2020 год – 101 188,64441 тыс. руб.;  2021 год – 106 458,31214 тыс. руб.;  2022 год – 103 549,84253 тыс. руб.;  2023 год – 97 003,85042 тыс. руб.;  2024 год – 100 711,40126 тыс. руб.» |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Отсутствие муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта;  сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области на уровне 100%;  ежегодная поддержка 2 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства. |

#### 1. Обоснование цели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы

Подпрограмма нацелена на достижение целей и задач прочих подпрограмм муниципальной программы.

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.

Основными задачами подпрограммы выступают:

- развитие отраслевой инфраструктуры;

- обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры;

- стимулирование развития творческого потенциала молодежи;

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2024 году достижение следующих основных результатов:

- отсутствие муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта;

- сохранение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области на уровне 100%;

- поддержка ежегодно 2 учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

Информация о показателях (индикаторах), характеризующих реализацию подпрограммы, и их плановых значениях представлена в Таблице 2.

#### 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

1. Основное мероприятие «Развитие и модернизация учреждений культуры»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных отделу культуры Сосновоборского городского округа: проведение ремонтных работ с составлением сметной документации, приобретение специализированного оборудования, костюмов для творческих коллективов и т.п.;

- повышение энергоэффективности и энергосбережения подведомственных государственных учреждений: замена окон на энергосберегающие стеклопакеты, модернизация систем отопления, замена ламп накаливания и люминисцентных ламп (светильников) на светодиодные энергосберегающие лампы;

- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования в сфере культуры на капитальный ремонт объектов.

2. Основное мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала  
 работников в учреждениях культуры»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В состав основного мероприятия включаются:

- организация участия в обучающих мероприятий (семинаров, тренингов) для работников учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Сосновоборского городского округа. Мероприятия должны охватить не менее 60 человек ежегодно, способствуя повышению профессионализма работников отрасли.

- предоставление субсидий муниципальным учреждениям культуры Сосновоборского городского округа на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры, позволяющих довести размер средней начисленной заработной платы работников культуры Ленинградской области до целевого уровня.

3. Основное мероприятие «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В рамках основного мероприятия предусматривается:

- организация и проведение мероприятий соревновательного характера для учащихся муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства. Мероприятие направлено на сохранение сети учреждений дополнительного образования, укрепление творческого начала в деятельности указанных учреждений.

4. Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства»

Срок выполнения: 2019-2024 годы.

В рамках основного мероприятия предусматривается строительство и реконструкция объектов культуры для размещения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.

**3.Срок реализации подпрограммы**

Срок реализации подпрограммы– 2019-2024 годы (один этап).

#### 4. Информация о ресурсном обеспечении государственной программы

Сведения о финансовом обеспечении подпрограммы представлены в Таблице № 3.

1. **Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.**

Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы представлены в таблице 2.

1. **Методика оценки эффективности подпрограммы.**

Социальная эффективность программы определяется выполнением целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. Сведения о достигнутых показателях отражаются в статистической форме 6-нк, 7-нк, 8-нк, 11-нк, 1-ДМШ, статистических формах «ЗП-культура» и «ЗП-образование», а также в годовых отчетах об исполнении субсидий на иные цели.

Таблица 1

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы   
«Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Показатели подпрограммы | Задачи подпрограммы |
| **1.** | **Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения"** | **Количество посещений муниципальной библиотеки Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения)** | **Повышение обеспеченности населения Сосновоборского городского округа услугами библиотек и приобщение населения Сосновоборского городского округа к чтению.** |
| 1.1. | Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание, методическое обеспечение библиотек муниципальных образований" | Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа | Повышение клиентоориентированности и привлекательности библиотек для жителя Сосновоборского городского округа |
| 1.2. | Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов" | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа | Увеличение объема и репертуара фондов общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа |
| 1.3. | Основное мероприятие "Популяризация чтения и деятельности библиотек" | Численность участников библиотечных проектов библиотек Сосновоборского городского округа | Повышение доступности библиотечных услуг |
| **2.** | **Подпрограмма 2 "Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа"** | **Доля объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, состояние которых является удовлетворительным, в общем кол-ве объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования** | **Сохранение, охрана и популяризация объектов культурного наследия**  **Сосновоборского городского округа** |
| 2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение охраны объектов культурного наследия" | Процент освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» | Обеспечение охраны объектов культурного наследия на территории Сосновоборского городского округа |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Музейная деятельность"** | **Количество посещений музея Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения)** | **Повышение посещаемости музея**  **Сосновоборского городского округа** |
| 3.1. | Основное мероприятие "Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов" | Число посетителей городского музея Сосновоборского городского округа | Повышение доступности музейных услуг, для жителей Сосновоборского городского округа |
| 3.2. | Основное мероприятие "Модернизация музейной деятельности, развитие музейного фонда" | Количество созданных (обновленных) экспозиций городского музея Сосновоборского городского округа | Повышение привлекательности музея Сосновоборского городского округа |
| **4.** | **Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность"** | **Охват населения Сосновоборского городского округа культурными и досуговыми мероприятиями** | **Повышение доступности профессионального искусства и культурно-досуговых услуг для жителей Сосновоборского городского округа** |
| 4.1. | Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России и Ленинградской области, Сосновоборского городского округа, крупным юбилейным датам, социальной проблематике" | Число культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории Сосновоборского городского округа | Повышение привлекательности культурно-досуговых учреждений для жителей Сосновоборского городского округа, развитие их творческого потенциала |
| 4.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений | Численность жителей Сосновоборского городского округа – участников клубных формирований | Повышение заинтересованности населения в деятельности культурно-досуговых учреждений |
| 4.3. | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристской деятельности» | Численность участников мероприятий, направленных на развитие туризма на территории Сосновоборского городского округа | Привлечение внебюджетных средств, формирование имиджа округа как территории, благоприятной для туризма, повышение известности округа в качестве территории, удовлетворяющей интересы разных целевых аудиторий |
| **5.** | **Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры" | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта | Развитие отраслевой инфраструктуры |
| 5.2. | Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | Обеспечение конкурентоспособного уровня оплаты труда в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования в сфере культуры Сосновоборского городского округа. |
| 5.3. | Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших поддержку из местного и областного бюджета | Стимулирование развития творческого потенциала молодежи |
| 5.4. | Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Количество построенных (реконструированных) объектов культуры | Стимулирование развития творческого потенциала молодежи |

Таблица 2

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Значение (план/  факт) | | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) | | | | | | | | | | | | |
| Базовый период (2017 г.) | | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Муниципальная программа "Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | | единица | | х | | | 1 400,0 | | 1 300,0 | | 1 380,0 | | 1 400,0 | 1 420,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
| фактическое значение | | единица | | 1 430,2 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 2 | Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» | плановое значение | | процент | | х | | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактическое значение | | процент | | 100,0 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 3 | Количество посещений музея Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | | единица | | х | | | 100,0 | | 97,7 | | 100,0 | | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| фактическое значение | | единица | | 112,3 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 4. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | плановое значение | | тыс. человек | | х | | | 71,500 | | 181,9 | | 181,600 | | 71,650 | 71,700 | 71,750 | 71,800 |
| фактическое значение | | тыс. человек | | 71,766 | | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **1. Подпрограмма "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | | единица | | | х | | | 1 400,0 | 1 300,0 | | 1 380,0 | | 1 400,0 | 1 420,0 | 1 430,0 | 1 430,0 |
| фактическое значение | | единица | | | 1 430,2 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.2. | Объем книжного фонда общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа | плановое значение | | тыс. экз. | | | х | | | 170,723 | 179,893 | | 172,436 | | 173,298 | 174,164 | 175,034 | 175,909 |
| фактическое значение | | тыс. экз. | | | 169,8736 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.3. | Численность участников библиотечных проектов библиотек Сосновоборского городского округа | плановое значение | | тыс. человек | | | х | | | 14,080 | 13,662 | | 14,108 | | 14,122 | 14,136 | 14,150 | 14,164 |
| фактическое значение | | тыс. человек | | | 14,066 | | |  |  | |  | |  |  |  |  |
| 1.4. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | | плановое значение | | единица | |  | | |  | |  | | 1 |  |  |  |  |
| фактическое значение | | единица | |  | | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| **2. Подпрограмма "Сохранение и охрана культурно-исторического наследия Ленинградской области"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград» | плановое значение | | процент | | | х | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| фактическое значение | | процент | | | 100,0 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **3. Подпрограмма "Музейная деятельность"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество посещений музея Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения) | плановое значение | | единица | | | х | | 100,0 | | 97,7,0 | | 100,0 | | 115,0 | 120,0 | 125,0 | 125,0 |
| фактическое значение | | единица | | | 112,3 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество созданных (обновленных) экспозиций музея | плановое значение | | единица | | | х | | 8 | | 8 | | 9 | | 9 | 10 | 10 | 10 |
| фактическое значение | | единица | | | 7 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **4. Подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Число культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досугового типа | плановое значение | | единица | | | х | | 1 800 | | 1597 | | 1600 | | 1 815 | 1 820 | 1 825 | 1 830 |
| фактическое значение | | единица | | | 1 817 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | плановое значение | | тыс. человек | | | х | | 71,500 | | 181,943 | | 182,000 | | 71,750 | 71,800 | 71,850 | 72,000 |
| фактическое значение | | тыс. человек | | | 71,766 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 4.4. | Численность жителей Сосновоборского городского округа – участников клубных формирований | плановое значение | | тыс. человек | | | х | | 2,200 | | 2,180 | | 2,230 | | 2,230 | 2,230 | 2,230 | 2,230 |
| фактическое значение | | тыс. человек | | | 2,224 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 4.5. | Численность участников мероприятий, направленных на развитие туризма на территории Сосновоборского городского округа | плановое значение | | человек | | | х | х | | | х | | 940 | | 970 | 1000 | 1030 | 1060 |
| фактическое значение | | человек | | | х | х | | | х | | х | | х | х | х | х |
| **5. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта | плановое значение | | процент | | | х | | 20 | | 10 | | 10 | | 10 | 10 | 0 | 0 |
| фактическое значение | | процент | | | 20 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 5.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ленинградской области | плановое значение | | процент | | | х | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| фактическое значение | | процент | | | 100 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| 5.3. | Количество учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, получивших поддержку из о бюджета | плановое значение | | единица | | | х | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| фактическое значение | | единица | | | 2 | |  | |  | |  | |  |  |  |  |

Таблица 3

**Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

**«Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ | Ответственный за реализацию | Источник  финансирования | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | Федеральный | **0,00000** | **5000,00000** | **4 187,49994** | **5 700,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **14 887,49994** |
| Областной | **91 596,28190** | **40 299,95984** | **46 822,30006** | **108 550,40000** | **846,70000** | **846,70000** | **288 962,34180** |
| Местный бюджет | **255 605,63456** | **244 618,09997** | **243 969,30759** | **233 264,40722** | **235 762,54857** | **266 225,12180** | **1 479 445,11971** |
| **ИТОГО** | **347 201,91646** | **289 918,05981** | **294 979,10759** | **347 514,80722** | **236 609,24857** | **267 071,82180** | **1 783 294,96145** |
| 1 | Подпрограмма "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения" | ОРКиТ | Федеральный | 0,00000 | 5000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| Областной | 5 168,70414 | 5 295,08675 | 5 299,45435 | 5 557,76302 | 318,80000 | 318,80000 | 21 958,60826 |
| Местный бюджет | 19 812,79636 | 20 593,82753 | 22 971,29487 | 22 684,83324 | 23 686,45922 | 24 634,56268 | 134 383,77390 |
| **ИТОГО** | **24 981,50050** | **30 888,91428** | **28 270,74922** | **28 242,59626** | **24 005,25922** | **24 953,36268** | **161 342,38216** |
|
| 1.1 | Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" | МБУ "СГПБ" | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной | 4 831,20414 | 4 740,28675 | 5 299,45435 | 5 238,96302 | 0,00000 | 0,00000 | 20 109,90826 |
| Местный бюджет | 19 544,75636 | 19 767,78309 | 22 520,07887 | 22 218,11424 | 23 105,84525 | 24 029,08500 | 131 185,66281 |
| **ИТОГО** | **24 375,96050** | **24 508,06984** | **27 819,53322** | **27 457,07726** | **23 105,84525** | **24 029,08500** | **151 295,57107** |
| 1.2. | Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов" | МБУ "СГПБ" | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной | 337,50000 | 554,80000 | 0,00000 | 318,80000 | 318,80000 | 318,80000 | 1 848,70000 |
| Местный бюджет | 37,50000 | 586,84444 | 200,00000 | 208,00000 | 311,54597 | 325,64668 | 1 669,53709 |
| **ИТОГО** | **375,00000** | **1 141,64444** | **200,00000** | **526,80000** | **630,34597** | **644,44668** | **3 518,23709** |
| 1.3 | Основное мероприятие "Популяризация чтения и деятельности библиотек" | МБУ "СГПБ" | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 230,54000 | 239,20000 | 251,21600 | 258,71900 | 269,06800 | 279,83100 | 1 528,57400 |
| **ИТОГО** | **230,54000** | **239,20000** | **251,21600** | **258,71900** | **269,06800** | **279,83100** | **1 528,57400** |
| 1.4 | Основное мероприятие "Создание модельных библиотек" | МБУ "СГПБ" | Федеральный | 0,00000 | 5 000,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 000,00000 |
| Областной | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **5 000,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **5 000,00000** |
| 2. | Подпрограмма "Сохранение и охрана исторического наследия" | ОРКиТ | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1 850,00000 | 10 686,53200 | 1 921,40000 | 1 986,29600 | 1 754,78800 | 1 824,98000 | 20 023,99600 |
| **ИТОГО** | **1 850,00000** | **10 686,53200** | **1 921,40000** | **1 986,29600** | **1 754,78800** | **1 824,98000** | **20 023,99600** |
| 2.1 | Основное мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия" | МАУК "СПКиО" | Федеральный бюд | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 1 850,00000 | 10 686,53200 | 1 921,40000 | 1 986,29600 | 1 754,78800 | 1 824,98000 | 20 023,99600 |
| **ИТОГО** | **1 850,00000** | **10 686,53200** | **1 921,40000** | **1 986,29600** | **1 754,78800** | **1 824,98000** | **20 023,99600** |
| 2.2 | Основное мероприятие "Обеспечение охраны объектов культурного наследия" | МАУК "СПКиО" | Федеральный бюд | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |
| 3. | Подпрограмма "Музейная деятельность" | ОРКиТ | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной | 1 975,27460 | 1 900,82273 | 2 126,94288 | 2 102,59385 | 0,00000 | 0,00000 | 8 105,63406 |
| Местный бюджет | 17 234,20430 | 7 774,95875 | 14 597,48033 | 14 248,45401 | 7 846,23101 | 8 160,08000 | 69 861,40840 |
| **ИТОГО** | **19 209,47890** | **9 675,78148** | **16 724,42321** | **16 351,04786** | **7 846,23101** | **8 160,08000** | **77 967,04246** |
| 3.1 | Основное мероприятие "Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов" | МБУК "СГМ" | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной | 1 975,27460 | 1 900,82273 | 2 126,94288 | 2 102,59385 | 0,00000 | 0,00000 | 8 105,63406 |
| Местный бюджет | 7 061,31530 | 7 468,66775 | 7 615,23533 | 7 331,37501 | 7 624,62901 | 7 929,61400 | 45 030,83640 |
| **ИТОГО** | **9 036,58990** | **9 369,49048** | **9 742,17821** | **9 433,96886** | **7 624,62901** | **7 929,61400** | **53 136,47046** |
| 3.2 | Основное мероприятие "Популяризация военно-исторического наследия" | МБУК "СГМ" | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 173,88900 | 290,44500 | 278,24500 | 213,07900 | 221,60200 | 230,46600 | 1 407,72600 |
| **ИТОГО** | **173,88900** | **290,44500** | **278,24500** | **213,07900** | **221,60200** | **230,46600** | **1 407,72600** |
| 3.3 | Основное мероприятие "Модернизация муниципального музея Сосновоборского городского округа" | ОКС | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 9 999,00000 | 15,84600 | 6 704,00000 | 6 704,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 23 422,84600 |
| **ИТОГО** | **9 999,00000** | **15,84600** | **6 704,00000** | **6 704,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **23 422,84600** |
| 4. | Подпрограмма "Профессиональное искусство, народное творчество и кульутрно-досуговая деятельность" | ОРКиТ | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 28 126,42126 | 26 787,55036 | 29 509,40277 | 94 307,14313 | 0,00000 | 0,00000 | 178 730,51752 |
| Местный бюджет | 110 688,49291 | 110 690,63728 | 112 094,82025 | 103 077,88144 | 105 999,11992 | 131 421,99786 | 673 972,94966 |
| **ИТОГО** | **138 814,91417** | **137 478,18764** | **141 604,22302** | **197 385,02457** | **105 999,11992** | **131 421,99786** | **852 703,46718** |
| 4.1 | Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Лен. области, Сосновоборского городского округа" | СМБУК "ЦРЛ "Гармония", СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", МАУК "ДК "Строитель", МАУК " ГКЦ "Арт-Карусель", МАУК "ГТЦ", МАУК СПКиО" | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 260,00000 | 440,00000 | 640,00000 | 66 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 68 240,00000 |
| Местный бюджет | 5 356,56000 | 5 641,29742 | 10 405,65390 | 4 035,95504 | 4 082,74106 | 25 428,96086 | 54 951,16828 |
| **ИТОГО** | **5 616,56000** | **6 081,29742** | **11 045,65390** | **70 935,95504** | **4 082,74106** | **25 428,96086** | **123 191,16828** |
| 4.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" | СМБУК "ЦРЛ "Гармония", СМБУК "ГТЦ "Волшебный Фонарь", МАУК "ДК "Строитель", МАУК " ГКЦ "Арт-Карусель", МАУК "ГТЦ", МАУК "СПКиО" | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 27 866,42126 | 26 347,55036 | 28 869,40277 | 27 407,14313 | 0,00000 | 0,00000 | 110 490,51752 |
| Местный бюджет | 105 331,93291 | 104 921,33986 | 101 254,06621 | 98 441,92640 | 101 292,37886 | 105 344,07700 | 616 585,72124 |
| **ИТОГО** | **133 198,35417** | **131 268,89022** | **130 123,46898** | **125 849,06953** | **101 292,37886** | **105 344,07700** | **727 076,23876** |
| 4.3 | Основное мероприятие «Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристской деятельности» | ОРКиТ | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 0,00000 | 128,00000 | 435,10014 | 600,00000 | 624,00000 | 648,96000 | 2 436,06014 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **128,00000** | **435,10014** | **600,00000** | **624,00000** | **648,96000** | **2 436,06014** |
| 5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" | ОРКиТ | Федеральный | 0,00000 | 0,00000 | 4 187,49994 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9 887,49994 |
| Областной | 56 325,88189 | 6 316,50000 | 9 886,50006 | 6 582,90000 | 527,90000 | 527,90000 | 80 167,58195 |
| Местный бюджет | 106 020,14100 | 94 872,14441 | 92 384,31214 | 91 266,94253 | 96 475,95042 | 100 183,50126 | 581 202,99176 |
| **ИТОГО** | **162 346,02289** | **101 188,64441** | **106 458,31214** | **103 549,84253** | **97 003,85042** | **100 711,40126** | **671 258,07365** |
| 5.1 | Основное мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры" | ОРКиТ | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 4 187,49994 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 187,49994 |
| Областной бюджет | 11 842,20000 | 6 063,90000 | 9 886,50006 | 6 055,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33 847,60006 |
| Местный бюджет | 13 318,99123 | 13 500,19134 | 11 396,08606 | 5 725,52553 | 7 692,40100 | 8 000,09800 | 59 633,29316 |
| **ИТОГО** | **25 161,19123** | **19 564,09134** | **25 470,08606** | **11 780,52553** | **7 692,40100** | **8 000,09800** | **97 668,39316** |
| 5.2 | Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | ОРКиТ | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Местный бюджет | 301,06000 | 277,15044 | 340,95801 | 366,93200 | 381,61100 | 396,87700 | 2 064,58845 |
| **ИТОГО** | **301,06000** | **277,15044** | **340,95801** | **366,93200** | **381,61100** | **396,87700** | **2 064,58845** |
| 5.3 | Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | ОРКиТ | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5 700,00000 |
| Областной бюджет | 252,60000 | 252,60000 | 0,00000 | 527,90000 | 527,90000 | 527,90000 | 2 088,90000 |
| Местный бюджет | 72 858,71007 | 80 326,52945 | 80 647,26807 | 85 174,48500 | 88 401,93842 | 91 786,52626 | 499 195,45727 |
| **ИТОГО** | **73 111,31007** | **80 579,12945** | **80 647,26807** | **91 402,38500** | **88 929,83842** | **91 314,42626** | **506 984,35727** |
| 5.4 | Основное мероприятие "Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | ОРКиТ | Федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Областной бюджет | 44 231,08189 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 44 231,08189 |
| Местный бюджет | 19 541,37970 | 750,86664 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 20 292,24634 |
| **ИТОГО** | **63 772,46159** | **750,86664** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **64 523,32823** |
| 5.5 | Уплата штрафных санкций | ОРКиТ | Местный бюджет | 0,00000 | 17,40654 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 17,40654 |
| **ИТОГО** | **0,00000** | **17,40654** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **17,40654** |

**ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ на 2022 год**

**муниципальной программы Сосновоборского городского округа**

«Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы»

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ и мероприятий** | | **Ответственный за реализацию** | **План финансирования на 2022 год, тыс. руб.** | | | |
| **Областной бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Местный бюджет** | **ИТОГО** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ВСЕГО по программе** | |  | **108 550,40000** | **5 700,00000** | **233 264,40722** | **347 514,80722** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание и популяризация чтения"** | | **ОРКиТ** | **5 557,76302** | **0,00000** | **22 684,83324** | **28 242,59626** |
| 1.1. | Основное мероприятие "Библиотечное обслуживание" (муниципальное задание) | | МБУ "СГПБ" | 5 238,96302 | 0,00000 | 22 218,11424 | 27 457,07726 |
| 1.2. | Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов" | | МБУ "СГПБ" | 318,80000 | 0,00000 | 208,00000 | 526,80000 |
| 1.3. | Основное мероприятие "Популяризация чтения и деятельности библиотек" | | МБУ "СГПБ" | 0,00000 | 0,00000 | 258,71900 | 258,71900 |
| 1.3.1 | Организация современного библиотечного обслуживания | | МБУ "СГПБ" | 0,00000 | 0,00000 | 258,71900 | 258,71900 |
| **2.** | **Подпрограмма 2 " Сохранение и охрана исторического наследия"** | | **ОРКиТ** | **0,00000** | **0,00000** | **1 986,29600** | **1 986,29600** |
| 2.1 | Основное мероприятие "Сохранение объектов культурного наследия" | | МАУК "СПКиО" | 0,00000 | 0,00000 | 1 986,29600 | 1 986,29600 |
| 2.1.1 | Проведение текущего ремонта ДИК "Андерсенград" в рамках охранного обязательства | | МАУК "СПКиО" | 0,00000 | 0,00000 | 1 687,29600 | 1 687,29600 |
| 2.1.2 | Выполнение работ повнесению изменений в проект зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Мемориальный комплекс, где захоронены:  а) советские воины, погибшие в 1919 г.;  б) советские воины, погибшие на Ораниенбаумском плацдарме в 1941-44 гг.;  в) военные моряки, погибшие в 1941-45 гг., останки их в 1975 г. перенесены с островов Финского залива (Гогланд, Б. Тютерс и др.);  г) полковник Советской Армии, активный участник Великой Отечественной войны Соколов И.М., именем которого названа одна из улиц г. Сосновый Бор» | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 299,00000 | 299,00000 |
| **3.** | **Подпрограмма 3 "Музейная деятельность"** | | **ОРКиТ** | **2 102,59385** | **0,00000** | **14 248,45401** | **16 351,04786** |
| 3.1. | Основное мероприятие Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов (муниципальное задание) | | МБУК "СГМ" | 2 102,59385 | 0,00000 | 7 331,37501 | 9 433,96886 |
| 3.2 | Основное мероприятие "Популяризация военно-исторического наследия" | | МБУК "СГМ" | 0,00000 | 0,00000 | 213,07900 | 213,07900 |
| 3.2.1 | Поддержка клубных формирований МБУК «СГМ» | | МБУК "СГМ" | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 3.2.2 | - Постоянное экспозиционное обслуживание; - Выставки, экскурсии, экспедиции, лекции, тематические программы;  - Пополнение музейных фондов | | МБУК "СГМ" | 0,00000 | 0,00000 | 94,46800 | 94,46800 |
| 3.2.3 | Городские мероприятия:  - Городской торжественный митинг «День снятия блокады Ленинграда»; - Городской митинг «День Памяти моряков подводников»; - Городской митинг «День жертв ядерных аварий и катастроф»; - Городской митинг «День памяти и скорби»; - Городской митинг «День образования Ораниенбаумского плацдарма»; | | МБУК "СГМ" | 0,00000 | 0,00000 | 71,65550 | 71,65550 |
| 3.2.4 | Городские акции «Зажги свечу Памяти» и ритуалы возложения цветов на мемориале «Защитникам Отечества» (8 мая и 22 июня, 3 декабря) | | МБУК "СГМ" | 0,00000 | 0,00000 | 36,95550 | 36,95550 |
| 3.3 | Основное мероприятие "Модернизация муниципального музея Сосновоборского городского округа" | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 6 704,00000 | 6 704,00000 |
| **4.** | **Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность"** | | **ОРКиТ** | **94 307,14313** | **0,00000** | **103 077,88144** | **197 385,02457** |
| 4.1 | Основное мероприятие "Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа" | | ОРКиТ | 66 900,00000 | 0,00000 | 4 035,95504 | 70 935,95504 |
| 4.1.1 | Осуществление концертной деятельности, пропаганда художественного творчества | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 2 207,39900 | 2 207,39900 |
| 4.1.1.1 | Открытый конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Art-Music» | | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | 0,00000 | 0,00000 | 51,60000 | 51,60000 |
| 4.1.1.2 | «Балтийский берег» - XХIV Открытый рок-фестиваль | | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 70,00000 |
| 4.1.1.3 | Отчетный концерт Образцового самодеятельного коллектива эстрадно-танцевального ансамбля «Полнолуние» «Танцевальный MIX” | | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | 0,00000 | 0,00000 | 5,10000 | 5,10000 |
| 4.1.1.4 | Фестиваль «Музыка без политики и границ» (цикл мероприятий) | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| 4.1.1.5 | Фестиваль детского музыкального творчества «Веселые нотки» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 4.1.1.6 | Творческий конкурс «Таланту возраст не помеха» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 18,00000 | 18,00000 |
| 4.1.1.7 | Фестиваль детского творчества «Первые шаги» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 4.1.1.8 | Фестиваль детского творчества «Таланты Атомграда» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| 4.1.1.9 | Фестиваль народного творчества «В песне – русская душа» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 15,00000 | 15,00000 |
| 4.1.1.10 | Городской праздник «Традиционная детская «Масленица» | | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | 0,00000 | 0,00000 | 56,00000 | 56,00000 |
| 4.1.1.11 | Фестиваль-конкурс театров детских садов «Кукла, я тебя знаю!» | | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | 0,00000 | 0,00000 | 38,88000 | 38,88000 |
| 4.1.1.12 | Городской праздник «День защиты детей» | | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| 4.1.1.13 | Фестиваль «Международный день цветка» | | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | 0,00000 | 0,00000 | 15,50000 | 15,50000 |
| 4.1.1.14 | Городской конкурс юных чтецов от 5 до 10 лет «Как хорошо уметь читать» | | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | 0,00000 | 0,00000 | 35,20000 | 35,20000 |
| 4.1.1.15 | Конкурс чтецов «Литературный театр « Вначале было слово» | | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | 0,00000 | 0,00000 | 27,70000 | 27,70000 |
| 4.1.1.16 | Проведение областных конкурсов, праздников, фестивалей, городских мероприятий | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 720,65100 | 720,65100 |
| 4.1.1.17 | Городской фестиваль «Музыка вокруг нас» | | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | 0,00000 | 0,00000 | 285,30100 | 285,30100 |
| 4.1.1.18 | Конкурс «Шесть волшебных струн» | | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | 0,00000 | 0,00000 | 40,00000 | 40,00000 |
| 4.1.1.19 | Открытый фортепианный конкурс «АсСоль» | | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | 0,00000 | 0,00000 | 55,00000 | 55,00000 |
| 4.1.1.20 | Осуществление концертной деятельности духового оркестра | | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 4.1.1.21 | Участие в конкурсах и фестивалях по спортивным видам танца | | МАУК « ГТЦ» | 0,00000 | 0,00000 | 209,46700 | 209,467 |
|
|
| 4.1.1.22 | Фольклорный съезжий праздник «Поющее древо» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 |
| 4.1.1.23 | Традиционный фестиваль хореографического творчества «Танцевальный островок» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 45,00000 | 45,00000 |
| 4.1.1.24 | Фестиваль детских театров «Театральный бутерброд» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 26,00000 | 26,00000 |
| 4.1.1.25 | Открытый региональный вокально-эстрадный конкурс «Музыкальная палитра» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| 4.1.1.26 | Традиционный деревенский праздник народного творчества «Моя гармонь» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 4.1.1.27 | Традиционная выставка Клуба лоскутного шитья «Штучка» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 11,00000 | 11,00000 |
| 4.1.1.28 | Проект «Вот опять окно…» цикл фотовыставок о городе и горожанах | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 7,00000 | 7,00000 |
| 4.1.1.29 | Традиционное тематическое мероприятие ко Дню инвалидов «Сердце на ладони» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 10,00000 | 10,00000 |
| 4.1.1.30 | Организация областной олимпиады по истории искусств на базе МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | 0,00000 | 0,00000 | 30,00000 | 30,00000 |
| 4.1.1.31 | Поездка на областной конкурс по живописи:  «Серебряный карандаш»;  «Композиция»  «Пленэр»  «Авторский стиль»;  «Зимушка-зима» | | МБУ ДО «СДШИ им. О.А. Кипренского» | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 100,00000 |
| 4.1.1.32 | Областные конкурсы, праздники, фестивали, городские мероприятия | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.2 | Обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки творческих коллективов, клубных формирований | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 533,89300 | 533,89300 |
| 4.1.2.1 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 95,12500 | 95,12500 |
| 4.1.2.2 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК «ДК «Строитель» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 220,87000 | 220,87000 |
| 4.1.2.3 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК «ГТЦ» | | МАУК «ГТЦ» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.2.4 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | 0,00000 | 0,00000 | 84,73700 | 84,73700 |
| 4.1.2.5 | Поддержка творческих коллективов, клубных формирований МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | | МАУК ГКЦ  «Арт-Карусель» | 0,00000 | 0,00000 | 29,16100 | 29,16100 |
| 4.1.2.6 | Поддержка Народной студии декоративно-прикладного творчества «Горница» и международного клуба «Дружба» МАУК «СПКиО» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 104,00000 | 104,00000 |
| 4.1.3 | Создание условий для организации досуга и проведение городских массовых мероприятий | | Отдел культуры | 66 900,00000 | 0,00000 | 1 263,66304 | 68 163,66304 |
| 4.1.3.1 | Городской праздник  «Новогодняя Ночь» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.3.2 | Городской праздник «Рождество» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.3.3 | Городской праздник «День ВМФ» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| 4.1.3.4 | Городской праздник Фестиваль настольных игр «Твой Ход» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 175,00000 | 175,00000 |
| 4.1.3.5 | Городской праздник «День знаний» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.3.6 | Городской массовый праздник «Широкая Масленица» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 291,66304 | 291,66304 |
| 4.1.3.7 | Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Карнавал детства» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4.1.3.8 | Городской массовый праздник, посвященный Дню города | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 70,00000 | 70,00000 |
| 4.1.3.9 | Городские торжественные митинги, Парад войск Сосновоборского гарнизона, концертные и тематические программы, посвященные Дню Победы | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 350,00000 | 350,00000 |
| 4.1.3.10 | Городской праздник «День России» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 135,00000 | 135,00000 |
| 4.1.3.11 | Городской праздник «День Народного Единства» | | МАУК «ДК «Строитель» | 0,00000 | 0,00000 | 42,00000 | 42,00000 |
| 4.1.3.12 | Мероприятия, связанные с празднованием очередной годовщины образования Ленинградской области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области | | ОРКиТ | 66 900,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 66 900,00000 |
| 4.1.4 | Демографическое развитие Сосновоборского городского округа | |  | 0,00000 | 0,00000 | 31,00000 | 31,00000 |
| 4.1.4.1 | Проект «Источники вдохновения» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 8,00000 | 8,00000 |
| 4.1.4.2 | Проект «Домострой XXI века» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 0,00000 | 0,00000 | 23,00000 | 23,00000 |
| 4.2 | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений" (муниципальное задание) | | ОРКиТ | 27 407,14313 | 0,00000 | 98 441,92640 | 125 849,06953 |
| 4.2.1 | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | 2 163,91955 | 0,00000 | 7 471,01475 | 9 634,93430 |
| 4.2.2 | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | | СМБУК «ЦРЛ «Гармония» | 5 376,50769 | 0,00000 | 18 139,56599 | 23 516,07368 |
| 4.2.3 | МАУК «ДК «Строитель» | | МАУК «ДК «Строитель» | 9 555,73315 | 0,00000 | 32 966,59508 | 42 522,32823 |
| 4.2.4 | МАУК «СПКиО» | | МАУК «СПКиО» | 3 216,96859 | 0,00000 | 16 243,25443 | 19 460,22302 |
| 4.2.5 | МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» | | МАУК «ГКЦ «Арт-Карусель» | 5 010,30593 | 0,00000 | 17 589,66174 | 22 599,96767 |
| 4.2.6 | МАУК «ГТЦ» | | МАУК «ГТЦ» | 1 708,70822 | 0,00000 | 5 906,83441 | 7 615,54263 |
| 4.2.7 | Областной фестиваль детского и юношеского творчества «Карнавал детства» | | МАУК «СПКиО» | 375,00000 | 0,00000 | 125,00000 | 500,00000 |
| 4.3. | Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристской деятельности | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 600,00000 | 600,00000 |
| 4.3.1 | Проведение информационно-ознакомительного тура в г. Сосновый Бор для сотрудников турагентств СПб и ЛО в г. Сосновый Бор.  В т.ч.:  - велосипедная инфраструктура, кемпинг, турбаза, экскурсии;  - селфи-тур. | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 80,00000 | 80,00000 |
| 4.3.2 | Повышение квалификации специалистов в сфере туризма и краеведения | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 20,00000 | 20,00000 |
| 4.3.3 | Туристский праздник «Балтийская волна» | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 200,00000 |
| 4.3.4 | Создание и обслуживание сайта сферы гостеприимства | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 250,00000 | 250,00000 |
| 4.3.5 | *«Школа юного гида»* - две экскурсионные поездки | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 50,00000 |
| **5** | **Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы"** | | **ОРКиТ** | **6 582,90000** | **5 700,00000** | **91 266,94253** | **103 549,84253** |
| 5.1 | Основное мероприятие "Развитие и модернизация учреждений культуры" | | ОРКиТ | 6 055,00000 | 0,00000 | 5 725,52553 | 11 780,52553 |
| 5.1.1 | Реализация плана мероприятий по развитию общественной инфраструктуры | | ОРКиТ | 6 055,00000 | 0,00000 | 318,68698 | 6 373,68698 |
| 5.1.1.1 | МАУК "Сосновоборский парк культуры и отдыха" по адресу: ул. Сибирская, д. 9. Ремонт туалета | | МАУК «СПКиО» | 300,00000 | 0,00000 | 15,78961 | 315,78961 |
| 5.1.1.2 | МБОУ ДО "СДШИ "БАЛТИКА" по адресу: ул. Солнечная, д.18. Приобретение концертного аккордеона "Юпитер", приобретение концертного аккордеона "Юпитер 7/8", приобретение концертных аккордеона "Юпитер 3/4 (2шт). | | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | 325,00000 | 0,00000 | 17,10541 | 342,10541 |
| 5.1.1.3 | МАУК "ГКЦ "Арт-Карусель" по адресу: ул.Красных Фортов, д.14. Пошив новогодних костюмов Деда Мороза и Снегурочки, приобретение покрытия пола (будо-маты) в большом концертном зале, приобретение двухконтактной радиосистемы (микрофоны) для занятий вокальной студии "Палитра" | | МАУК «ГКЦ  «Арт- Карусель» | 310,00000 | 0,00000 | 16,31593 | 326,31593 |
| 5.1.1.4 | СМБУК "Городской Театральный Центр "Волшебный Фонарь" по адресу: ул. Молодежная, д.29. Приобретение оргтехники. | | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | 320,00000 | 0,00000 | 16,84225 | 336,84225 |
| 5.1.1.5 | МАУК "Дворец культуры "Строитель" по адресу: ул. Солнечная, д. 19. Пошив сценических русских народных костюмов для детской группы ансамбля народной песни "Устьяночка" | | МАУК «ДК «Строитель» | 300,00000 | 0,00000 | 15,78961 | 315,78961 |
| 5.1.1.6 | СМБУК "Городской Театральный Центр "Волшебный Фонарь" по адресу: ул. Молодежная, д.29. Обновление материально технической базы: Приобретение оргтехники. | | СМБУК «ГТЦ «Волшебный Фонарь» | 500,00000 | 0,00000 | 26,31602 | 526,31602 |
| 5.1.1.7 | МАУК "Дворец культуры "Строитель" по адресу: ул. Солнечная, д. 19. Приобретение световой и звуковой аппаратуры, приобретение оборудования для печати и изготовления масштабных баннеров, широкомасштабных афиш и интерьерной печати | | МАУК «ДК «Строитель» | 4 000,00000 | 0,00000 | 210,52815 | 4 210,52815 |
| 5.1.2 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.2.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5.1.2.2 | Укрепление материально-технической базы школ искусств | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 0,00000 |
| 5.1.3 | Ремонт и оснащение объектов учреждений культуры | | ОРКиТ | 0,00000 | 00,00000 | 5 406,83855 | 5 406,83855 |
| 5.1.3.1 | Ремонт объектов учреждений культуры | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 3 000,00000 | 3 000,00000 |
| 5.1.3.2 | Замена системы автоматической пожарной сигнализации | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 410,16583 | 410,16583 |
| 5.1.3.3 | Демонтаж и последующий монтаж светильников в количестве 16 штук | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 63,43135 | 63,43135 |
| 5.1.3.4 | Изготовление и монтаж площадки под складирование мусора | | МАУК «СПКиО» | 0,00000 | 0,00000 | 115,00000 | 115,00000 |
| 5.1.3.5 | Оснащение основного здания школы дополнительными средствами охранной сигнализации и установки системы видеонаблюдения | | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | 0,00000 | 0,00000 | 1 145,00000 | 1 145,00000 |
| 5.1.3.6 | Оборудование системой экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении ЧС | | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | 0,00000 | 0,00000 | 382,09843 | 382,09843 |
| 5.1.3.7 | Выполнение ремонта электрощитовой с установкой нового оборудования | | МБУ ДО «СДШИ «Балтика» | 0,00000 | 0,00000 | 291,14294 | 291,14294 |
| 5.2 | Основное мероприятие "Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры" | | ОРКиТ | 0,00000 | 0,00000 | 366,93200 | 366,93200 |
| 5.2.1 | МАУК «ДК «Строитель» | | | 0,00000 | 0,00000 | 56,24300 | 56,24300 |
| 5.2.2 | МБУК «СГМ» | | | 0,00000 | 0,00000 | 28,12200 | 28,12200 |
| 5.2.3 | СМБУК ГТЦ «Волшебный фонарь» | | | 0,00000 | 0,00000 | 33,74600 | 33,74600 |
| 5.2.4 | МАУК ГКЦ «Арт-Карусель» | | | 0,00000 | 0,00000 | 34,19600 | 34,19600 |
| 5.2.5 | МАУК «СПКиО» | | | 0,00000 | 0,00000 | 33,74600 | 33,74600 |
| 5.2.6 | МБУ ДО СДШИ «Балтика» | | | 0,00000 | 0,00000 | 61,86800 | 61,86800 |
| 5.2.7 | СМБУК ЦРЛ «Гармония» | | | 0,00000 | 0,00000 | 33,74600 | 33,74600 |
| 5.2.8 | МАУК «ГТЦ» | | | 0,00000 | 0,00000 | 28,12200 | 28,12200 |
| 5.2.9 | МБУ «СГПБ» | | | 0,00000 | 0,00000 | 33,74600 | 33,74600 |
| 5.2.10 | МБУ ДО «СДШИ им.О.А. Кипренского | | | 0,00000 | 0,00000 | 23,39700 | 23,39700 |
| 5.3 | Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | ОРКиТ | | 527,90000 | 5 700,00000 | 85 174,48500 | 91 402,38500 |
| 5.3.1 | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования в сфере культуры | ОРКиТ | | 527,90000 | 0,00000 | 175,96900 | 703,86900 |
| 5.3.1.1 | Укрепление МТБ, связанное с учебным процессом | МБУ ДО "СДШИ "Балтика" | | 340,92200 | 0,00000 | 113,64200 | 454,56400 |
| 5.3.1.2 | Укрепление МТБ, связанное с учебным процессом | МБУ ДО "СДШИ им. О.А. Кипренского" | | 186,97800 | 0,00000 | 62,32700 | 249,30500 |
| 5.3.2 | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры (муниципальное задание) | Отдел по развитию культуры и туризма | | 0,00000 | 0,00000 | 84 998,51600 | 84 998,51600 |
| 5.3.2.1 | МБУ ДО "СДШИ "Балтика" | МБУ ДО "СДШИ "Балтика" | | 0,00000 | 0,00000 | 68 454,03700 | 68 454,03700 |
| 5.3.2.2 | МБУ ДО "СДШИ им. О.А. Кипренского" | МБУ ДО "СДШИ им. О.А. Кипренского" | | 0,00000 | 0,00000 | 16 544,47900 | 16 544,47900 |
| 5.3.3 | Создание виртуального концертного зала на базе МАУК «ДК «Строитель» ул. Солнечная, д. 19 | МАУК «ДК «Строитель» | | 0,00000 | 5 700,00000 | 0,00000 | 5 700,00000 |