**КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Информация**

**по результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия**

**«****Оценка реализации в Ленинградской области в 2021 году и текущем периоде 2022 года регионального проекта Ленинградской области «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)** **(Ленинградская область)» национального проекта «Культура».**

**1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:**

- пункт 17 раздела 1 «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана работы Контрольно-счетной палаты Ленинградской области на 2022 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 17.12.2021 № 01-09-44,

- Программа проведения экспертно-аналитического мероприятия «Оценка реализации в Ленинградской области в 2021 году и в январе-сентябре 2022 года национального проекта «Культура» (совместно с контрольно-счетными органами муниципальных образований Ленинградской области (на выборочной основе)», утвержденная председателем Контрольно-счетной палаты Ленинградской области от 25.03.2022 года,

- пункт 4 раздела «Экспертно-аналитические мероприятия» Плана проведения контрольных, экспертно-аналитических, информационных и иных мероприятий Контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа на 2 квартал 2022 года, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Сосновоборского городского округа от 28.03.2022 года № 9/04-02,

- распоряжение председателя КСП Сосновоборского городского округа от 03.06.2022 года № 14 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

**2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:** средства федерального бюджета, средства бюджета Ленинградской области, средства бюджета Сосновоборского городского округа.

**3. Объекты:** Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области, муниципальное автономное учреждение культуры "Дворец культуры "Строитель".

**4. Проверяемый период деятельности**: текущий период 2022 года.

**5. Цели (задачи, вопросы) контрольного мероприятия:**

5.1. Анализ и оценка реализации мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы", обеспечивающих достижение показателей и результатов регионального проекта Ленинградской области «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область)» национального проекта «Культура».

**6. Сроки начала и окончания проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 6 июня 2022 года в течение 30 - ти рабочих дней.

6.1. Согласно распоряжениям председателя КСП Сосновоборского городского округа:

- от 10.06.2022 года № 15 приостановлено с 14.06.2022 года проведение экспертно- аналитического мероприятия;

- от 22.06.2022 года №17 возобновлено с 22.06.2022 года проведение экспертно- аналитического мероприятия. Срок окончания экспертно- аналитического мероприятия установлен – 26.07.2022 года.

**7.** **Состав ответственных исполнителей**:

- главный инспектор Контрольно – счетной палаты Сосновоборского городского округа Чехун Валентина Владимировна.

**8.** **Основные выводы по результатам экспертно – аналитического мероприятия.**

1. В соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации (далее Минкультуры России) от 12.02.2020 года № 61-011-39-ОЯ муниципальным автономным учреждением культуры «Дворец культуры «Строитель» направлены в Минкультуры России заявка и документы (информация) для участия в конкурсном отборе предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в городах Российской Федерации в 2021-2022 годах на создание виртуальных концертных залов в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура».

2. Основанием для предоставления иного межбюджетного трансферта является решение Министерства культуры Российской Федерации об объявлении победителей конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации в 2021-2022 годах, утвержденного заместителем Министра культуры России:

- победителем конкурсного отбора определены Ленинградская область, муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец культуры «Строитель» (г. Сосновый Бор) (пункты 33, 33.1 приложения № 7 к решению),

- распределены иные межбюджетные трансферты Ленинградской области – победителю конкурсного отбора в 2022 году – 5 700,0 тыс. руб. (пункт 33 приложения № 8 к решению).

3. Постановлением Правительства Ленинградской области от 30 декабря 2021 года N 918 утверждено [распределение](#P34) иного межбюджетного трансферта на 2022 год из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на создание виртуальных концертных залов в целях реализации регионального проекта "Цифровая культура" в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" в размере 5 700 тыс. рублей.

4. Условия предоставления иного межбюджетного трансферта из областного бюджета Ленинградской области на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области, утвержденной Постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 N 404 (ред. от 30.12.2021) федерального (регионального проекта) Ленинградской области «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область)» национального проекта «Культура» муниципальным образованием Сосновоборский городской округ соблюдены.

5. МАУК «ДК «Строитель» в отдел культуры и развития туризма администрации Сосновоборского городского округа представлены документы для получения субсидии в соответствии с Порядком предоставления из бюджета Сосновоборского городского округа субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сосновоборского городского округа, утвержденным постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 25.12.2020 № 2609.

6. Потребность МАУК «ДК «Строитель» в оборудовании, необходимом для создания виртуального концертного зала на базе МАУК «ДК «Строитель», планируемого к приобретению за счет средств субсидии (иного межбюджетного трансферта) в рамках регионального проекта Ленинградской области «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Ленинградская область)» национального проекта «Культура», является обоснованной.

7. Потребность в оборудовании обоснована и определена расчетным путем исходя из средних рыночных цен и размера субсидии (иного межбюджетного трансферта).

8. Приобретенные МАУК «ДК «Строитель» товары (мультимедийный проектор Digital Projection M-Vision Laser 18k, проекционный экран ViewSCreen EAN – 16104, ноутбук Honor MagicBook X 15) за счет субсидии (иного межбюджетного трансферта) соответствуют перечню, указанному в заявке МАУК «ДК «Строитель» на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, условиям заключенного договора. Нецелевого использования средств субсидии (иного межбюджетного трансферта) не выявлено.

9. За счет средств субсидии (иного межбюджетного трансферта) в 2022 году заключен путем проведения конкурсных процедур 1 договор на сумму 5 700 000,0 руб.

10. Закупка, осуществленная за счет средств субсидии (иного межбюджетного трансферта), является обоснованной в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры «Строитель».

11. В целом товары, поставленные в рамках договора, заключенного за счет средств субсидии (иного межбюджетного трансферта) соответствуют условиям договора.

12. Оборудование (мультимедийный проектор Digital Projection M-Vision Laser 18k, проекционный экран ViewSCreen EAN – 16104) установлено в большом концертном зале МАУК ДК «Строитель»), ноутбук Honor MagicBook X 15 (подключен и установлен в аппаратной специалиста – осветителя) в полном объеме и предназначено для использования по назначению.

В соответствии с пунктом 46 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157н мультимедийному проектору, проекционному экрану, ноутбуку присвоены уникальные инвентарные порядковые номера и нанесены на объект учета.

13. Нарушений ведения бухгалтерского учета не выявлено.

14. В соответствии с постановлением администрации Сосновоборского городского округа от 15.03.2013 № 718 «Об утверждении Порядка отнесения имущества муниципального автономного или бюджетного учреждения к категории особо ценного движимого имущества» все объекты нефинансовых активов, приобретенные за счет средств субсидии (иного межбюджетного трансферта), отнесены к особо-ценному имуществу.

15. Условия Соглашения от 14.02.2022 года № 20-2022- 042756 о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа МАУК «ДК «Строитель» субсидии соблюдены: оборудование для создания виртуального концертного зала на базе МАУК «ДК «Строитель», приобретено в соответствии с согласованным перечнем к заявке МАУК «ДК «Строитель» на участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации.

16. Условия Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 09.02.2022 года № 41754000-1-2022-002 соблюдены, результат использования иного межбюджетного трансферта достигнут, обязательства муниципального образования исполнены.

17. По вопросу соблюдения представления отчетности установлено:

17.1. МАУК «ДК «Строитель» отчеты о расходах и о достижении значений результатов предоставления субсидии на иные цели представлены в администрацию СГО (Учредителю) с соблюдением сроков, установленных Соглашением от 24.02.2022 года № 20-2022-042756 о предоставлении из бюджета Сосновоборского городского округа МАУК «ДК «Строитель» субсидии на иные цели в целях достижения результатов федерального проекта «Создание виртуальных концертных залов в Российской Федерации» в рамках федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура»;

17.2. Администрацией СГО в Комитет по культуре и туризму Ленинградской области в форме электронного документа в ГИИС «Электронный бюджет» представлены:

* отчеты о расходах бюджета Сосновоборского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт:

- по состоянию на 01.04.2022, установленный срок – 05.04. 2022 года, дата представления 07.04.2022 года. Имеет место нарушение срока предоставления отчета, установленного п. 4.3.7.1. Соглашения;

- по состоянию на 01.07.2022, установленный срок - 05.07.2022 года, дата представления - 05.07.2022 года. Срок представления отчета соблюден.

* Отчет о достижении значений результатов использования иного межбюджетного трансферта и обязательствах в целях их достижения по состоянию на 01.07.2022 года в ГИИС «Электронный бюджет» не сформирован администрацией СГО в установленный срок – не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом в связи с установлением в ГИИС «Электронный бюджет» периодичности представления отчета – как годовая.

18. На момент проведения экспертно-аналитического мероприятия (июль 2022 года) работа визуального концертного зала осуществляется в тестовом режиме до даты официального открытия - 06 августа 2022 года в день празднования 95-ой годовщины образования Ленинградской области в соответствии с Планами работы Виртуального концертного зала, утвержденных директором МАУК «ДК «Строитель» 24.05.2022 года на июнь 2022 года и 24.06.2022 года на июль 2022 года.

**9. По результатам экспертно – аналитического мероприятия Контрольно – счетной палатой Сосновоборского городского округа даны предложения:**

Администрации Сосновоборского городского округа соблюдать установленные сроки представления в Комитет по культуре и туризму Ленинградской области Отчета о расходах бюджета Сосновоборского городского округа, в целях софинансирования которых предоставляется иной межбюджетный трансферт.