**Информация об эффективности муниципальных программ**

**Сосновоборского городского округа**

**за 2022 год.**

Годовой отчёт об оценке эффективности муниципальных программ
Сосновоборского городского округа за 2022 год подготовлен в соответствии
с постановлением администрации от 20.02.2023 № 453 «Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа».

На основании годовых отчетов об эффективности муниципальных программ,
представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации
 о расходах бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ
на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Сосновоборского городского округа, подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, выполнении целевых показателей (индикаторов).

На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальных программ
Сосновоборского городского округа в 2022 году предусматривалось финансирование
в размере 3 444 511, 40тыс. руб**.**, объем освоенных средств по муниципальным
программам за отчетный период составил 3 323 477, 61тыс. руб**.** или96,5 % планового
показателя. В течение 2022 года осуществлялась реализация 10муниципальных программ.

**Оценка эффективности муниципальных программ:**

МП «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2021-2025 годы» - 100%;

МП «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства
в Сосновоборском городском округе до 2030 годы» - 94,4%;

МП «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2021 годы» - 99,6%;

МП «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском
городском округе на 2014-2025 годы» - 95,8%;

МП«Современное образование в Сосновоборском городском округе» - 99,1%;

МП «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы» - 99,4%;

МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы» - 99,8%;

МП «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024годы» - 93,6%;

МП «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе
на 2014-2025годы» - 99,9%;

МП «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе
на 2014-2025годы» - 98,8%;

Рассмотрев представленные отчеты об эффективности муниципальных программ, отдел экономического развития поддерживает выводы ответственных исполнителей программ о признании муниципальных программ эффективными в 2022 году и продолжении их финансирования в 2023 году.

**Анализ годовых отчетов об эффективности**

**муниципальных программ муниципального образования**

**Сосновоборского городского округа за 2022 год**

| **Наименование МП** | **Финансирование** **тыс. руб.** | **Значение показателей****(индикаторов)** |
| --- | --- | --- |
| **План** | **Исполнение** | **%** | **План** | **Факт** | **Оценка эффективности программы** |
| **1.Муниципальная программа «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2021-2025 годы».** | **26759,47** | **26759,47** | **100** | **1** | **1** | **100****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
| 1.«Обеспечение жильем молодежи» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 2.«Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования»  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 3.«Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы СГО» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4.«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством» |  |  |  | 0 | 0 | 0 |
| 5.«Улучшение жилищных условий специалистов организаций созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| Эффективность программы - 100%. Программа «Жилище на 2021-2025 годы» реализуется эффективно. |
| **2.Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»** | **4255,48** | **4255,48** | **100** | **3** | **3** | **94,4****( высокая)** |
|  **Подпрограммы:** |
| 1. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 10 | 10 | 100 |
| 2. «Поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса на территории Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | 88,0 |
| Эффективность программы – 94,4%. Программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» реализуется эффективно. |
| **3.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа на период 2014-2021годы».** | **29703,18** | **29340,17** | **98,8** | **3** | **3** | **99,6****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
|  1. «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 6 | 6 | 100 |
|  2. «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»  |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
|  3. «Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа» |  |  |  | 3 | 3 | 100% |
| Эффективность программы – 99,6%. Программа «Управление муниципальным имуществом » реализуется эффективно. |
| **4.Муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».** | **15801,33** | **15523,89** | **98,2** | **9** | **9** | **95,8****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
| 1. «Защита». |  |  |  | 6 | 6 | 91,2 |
| 2. «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 3 | 3 | 94,4 |
| 3. «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4. «Здравоохранение Сосновоборского городского округа». |  |  |  | С 2019 года показатель не устанавливался |
| 5. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |  |  |  | С 2019 года показатель не устанавливался |
| Эффективность программы – 95,8%. Программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» реализуется эффективно. |
| **5. Муниципальная программа» Современное образование в Сосновоборском городском округе».**  | **1890087,27** | **1858325,18** | **98,3** | **6** | **6** | **99,1****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
| 1. «Развитие дошкольного образования в Сосновоборском городском округе ». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 2. «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 3. «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе». |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
| 4. «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
| 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 6. «Укрепление материально-технической базы, обеспечение содержания зданий и сооружений, обустройство прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций Сосновоборского городского округа». |  |  |  | 2 | 2 | 98,2 |
| Эффективность программы- 99,1% Программа «Современное образование в Сосновоборском городском округе» реализуется эффективно. |
| **6. Муниципальная программа «Культура Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы».** | **360289,21** | **353263,51** | **98,0** | **3** | **3**  | **99,4****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
| 1. «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 2. «Сохранение и охрана исторического наследия».  |  |  |  | - | - | -  |
| 3. «Музейная деятельность»  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 4. «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность» |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
|  5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| Эффективность программы- 99,4 % Программа «Культура Сосновоборского городского округа на 2019-2024 годы» реализуется эффективно. |
| **7. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы».** | **65220,88** | **64909,53** | **99,5** | **2** | **2** | **99,8****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
| 1. «Физическая культура и спорт» |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
| 2. «Молодежная политика». |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| Эффективность программы – 99,8%. Программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2025 годы» реализуется эффективно. |
| **8. Муниципальная программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы».** | **1014588,73** | **933807,96** | **92,0** | **1** | **1** | **93,6****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
| 1. Содержание территорий общего пользования Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 9 | 9 | 100 |
| 2. Содержание и ремонт объектов благоустройства Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| 3. Обращение с отходами на территориях общего пользования Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 4 | 4 | 100 |
| 4. Содержание системы дренажно-ливневой канализации Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 2 | 100 |
| 5. Содержание и уход за зелеными насаждениями. |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| 6. Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 2 | 1 | 50 |
| 7. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства. |  |  |  | 37 | 38 | 100 |
| 8. Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа. |  |  |  | 7 | 7 | 100 |
| 9. Организация мероприятий по обеспечению гарантий погребения. |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 10.Подпрограмма А «Строительство объектов городского хозяйства в Сосновоборском городском округе на 2016-2020 годы» |  |  |  | 6 | 5 | 73,5 |
| Подпрограмма Б «Обеспечение мероприятий по организации пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа |  |  |  | 6 | 6 | 100 |
| Подпрограмма В «Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| Эффективность программы – 93,6%. Программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2024 годы» реализуется эффективно. |
| **9. Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».** | **23150,61** | **23081,84** | **99,7** | **3** | **3** | **99,9****(высокая)** |
| **Подпрограммы:** |
| 1. «Электронный муниципалитет». |  |  |  | 3 | 3 | 100 |
| 2. «Власть и общество». |  |  |  | 3 | 3 | 99,9 |
| 3. «Управление муниципальными финансами 2015-2025годы» |  |  |  | Показатели разработаны до 2017 года |
| 4. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области в 2017 – 2025 годах» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| Эффективность программы – 99,9%. Программа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» реализуется эффективно. |
| **10.Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы».** | **14655,23** | **14210,57** | **97,0** | **6** | **6** | **98,8****(высокая)** |
| **Подпрограммы:**  |
| 1. «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 98,7 |
| 2. «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 3. «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 20205 годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 4. «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств на 2014 – 2025 годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 5. « Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014-2025годы». |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| 6.«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2020 – 2024 годы» |  |  |  | 1 | 1 | 100 |
| Эффективность программы – 98,8%. Программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2025 годы» реализуется эффективно. |