**Информация об эффективности муниципальных программ**

**Сосновоборского городского округа**

**за 2024 год**

Годовой отчёт об оценке эффективности муниципальных программ
Сосновоборского городского округа за 2024 год подготовлен в соответствии
с постановлением администрации от 10.22.2025 № 347 «Порядка разработки, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ городского округа».

На основании годовых отчетов об эффективности муниципальных программ,
представленных ответственными исполнителями муниципальных программ и информации
 о расходах бюджета муниципального образования Сосновоборский городской округ
на реализацию программ, предоставленной комитетом финансов Сосновоборского городского округа, подготовлена сводная информация об оценке эффективности муниципальных программ, выполнении целевых показателей (индикаторов).

В рамках реализации муниципальных программ
Сосновоборского городского округа в 2024 году предусматривалось финансирование мероприятий
в размере 3 731 777 472,20 руб**.**, объем освоенных средств по муниципальным
программам за отчетный период составил 3 655 994 132,49 руб**.** или97% планового
показателя. В течение 2024 года осуществлялась реализация 10муниципальных программ.

**Оценка эффективности муниципальных программ:**

МП «Жилище в Сосновоборском городском округе на 2021-2025 годы» - 100%;

МП «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства
в Сосновоборском городском округе до 2030 годы» - 100%;

МП «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа» - 99,57%;

МП «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском
городском округе на 2014-2028 годы» - 100 %;

МП«Современное образование Сосновоборского городского округа» - 100%;

МП «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы» - 99,84%;

МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2026 годы» - 97,13%;

МП «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2030годы» - 97,20%;

МП «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе
на 2014-2030 годы» - 99,9%;

МП «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе
на 2014-2026годы» - 99,25%.

Вывод: рассмотрев представленные отчеты об эффективности муниципальных программ, отдел экономического развития поддерживает выводы ответственных исполнителей программ о признании муниципальных программ эффективными в 2024 году и продолжении их финансирования в 2025 году.

**Анализ годовых отчетов об эффективности муниципальных программ муниципального образования**

**Сосновоборского городского округа за 2024 год**

| **Наименование МП** | **Финансирование** **тыс. руб.** | **Значение показателей****(индикаторов)** | **Оценка эффективности программы** | **Примечание об изменениях, не достижении (невыполнении)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **План** | **Исполнение** | **%** | **План** | **Факт** | **%** | **%** |  |
| **1.Муниципальная программа «Жилище на 2021-2025 годы»** | **31233,16** | **31233,16** | **100** | **×** | **×** | 100 | **100****(высокая)** | *Оценка эффективности программы – средний % по финансированию и выполнению показателей**Изменение суммы финансирования в соответствии с пост. адм. от 13.02.2024 № 370 (начальное) на пост. адм. от 04.02.2025 № 251*  |
| Количество семей, улучшивших жилищные условия. |  |  |  | 51 | 51 | 100 |  | *Изменение целевого показателя в соответствии с пост. адм. от 13.02.2024 № 370 (начальное) на пост. адм. от 04.02.2025 № 251* |
| **1.1 Проектная часть** |
| 1. Комплекс проектных мероприятий, отраслевой проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан".  | 0,000 | 0,000 | - | 0 | 0 | - |  |  |
| 1.1. Мероприятие по софинансированию при предоставлении социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». | 0,000 | 0,000 | - | 0 | 0 | - |  | Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилых помещений молодым семьям Сосновоборского городского округа не выдавалось |
| 2. Комплекс проектных мероприятий, проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан".  | 0,000 | 0,000 | - | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 2.1. Мероприятие по предоставлению социальных выплат молодым семьям – участникам мероприятия по улучшению жилищных условий молодых граждан (молодых семей) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | *За счет средств областного бюджета предоставлены социальные выплаты 5 молодым семьям. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 208,5 кв.м.* |
| 3. Комплекс проектных мероприятий, проект "Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан".  | 0,000 | 0,000 | - | 12 | 12 | 100 |  |  |
| 3.1. Мероприятие по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам - участникам мероприятия по улучшению жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа) государственной программы Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области». | 0,000 | 0,000 | - |  |  |  |  | *За счет средств областного бюджета предоставлены социальные выплаты 2 семьям. Одна семья приобрела жилое помещение общей площадью 45,0 кв.м. Вторая семья в настоящее время осуществляет подбор жилого помещения. Свидетельство действительно до 25.06.2025.**11 семьям из средств областного бюджета предоставлена компенсация уплаченных за период с 01 августа 2022 по 31 июля 2023 года процентов по ипотечным жилищным кредитам.* |
| 4. Комплекс проектных мероприятий, проект «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа».  | 7208,9325 | 7208,9325 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 4.1. Мероприятие по обеспечению работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования. | 7208,9325 | 7208,9325 | 100 |  |  |  |  | *В 2024 году в местном бюджете предусмотрены средства на приобретение двухкомнатной квартиры для увеличения муниципального жилищного фонда. Заключен муниципальный контракт № 0145300000124000161 от 15.07.2024. Квартира приобретена.* |
| 5. Мероприятие по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным и областным законодательством, семей имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |  | *В 2024 году по причине отсутствия граждан, состоящих на учете и имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений, средства на приобретения жилых помещений не были запланированы.* |
| 6. Мероприятие по обеспечению специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и фонда коммерческого использования. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |  | *В 2024 году средства на приобретения жилых помещений в рамках данного мероприятия не были запланированы.* |
| **1.2 Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем молодежи" | 2544,76614 | 2544,76614 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 1.1. Мероприятие по предоставлению молодым семьям (молодым гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа | 2544,76614 | 2544,76614 | 100 |  |  |  |  | *Предоставлена социальная выплата 1 молодой семье. Семья направила средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечному кредиту на приобретение квартиры общей площадью 56,5 кв.м.* |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования" | 11821,6805 | 11821,6805 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| 2.1. Мероприятие по предоставлению семьям (гражданам), нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа, на основе принципов ипотечного кредитования | 11821,6805 | 11821,6805 | 100 |  |  |  |  | *Предоставлена социальная выплата 6 семьям. 5 семей направили средства социальных выплат на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным кредитам на приобретение жилых помещений, общей площадью 269,5 кв.м. Одна семья приобрела жилое помещение общей площадью 20,0 кв.м.* |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» | 5064,51476 | 5064,51476 | 100 | 11 | 11 | 100 |  |  |
| 3.1. Мероприятие по обеспечению жилыми помещениями работников муниципальной бюджетной сферы Сосновоборского городского округа | 5064,51476 | 5064,51476 | 100 |  |  |  |  | *Предоставлена социальная выплата 1 семье. Семьей приобретена квартира общей площадью 67,8 кв.м. 10 семьям предоставлена компенсация части суммы процентов, уплаченных по ипотечным жилищным кредитам (займам) за 2023 год. Средства перечислены.* |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности»  | 1925,77419 | 1925,77419 | 100 | 14 | 14 | 100 |  |  |
| 4.1. Мероприятие по выплате компенсации за аренду жилых помещений специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности | 1925,77419 | 1925,77419 | 100 |  |  |  |  | *В 2024 году в местном бюджете предусмотрены средства на выплату денежной компенсации за наем жилых помещений 14 специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности. Средства перечислены.* |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий специалистов организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности» | 2667,50148 | 2667,50148 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 5.1. Мероприятие по предоставлению специалистам организаций, созданных для исполнения полномочий органов местного самоуправления и обеспечения их деятельности, нуждающимся в улучшении жилищных условий, социальной выплаты (компенсации процентов по ипотечным жилищным кредитам) на приобретение (строительство) жилья на территории Сосновоборского городского округа  | 2667,50148 | 2667,50148 | 100 |  |  |  |  | *Предоставлена социальная выплата 1 семье. Семьей приобретен жилой дом общей площадью 128,0 кв.м.* |
| На основании приведенного анализа, эффективность программы составила - 100%. По ключевым показателям были внесены изменения в которых отображается снижение суммы финансирования и увеличение количества заявленных целевых показателей. Программа «Жилище на 2021-2025 годы» реализуется с высокой степенью эффективности.  |
| **2.Муниципальная программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года»** | **5424,86** | **5424,86** | **100** | **×** | **×** | **%** | **100****(высокая)** | *Оценка эффективности программы – средний % по финансированию и выполнению показателей*  |
| 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения
 |  |  |  | 296,5 | 312,3 | 100 |  | *Данные по итогам 2023 года (по Указу 607)* |
| 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
 |  |  |  | 9 370 | 10 314 | 100 |  |
| 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»
 |  |  |  | 4 291 | 5 093 | 100 |  | *Данные Межрайонной ИФНС России №3 по Ленинградской области* |
| **2.1 Проектная часть** |
| Отсутствует |
| **2.2 Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий "Содействие в доступе к финансовым (областным и местным бюджетам) и материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства" | 4682,06 | 4682,06 | 100 | 2 148 | 4 620 | 100 |  |  |
| 1.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы субъектов хозяйственной деятельности в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа | 700,0 | 700,0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | *Предоставлена субсидия на возмещение части затрат на развитие производственной материально-технической базы в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Сосновоборского городского округа одному сельскохозяйственному товаропроизводителю* |
| 1.2. Предоставление субсидии субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности | 1319,73 | 1319,73 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | *Стартовое пособие получили 2 индивидуальных предпринимателя. Предпринимателями создано 4 рабочих места.* |
| 1.3. Предоставление субсидии Сосновоборскому муниципальному фонду поддержки на осуществление уставной деятельности (на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда сотрудникам Фонда), на улучшение его материально-технического обеспечения (развитие организации инфраструктуры поддержки предпринимательства) | 2662,32 | 2662,32 | 100 | - | - | 100 |  | *На осуществление уставной деятельности:**Сосновоборским муниципальным фондом поддержки предпринимательства (далее – Фонд):**-проведены курсы «Введение в предпринимательство» (4 группы, 39 человек);**-проведено 4 конкурса по размещению на свободных площадях бизнес-инкубаторов;**-оказаны консультационные и (или) информационные, образовательные, имущественные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМП), физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым гражданам (3113 услуг).**В результате уставной деятельности Фонда в 2024 году достигнуты показатели:**-увеличено количество вновь созданных СМП при поддержке программных мероприятий – 13 СМП,**-в конкурсах на получение финансовой поддержки приняли участие 14 СМП,**-в т.ч. 2 начинающих предпринимателя (стартап);**-специалисты Фонда участвовали в 4 комиссиях ЦЗН по рассмотрению бизнес-планов, предоставленных безработными гражданами;**-наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) составила 100 %;**-доля СМП, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов) в общем количестве СМП, составила 1 %;**-количество уникальных СМП и самозанятых, получивших консультационную и (или) информационную, образовательную, имущественную поддержку, составило 575 единиц;**-количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала* [*www.813.ru*](http://www.813.ru) *–* [*https://sbor.813.ru/*](https://sbor.813.ru/)*, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте», – 833 публикации;**-количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых составило 62 ед.;**-проведено 6 мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами (77 участников).* |
| 1.3.1 На осуществление уставной деятельности: | 2662,32 | 2662,32 | 100 | 2 415 | 4 617 | 100 |  |  |
| Увеличение количества вновь созданных субъектов предпринимательства при поддержке программных мероприятий |  |  |  | 10 | 13 | 100 |  |  |
| Ежегодное участие СМП в конкурсах на получение финансовой поддержки,  |  |  |  | 10 | 14 | 100 |  |  |
| в т.ч. начинающих предпринимателей  |  |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  |
| Наполняемость бизнес-инкубатора (отношение фактически занимаемой площади субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами к площади, предназначенной для размещения) |  |  |  | 90  | 100 | 100 |  | *%* |
| Количество оказанных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, заинтересованным в организации предпринимательской деятельности, и самозанятым |  |  |  | 1 300 | 3 113 | 100 |  |  |
| Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе в форме семинаров, тренингов), проведенных организацией инфраструктуры, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Количество уникальных\*\* субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, получивших поддержку  |  |  |  | 300 | 575 | 100 |  |  |
| Количество публикаций на актуальные темы на поддомене портала www.813.ru – https://sbor.813.ru/, являющегося сайтом Фонда, и в группе Фонда в социальной сети «ВКонтакте» |  |  |  | 750 | 833 | 100 |  |  |
| Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых |  |  |  | 40 | 62 | 100 |  |  |
| Проведение мероприятий - встреч, семинаров и/или «круглых столов» и т.п. с субъектами малого и среднего предпринимательства, физическими лицами и самозанятыми гражданами |  |  |  | 4 | 6 | 100 |  |  |
| 1.4. Содействие в доступе к материальным (имущественным) ресурсам субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан и объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение безвозмездной консультационной, организационно-методической и информационной поддержкой начинающих предпринимателей, субъектов малого и среднего предпринимательства, включая социальные предприятия, самозанятых граждан, прочих физических лиц" | 507,8 | 507,8 | 100 | 667 | 687 | 100 |  |  |
| 2.1. Проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор | 242,8 | 242,8 | 100 | 661 | 681 | 100 |  | *Фондом организовано проведение информационно-аналитического наблюдения за осуществлением торговой деятельности на территории г. Сосновый Бор (обследован 681 объект потребительского рынка).* |
| 2.2. Прочие мероприятия: | 265,0 | 265,0 | 100 | 6 | 6 | 100 |  |  |
| Участие команд (делегаций) в выездных областных форумах  | 85,0 | 85,0 | 100 | 3 | 3 | 100 |  |  |
| Организация и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню Российского предпринимательства  | 100,0 | 100,0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Организация и проведение Бизнес-форума | 45,0 | 45,0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Выпуск телепередачи "Дела немалые" | 35,0 | 35,0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка молодежного предпринимательства» | 120,0 | 120,0 | 100 | 135 | 175 | 100 |  | *Фондом проведены массовые мероприятия с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства (7 мероприятий, 135 участников).**По дополнительной общеразвивающей программе «Основы бизнес-планирования» в МБОУДО «ЦРТ» в 2024 году обучено 40 человек.* |
| 3.1. Проведение массовых мероприятий с участием учащихся школ города, молодежи в возрасте от 18 до 35 лет (включая самозанятых граждан и индивидуальных предпринимателей) с целью формирования положительного имиджа предпринимательства | 40,0 | 40,0 | 100 | 100 | 135 | 100 |  |  |
| 3.2. Обучение учащихся 9-11 классов в рамках образовательного проекта «Школа молодого предпринимателя» | 80,0 | 80,0 | 100 | 35 | 40 | 100 |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности (творческой индустрии)» | 55,0 | 55,0 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | *Фондом организовано участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в 2 областных выставочно-ярмарочных мероприятиях».* |
| 4.1. Участие сосновоборских субъектов малого предпринимательства - мастеров художественных промыслов и (или) ремесел в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях (организация поездок на областные мероприятия) | 55,0 | 55,0 | 100 | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социального предпринимательства» | 47,5 | 47,5 | 100 | 2 | 2 | 100 |  | *Фондом организован и проведен семинар по социальному предпринимательству,**выпущена телепередача «Дела немалые» по социальному предпринимательству.* |
| 5.1. Организация семинара по социальному предпринимательству | 12,5 | 12,5 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 5.2. Выпуск телепередачи «Дела немалые» по социальному предпринимательству | 35,0 | 35,0 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | 12,5 | 12,5 | 100 | 1 | 1 | 100 |  | *Фондом проведен семинар, направленный на поддержание самозанятых граждан - плательщиков налога на профессиональный доход (индивидуальных предпринимателей и физических лиц).* |
| 6.1. Организация семинара для самозанятых граждан | 12,5 | 12,5 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| Эффективность программы – 100%. Программа «Стимулирование экономической активности малого и среднего предпринимательства в Сосновоборском городском округе до 2030 года» реализуется эффективно. |  |  |
| **3.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Сосновоборского городского округа»** | **31800,44** | **31526,52** | **99,14** | **×** | **×** | **100** | **99,57****(высокая)** | *Оценка эффективности программы – средний % по финансированию и выполнению показателей*  |
| 1. Количество зарегистрированных в муниципальную собственность объектов, числящихся в Реестре собственности
 | **-** | **-** | **-** | 325 | 325 | 100 |  |  |
| 1. Общее количество торгов по продаже права аренды и по продаже объектов муниципальной собственности и земельных участков и иных конкурсных процедур по передаче прав владения и (или) пользования муниципальным имуществом
 | **-** | **-** | **-** | 30 | 30 | 100 |  |  |
| 1. Общее количество объектов муниципальной собственности, техническое состояние которых приведено в соответствие действующим нормативам и требованиям органов государственного надзора
 | **-** | **-** | **-** | 19 | 19 | 100 |  |  |
| **3.1 Процессная часть** |
| 1.Комплекс процессных мероприятий «Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности» | 10,6 | 10,6 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| Показатель 1. Количество зарегистрированных в муниципальную собственность бесхозяйственных объектов недвижимого имущества | - | - | - | 19 | 19 | 100 |  |  |
| Показатель 2. Количество отчетов об оценке рыночной стоимости, отчетов строительно-технической экспертизы объектов недвижимости | - | - | - | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 1.2. Мероприятие по оценке рыночной стоимости объектов муниципальной собственности; оценка стоимости затрат арендаторов на неотделимые улучшения и капитальный ремонт муниципального имущества  | 10,6 | 10,6 | - | - | - | - |  |  |
|  2. Комплекс процессных мероприятий «Передача в пользование и продажа объектов муниципальной собственности Сосновоборского городского округа и земельных участков, собственность на которые не разграничена»  | 12445,23 | 12417,92 | 99,7 | - | - | 100 |  |  |
|  2.1. Мероприятие по оценке стоимости объектов и прав на заключение договоров в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и неотделимых улучшений муниципального имущества | 265,320 | 265,320 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.2. Мероприятие по изготовлению технических паспортов и (или) технических планов с постановкой объектов муниципального недвижимого имущества и объектов недвижимого имущества, признанных бесхозяйственными, и актов обследования для снятия объектов недвижимого имущества с кадастрового учета  | 1229,50 | 1229,50 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.3. Мероприятие по формированию земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для целей проведения торгов | 130,700 | 130,700 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.4. Мероприятие по проведению торгов в отношении объектов муниципальной собственности и земельных участков, собственность на которые не разграничена | 10819,71 | 10792,41 | 99,8 | - | - | - |  | *По данному мероприятию была достигнута экономия средств за счёт снижения затрат на проведение торгов.* |
| Показатель 1. Количество отчетов об оценке стоимости объектов муниципальной собственности и земельных участков и неотделимых улучшений и капитального ремонта муниципального общества | - | - | - | 48 | 48 | 100 |  |  |
| Показатель 2. Количество подготовленной документации по проведению торгов по продаже объектов муниципальной собственности и земельных участков | - | - | - | 15 | 15 | 100 |  |  |
| Показатель 3. Количество подготовленной документации по проведению торгов на право заключения договоров аренды и иных договоров в отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков | - | - | - | 7 | 7 | 100 |  |  |
| Показатель 4. Количество сформированных земельных участков для целей проведения торгов | - | - | - | 7 | 7 | 100 |  |  |
| Показатель 5. Количество полученных документов (актов, технических планов, технических паспортов) на объекты недвижимости для целей учета в Реестре собственности и в ЕГРН | - | - | - | 43 | 43 | 100 |  |  |
| Показатель 6. Количество подготовленной документации по проведению торгов на право размещения НТО | - | - | - | 8 | 8 | 100 |  |  |
|  3. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание объектов муниципальной собственности, состоящих в казне муниципального образования» | 19344,60 | 19097,99 | 99,55 | - | - | 100 |  |  |
| 3.1. Мероприятие по ремонту и содержанию объектов муниципального нежилого фонда | 11074,79 | 10830,42 | 97,79 | - | - | - |  | *Неисполнение финансирования в связи с тем, что происходила оплата по фактически выполненным работам и фактически оказанным услугам*  |
| 3.2. Мероприятие по ремонту квартир и содержание муниципального жилищного фонда | 7704,02 | 7701,78 | 99,97 | - | - | - |  | *Была получена экономия в результате проведения данной процедуры.* |
| 3.3. Мероприятие по возмещению расходов управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя жилых помещений муниципального жилищного фонда | 177,273 | 177,273 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.4. Мероприятие по оплате услуг управляющих и ресурсоснабжающих организаций за периоды простоя помещений муниципального нежилого фонда | 366,057 | 366,057 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.7. Мероприятие по страхованию помещений муниципального жилого фонда | 22,450 | 22,450 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.1. Количество объектов нежилого фонда, в которых произведен ремонт | - | - | - | 16 | 16 | 100 |  |  |
| 3.2. Количество объектов жилищного фонда, в которых произведен ремонт | - | - | - | 11 | 11 | 100 |  |  |
| 3.3. Количество обслуживаемых объектов муниципальной собственности, не переданных в пользование третьим лицам | - | - | - | 3 | 3 | 100 |  |  |
| 3.4. Количество произведенных выплат в порядке компенсации расходов нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда на приобретение, установку и проверку индивидуальных, общих (квартирных) и комнатных приборов учета электрической энергии, холодной и горячей воды, а также газовых и электрических плит | - | - | - | 0 | 0 | 100 |  |  |
| 3.5. Количество объектов муниципальной собственности, в которых возмещены расходы управляющих и ресурсоснабжающих  | - | - | - | 18 | 18 | 100 |  |  |
| 3.7. Количество застрахованных муниципальных жилых помещений | - | - | - | 5 | 5 | 100 |  |  |
| Эффективность программы – 99,57%. В ходе представленных данных и подсчета показателей, можно сказать о том, что программа «Управление муниципальным имуществом » реализуется эффективно. |
| **4.Муниципальная программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе»** | **17883,02** | **17881,97** | **99,99** | **×** | **×** | **100** | **100****(высокая)** |  |
| **4.1 Процессная часть.** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Защита». | 10645,676 | 10644,676 | 99,99 | 223 | 251,16 | 100 |  |  |
| 1.1. Мероприятие «Старшее поколение». | 4212,26 | 4212,26 | 99,97 | - | - |  |  |  |
| 1.1.1. «Оказание различных видов социальной помощи». | 2568,11 | 2568,11 | 100 | - | - |  |  |  |
| 1.1.2. «Организация культурного отдыха и досуга пожилых людей». | 1644,15 | 1643,15 | 99,94 | - | - |  |  |  |
| 1.2. Мероприятие «Социальная поддержка инвалидов». | 413,5 | 413,5 | 100 | - | - |  |  |  |
| 1.2.1. «Оказание различных видов социальной помощи». | 314,5 | 314,5 | 100 | - | - |  |  |  |
| 1.2.2. «Организация культурного отдыха и досуга инвалидов». | 99,0 | 99,0 | 100 | - | - |  |  |  |
| 1.3. Мероприятие «Социальная поддержка семей и детей, находящихся» в трудной жизненной ситуации».  | 6019,916 | 6019,916 | 100 | - | - |  |  |  |
| 1.3.1. «Оказание социальной поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и семьям с детьми-инвалидами». | 5302,656 | 5302,656 | 100 | - | - |  |  |  |
| 1.3.2. «Организация культурно-массовых мероприятий, направленных на духовное воспитание детей, и социальная интеграция детей–инвалидов». | 717,26 | 717,26 | 100 | - | - |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Организация работы с детьми, находящимися в социально опасном положении, в Сосновоборском городском округе». | 558,0 | 557,95 | 99,99 | - | - | - |  | *С 2024 года показатель не устанавливается* |
| 2.1. Мероприятие «Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении». | 558,0 | 557,95 | 99,99 | - | - | - |  | *С 2024 года показатель не устанавливается* |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Сосновоборском городском округе». | 861,70 | 861,70 | 100 | 0 | 3 | 100 |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общественного здоровья в Сосновоборском городском округе». | 2123,55236 | 2123,55236 | 100 | - | - | - |  | *С 2019 года показатель не устанавливался* |
| 4.1. Мероприятие «Медицинские услуги, направленные на профилактику социально-значимых заболеваний». | 838,81146 | 838,81146 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.2. Мероприятие «Медицинские услуги по защите и укреплению здоровья беременных женщин». | 284,88680 | 284,88680 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.3. Мероприятие «Формирование здорового образа жизни». | 999,8541 | 999,8541 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан». | 3694,09269 | 3694,09269 | 100 | - | - | - |  | *С 2019 года показатель не устанавливался* |
| По результатам 2024 года эффективность программы составила - 100%. Программа «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» реализуется эффективно. |
| **5. Муниципальная программа «Современное образование Сосновоборского городского округа».**  | **1885668,19** | **1885668,19** | **99,77** | **×** | **×** | **100** | **100****(высокая)** |  |
| 1. Доступность дошкольного образования для детей дошкольного возраста (отношение численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей дошкольного возраста, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей дошкольного возраста, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования). | **-** | **-** | **-** | 95 | 99 | 100 |  |  |
| 2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, которым предоставлены условия обучения, соответствующие современным требованиям (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) | **-** | **-** | **-** | 99,1 | 99,1 | 100 |  |  |
| 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в организациях дополнительного образования, подведомственных Комитету образования | **-** | **-** | **-** | 56,7 | 59,4 | 100 |  |  |
| 4. Доля образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, охваченных мероприятиями независимой оценки качества образования | **-** | **-** | **-** | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 5. Доля детей в возрасте от 6,5 до 17 (включительно) Сосновоборского городского округа, охваченных организованными формами оздоровления и отдыха детей, подростков и молодежи, (в общем количестве детей указанной категории) | **-** | **-** | **-** | не менее 40 | 73,43 | 100 |  |  |
| 6. Доля образовательных организаций, проводивших мероприятия по обеспечению комплексной безопасности зданий и прилегающих территорий (от общего количества образовательных организаций) | **-** | **-** | **-** | 10,7 | 28,6 | 100 |  |  |
| **5.1 Проектная часть.** |
| 1.Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» | 3188,26 | 3188,26 | 100 | - | - |  |  |  |
| 1.1. Мероприятие по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | 3188,26 | 3188,26 | 100 | **-** | **-** |  |  |  |
| 2. Муниципальный проект «Реализация проектов по инициативному бюджетированию «Я планирую бюджет». | 3700,00 | 3700,00 | 100 | **-** | **-** |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие «Защитная экипировка и спортивный инвентарь для хоккейной секции» | 700,00 | 700,00 | 100 | **-** | **-** |  |  |  |
| 2.2. Мероприятие «Всесезонный павильон проката на «Коробке» | 3000,00 | 3000,00 | 100 | **-** | **-** |  |  |  |
| 2.3. Мероприятие «Специализированное покрытие «Коробки» | 0,00 | 0,00 | 100 | **-** | **-** |  |  |  |
| **5.2 Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа». | **759369,09** | **759050,09** | **99,56** | **91** | **97** | **100** |  |  |
| 1.1. Мероприятие пореализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования дошкольными образовательными организациями; присмотр и уход | 744315,39 | 740996,99 | 99,55 |  |  |  |  | *Остаток средств по субсидии из бюджета юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования в целях возмещения части затрат, связанных с содержанием имущества и оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми, в связи с отсутствием заявителей, соответствующих критериям предоставления.* |
| 1.2. Мероприятие попредоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям): снижение или освобождение от родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальном дошкольном образовательном учреждении | 8454,00 | 8454,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3. Мероприятие попредоставлению мер социальной поддержки родителям (законным представителям): компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях Сосновоборского городского округа | 4745,70 | 4745,70 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.4. Мероприятие посодействию развитию дошкольного образования: укрепление материально-технической базы: оснащение дошкольных образовательных учреждений современным оборудованием и детской мебелью | 850,00 | 850,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.5. Мероприятие посодействию развитию дошкольного образования: укрепление развивающей образовательной среды и повышение творческого потенциала педагогов дошкольных образовательных учреждениях | 1004,00 | 1004,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей Сосновоборского городского округа». | **855011,78** | **855011,78** | **100** | **93** | **94,6** | **100** |  |  |
| 2.1. Мероприятие пореализации основных общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. | 740798,63 | 740798,63 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятие посодействию развитию общего образования: создание необходимых условий для выявления, развития и поддержки творческих и интеллектуальных способностей талантливых учащихся. | 1919,05 | 1919,05 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.3. Мероприятие посодействию развитию общего образования: оснащение современным оборудованием и мебелью столовых, медицинских кабинетов, спортивных залов, спортивных площадок муниципальных общеобразовательных организаций. | 905,30 | 905,30 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.4. Мероприятие посодействию развитию общего образования: организация работы территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) | 1015,00 | 1015,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.5. Мероприятие поорганизации питания школьников | 110373,80 | 110373,80 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дополнительного образования детей в Сосновоборском городском округе». | **164166,29** | 164166,29 | **100** | **24** | **24** | **100** |  |  |
| 3.1. Мероприятие по реализация программ дополнительного образования; организационно-методическое сопровождение и организация участия в конкурсных и открытых мероприятиях различного уровня по профилю работы учреждений дополнительного образования. | 131106,53 | 131106,53 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Мероприятие поисполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере. | 29576,28 | 29576,28 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.3. Мероприятие посодействию развитию дополнительного образования: организация и проведение конкурсных и спортивных мероприятий различного уровня и обновление учебно-материальной базы организаций дополнительного образования детей | 3483,48 | 3483,48 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Управление ресурсами и качеством системы образования Сосновоборского городского округа». | **9390,56** | **9390,56** | **100** | **95,08** | **95,08** | **100** |  |  |
| 4.1. Мероприятие поразвитию цифровой образовательной среды | 960,00 | 960,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.2. Мероприятие поразвитию системы независимой оценки качества образования | 290,56 | 290,56 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Мероприятие посодействию развитию кадрового потенциала: организация и проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для педагогической общественности; организация мероприятий по реализации программ дополнительного профессионального образования педагогических работников; обеспечение функционирования ГМК по работе с педагогическими кадрами | 640,00 | 640,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 4.4. Мероприятие посодействию развитию кадрового потенциала: реализация системы мер по привлечению и закреплению квалифицированных кадров в системе образования | 7500,00 | 7500,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации». | **17531,82** | **17531,82** | **100** | **34** | **34,1** | **100** |  |  |
| 5.1. Мероприятие по организации отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | 17531,82 | 17531,82 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие дошкольного образования детей Сосновоборского городского округа» | **73310,38** | **72257,48** | **98,56** | **11,1** | **74,1** | **100** |  |  |
| 1.1. Мероприятие поукреплению материально-технической базы, в т.ч. проведение ремонтных работ в образовательных организациях и мероприятий по поддержке развития общественной инфраструктуры муниципального значения. | 67948,89 | 66954,39 | 98,54 |  |  |  |  | Остаток средств запланированных на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации капитального ремонта спортивного ядра МБОУ СОШ №7 в сумме 994 500,00 руб. (расторжение договора МБОУ "СОШ № 7" в одностороннем порядке в связи с неисполнением подрядчиком условий договора). |
| 1.2. Мероприятие пообустройству прилегающих территорий муниципальных образовательных организаций;организация безбарьерного доступа маломобильных групп населения в муниципальные образовательные организации; | 5361,50 | 5303,09 | 98,91 |  |  |  |  | Остаток средств запланированных на выполнение демонтажных работ на хоккейном поле МБОУ ДО «ДЮСШ» в сумме 58 406,48 руб. |
| Эффективность программы - 100%. Данный показатель отражает строгое соответствие фактических расходов запланированным статьям, минимизируя риски бюджетных дисбалансов. |
| **6. Муниципальная программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы».** | **347033,20** | **346834,21** | **99,94** | **×** | **×** | **99,75** | **99,84****(высокая)** |  |
| **6.2 Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Библиотечное обслуживание и популяризация чтения». | **35147,41** | **35174,41** | **100** | **1650** | **1812** | **100** |  |  |
| 1.1. Мероприятие «Библиотечное обслуживание». | 34264,66 | 34264,66 | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Количество посещений общедоступных библиотек Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения), ед. | - | - | - | 1650 | 1812 | 100 |  |  |
| 1.2. Мероприятие «Комплектование книжных фондов». | 629,921 | 629,921 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.3. Мероприятие «Популяризация чтения и деятельности библиотек». | 279,830 | 279,830 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и охрана культурного и исторического наследия Сосновоборского городского округа».  | **662,989** | **662,989** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 2.1. Мероприятие «Сохранение объектов культурного наследия». | 662,989 | 662,989 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.1.1. Освоение средств, выделенных на выполнение работ в рамках охранного обязательства «ДИК «Андерсенград». | - | - | - | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Музейная деятельность». | **13614,28** | **13614,28** | **100** | **94** | **94** | **100** |  |  |
| 3.1. Мероприятие «Музейное обслуживание населения, обеспечение сохранности музейных фондов». | 12822,68 | 12822,68 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.1.1. Количество посещений музея Сосновоборского городского округа (на 1 тыс. населения). | - | - | - | 98 | 94 | ? |  |  |
| 3.2. Мероприятие «Популяризация военно-исторического наследия». | 471,600 | 471,600 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность». | **180760,34** | **180565,90** | **99,89** | **194** | **192,396** | **99** |  |  |
| 4.1. Мероприятие «Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных значимым событиям культуры, истории России, Ленинградской области, Сосновоборского городского округа». | 5441,71 | 5441,71 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.1.1. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий. | - | - | - | 194 | 192,396 | 99 |  |  |
| 4.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений» | 175288,63 | 175094,18 | 99,89 | - | - | - |  |  |
| 4.3. Мероприятия по развитию различных видов туризма и туристической деятельности | 30,00 | 30,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | **116821,16** | **116816,62** | **99,99** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 5.1. Мероприятия на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области в рамках подпрограммы «Создание условий для развития местного самоуправления» | 789,41 | 781,47 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.2. Мероприятие «Развитие и модернизация учреждений культуры» | 14465,73 | 14461,19 | 99,97 | - | - | - |  |  |
| 5.3. Мероприятие «Развитие и сохранение кадрового потенциала работников в учреждениях культуры» | 452,19 | 452,19 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.4. Укрепление МТБ в рамках мероприятия «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 609,74 | 609,74 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.5. Обеспечение деятельности учреждений в рамках мероприятия «Поддержка дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | 100504,00 | 100504,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| Эффективность программы – 99,84 %. Программа «Развитие культуры Сосновоборского городского округа на 2019-2027 годы» реализуется эффективно. |
| **7. Муниципальная программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2026годы».** | **81393,78** | **80830,66** | **99,31** | **×** | **×** | **94,96** | **97,13****(высокая)** |  |
| 1. Удельный вес населения Сосновоборского городского округа, систематически занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 лет и старше. | **-** | **-** | **-** | 55 | 62,3 | 100 |  |  |
| 2. Удельный вес детей, подростков и молодежи, участвующих во всех видах организованного досуга в возрасте от 14 до 35 лет. | **-** | **-** | **-** | 85 | 68,45 | 80,53 |  |  |
| **7.2 Процессная часть**  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Физическая культура и спорт» | **60,065,88** | **59503,07** | **99,06** | **96,64** | **102,64** | **100** |  |  |
| 1.1. Мероприятия по повышению эффективности физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе | 108,00 | 108,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.1.1. Удельный вес детей, подростков и молодежи, систематически занимающихся в физкультурно-спортивных секциях, клубах в возрасте от 3 до 29 лет. | - | - | - | 90 | 96 | 100 |  |  |
| 1.1.2. Доля людей с ограниченными возможностями, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом. | - | - | - | 1,4 | 1,4 | 100 |  |  |
| 1.2. Мероприятия по спортивно-массовым мероприятиям | 6994,19 | 6994,13 | 99,99 | - | - | - |  |  |
| 1.2.1. Доля лиц, принявших участие во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО». | - | - | - | 2,5 | 2,5 | 100 |  |  |
| 1.3. Мероприятие «Развитие материально-технической базы» | 3688,15 | 3125,40 | 84,74 | - | - | - |  | *Отказана заявка на финансирование в связи с изменением реквизитов поставщика* |
| 1.3.1. Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | - | - | - | 2,74 | 2,74 | 100 |  |  |
| 1.4. Мероприятия по финансовому обеспечению муниципального задания МАОУ ДО СШ «Малахит»  | 49215,53 | 49,275,53 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Молодежная политика» | **21327,90** | **21327,59** | **99,99** | **116,8** | **100,1** | **89,98** |  |  |
| 2.1. Мероприятия по организации работы с подростками и молодежью | 11522,01 | 11522,01 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.1.1. Удельный вес подростков и молодежи, участвующей в организованном досуге | - | - | - | 85 | 68,45 | 80,53 |  |  |
| 2.2. Софинансирование субсидии на поддержку деятельности молодежных общественных организаций, объединений, инициатив и развитию добровольческого (волонтерского) движения, содействию трудовой адаптации и занятости молодежи | 916,398 | 916,398 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.2.1.Удельный вес трудоустроенных несовершеннолетних граждан | - | - | - | 31,8 | 31,62 | 99,44 |  |  |
| 2.3. Мероприятия по развитию материально-технической базы | 867,466 | 867,466 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.4. Мероприятия по предоставлению субсидий МАУ «МЦ «Диалог» | 8022,02 | 8021,71 | 99,99 | - | - | - |  |  |
| Эффективность программы – 97,13%. Несмотря на неиспользование финансирования в полном размере по некоторым мероприятиям, программа «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2026 годы» реализуется эффективно.  |
| **8. Муниципальная программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2030 годы».** | **1285662,85** | **1215618,54** | **94,55** | **×** | **×** | 99,85 | **97,20****(высокая)** |  |
| **8.1 Проектная часть** |
| Комплекс проектных мероприятий в целом по МП «Городское хозяйство». | **594168,80** | **530220,50** | **89,24** | **х** | **х** | **100** |  |  |
| 1. Региональный проект «Формирование комфортной городской среды». | **163499,08** | **163499,08** | **100** | **2** | **2** | **100** |  |  |
| 1.1. Мероприятие по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. | 133500,00 | 133500,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.2. Мероприятие по реализации программ формирования современной городской среды. | 29999,08 | 29999,08 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.3. Комплекс благоустроенных объектов | - | - | - | 2 | 2 | 100 |  |  |
| 2. Отраслевой проект «Развитие и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования». | **34896,27** | **34896,27** | **100** | **2,2** | **2,2** | **100** |  |  |
| 2.1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, ведущих к СНГ. | **-** | **-** | **-** | 2,2 | 2,2 | 100 |  |  |
| 2.2. Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования, обеспечивающих доступ к садоводческим некоммерческим товариществам в Ленинградской области. | 34896,27 | 34896,27 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3. Отраслевой проект «Эффективное обращение с отходами производства и потребления на территории Ленинградской области». | **9607,01** | **8730,83** | **90,88** | 30 | 30 | 100 |  |  |
| 3.1. Количество построенных мест для накопления ТКО. | **-** | **-** | **-** | 30 | 30 | 100 |  |  |
| 3.2. Мероприятие «Субсидии на мероприятия по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». | 9607,01 | 8730,83 | 90,88 | - | - | - |  |  |
| 3.2.1. Проект «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов». | 9607,01 | 8730,83 | 90,88 | - | - | - |  | *Остаток средств, сложившийся в связи с расторжением муниципального контракта по факту выполненных работ*  |
| 4. Отраслевой проект «Улучшение жилищных условий и обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | **93023,25** | **45903,83** | **49,35** | - | - | - |  |  |
| 4.1. Мероприятие «Субсидии на проектирование и строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно гражданам». | 93023,25 | 45903,83 | 49,35 | - | - | - |  | *В рамках исполнения МК, подрядчику выплачен аванс в размере 30% от общей стоимости мун. Контракта, передана проектная документация, подписан Акт приема- передачи строительной площадки. Направлено письмо в комитет о рассмотрении вопроса перераспределения денежных средств с 2024 года на 2025 год.* |
| 5. Муниципальный проект « Инициативный проект «Я планирую бюджет» | **8862,81** | **8862,8** | **100** | 5 | 5 | 100 |  |  |
| 5.1. Мероприятие «Строительство объектов благоустройства». | 3055,35 | 3055,35 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.1.1. Инициативный проект «Выполнение работ по устройству парковочных мест по ул. Солнечная, д. 9, 11, 13 в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 2790,00 | 2790,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.1.2. Инициативный проект «Выполнение работ по благоустройству парковки по ул. Солнечная, д.9, 11, 13 (участок 3) в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 265,358 | 265,358 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.2. Мероприятие «Содержание и ремонт объектов благоустройства». | 5807,45 | 5807,45 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.2.1. Инициативный проект «Благоустройство 10Б микрорайона». | 2641,16 | 2641,16 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.2.2. Инициативный проект «Благоустройство пешеходной зоны и установка новых детских комплексов на территории пр-т Героев, 33Б - ул. Парковая, 24-30». | 1834,42 | 1834,42 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.2.3. Инициативный проект «Ремонт тротуара на пересечении ул. Петра Великого и пр-та А. Невского».  | 1331,86 | 1331,86 | 100 | - | - | - |  |  |
| 6. Муниципальный проект «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа». | **7252,37** | **6652,377** | **91,73** | - | - | - |  | *Причины не выполнения следующие:**- оплата произведена за фактически выполненные работы;**- утвержденные приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области исходные данные по контракту (Правила землепользования и застройки Сосновоборского городского округа) получены в конце текущего 2024 года. В связи со значительным объемом работы срок исполнения контракта по внесению изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа перенесли на 2025 год.* |
| 6.1. Выполнение проектно - изыскательских работ. | 7252,37 | 6652,377 | 91,73 |  |  |  |  |  |
| 6.1.1. Выполнение проектно - изыскательских работ. | 5734,55 | 5734,55 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. Проведение строительно-технической экспертизы. | 50,66 | 50,66 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. Подготовка планировочной документации территории жилой застройки в районе ГК "Искра". | 417,159 | 417,159 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.1.4. Подготовка эскизного проекта благоустройства общественной территории. | 450,00 | 450,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6.1.5. Внесение изменений в Генеральный план Сосновоборского городского округа. | 600,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |  | *Утвержденные приказом комитета градостроительной политики Ленинградской области исходные данные по контракту (Правила землепользования и застройки Сосновоборского городского округа) получены в конце текущего 2024 года. В связи со значительным объемом работы срок исполнения контракта перенесли на 2025 год* |
| 7. Проект «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры». | **18812,49** | **18812,49** | **100** | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 7.1. Мероприятие «Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями в рамках концессионного соглашения по водоснабжению и водопотреблению». | 18812,49 | 18812,49 | 100 | 1 | 1 | 100 |  |  |
| 8. Муниципальный проект «Организация мероприятий по охране окружающей среды». | *Мероприятий в рамках данного проекта на 2024 год запланировано не было.* |
| 8.1. Мероприятие «Охрана и защита зон зеленых насаждений». |
| 9. Проект «Строительство объектов городской инфраструктуры». | **2580215,49** | **242862,80** | **94,05** | **23** | **23** | **100** |  |  |
| 9.1. Мероприятие «Строительство объектов коммунального хозяйства». | 7576,30 | 581,71 | 7,68 | - | - | - |  | *срок действия по МК перенесен до 30.12.2025г, не получено положительное заключение экспертизы* |
| 9.1.1. Проект «Проектирование очистных сооружений фекальных и ливневых вод в г. Сосновый Бор (5, 6 выпуска) р. Коваши». | 6983,83 | 0,00 | 0 | - | - | - |  |  |
| 9.1.2. Проект «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Благоустройство южной части парка «Приморский» и входной группы Городского пляжа». | 67,75 | 67,75 | 100 | - | - | - |  | *Договор расторгнут* |
| 9.1.3. Проект «Подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Смольненская, д.14». | 10,76 | 0,00 | 0 | - | - | - |  |  |
| 9.1.4. Проект «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения, водоотведения объекта: "Благоустройство прибрежной территории в районе входной группы городского пляжа, правый берег р.Коваши""здание "Павильон"", расположенного на земельном участке по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Соколова». | 44,44 | 44,44 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.1.5. Проект «Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта: «Благоустройство общественной территории «Сквер у Дворца культуры «Строитель» и Детско-юношеской спортивной школы», расположенного на земельном участке с кадастровым номером 47:15:0101007:39, по адресу: г. Сосновый Бор, ул. Солнечная | 388,30 | 388,30 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.1.6. Проект «Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет сетей канализации расположенных на территории 10Б микрорайона по ул. Молодежная, д.12, 16, 18 в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 16,20 | 16,20 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.1.7. Проект «Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет сетей водопровода и канализации расположенных на территории в районе городского кладбища «Воронка-3» (за территорией действующего кладбища «Воронка-2, район реки Воронка) в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 65,00 | 65,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2. Мероприятие «Строительство объектов благоустройства». | **241332,48** | **237809,89** | **98,54** | - | - | - |  |  |
| 9.2.1. Проект «Выполнение работ по устройству дренажа 1-го этапа и устройство проездов из щебня городского кладбища «Воронка-3» в г. Сосновый Бор, Ленинградской области». | 139160,43 | 139160,43 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.2. Проект «Выполнение работ по устройству аэрационного поля городского кладбища "Воронка-2" карта №25 в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 202,67 | 202,67 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.3. Проект «Выполнение работ по устройству аэрационного поля городского кладбища "Воронка-2" карт№23,24 в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 470,74 | 470,74 | 100 | - | - | - |  | *длительная просрочка исполнения работ по МК, сроки действия МК истекли* |
| 9.2.4. Проект «Корректировка проектной документации по строительству городского кладбища «Воронка-3» в г. Сосновый бор, Ленинградской области». | 583,00 | 0,0 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.5. Проект «Выполнение работ по устройству дренажной канавы для сброса воды из болота район городского кладбища "Воронка-2" в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 414,90 | 414,90 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.6. Проект «Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на благоустройство территории и строительство лодочной станции в южной части парка "Приморский" в г. Сосновый Бор, Ленинградской области». | 954,80000 | 954,80000 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.7. Проект «Разработка проектной документации на строительство детской площадки по микрорайону № 2 д. 8 - 10 по ул. Комсомольской г. Сосновый Бор, Ленинградской области». | 399,99 | 399,99 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.8. Проект «Выполнение работ по подготовке технического плана и постановке на кадастровый учет сетей водопровода и канализации сквера у Дворца культуры "Строитель" и Детско-юношеской спортивной школы в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 15,00 | 15,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.9. Проект «Выполнение работ по устройству парковочных мест по ул. Солнечная д.45, расширению внутридворовой территории и устройству парковочных мест по ул. 50 Лет Октября д.8,10,12 в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 3317,70 | 3317,70 | 100 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 9.2.10. Проект «Выполнение работ по обустройству детской игровой площадки по адресу ул. Молодежная, д. 60 и устройству пешеходных дорожек от д. 78 до д. 66 по ул. Молодежная в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 13141,70 | 11505,74 | 87,55 | - | - | - |  |  |
| 9.2.11. Проект «Выполнение работ по разработке проектной документации на дополнение к благоустройству прибрежной территории в районе входной группы городского пляжа, правый берег р. Коваши в г. Сосновый Бор Ленинградской области».  | 598,00 | 598,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.12. Проект «Благоустройство общественной территории в районе сквера "Первостроителей" по адресу: г. Сосновый Бор, микрорайон № 2, вдоль улицы Ленинградская д. 16-26». | 11329,90 | 11329,90 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.13. Проект «Благоустройство дворовой территории в районе ул. Молодежная, д. 15 и ул. Малая Земля д. 14 и д. 16 (парковки, круг, дорожка, петли)». | 7446,97 | 7446,97 | 100 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 9.2.14. Проект «Строительство пешеходной дорожки ул. Набережная, от д. 3 до д. 15». | 1721,14 | 1700,55 | 98,8 | - | - | - |  | *длительная просрочка исполнения работ по МК, сроки действия МК истекли* |
| 9.2.15. Проект «Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на устройство парковочных мест, проезд Военных Строителей, г. Сосновый Бор Ленинградской области» | 623,33 | 0,00 | 0 | - | - | - |  | *длительная просрочка исполнения работ по МК, сроки действия МК истекли* |
| 9.2.16. Проект «Выполнение работ по разработке проектной документации на на благоустройство общественной территории в районе д. №№ 36, 40, 42, 44 по ул. Парковая, мкр. № 7, г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 595,00 | 0,00 | 0 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 9.2.17. Проект «Устройство пешеходных дорожек от д. 29 до д. 11 по Липовскому проезду». | 10166,29 | 10103,69 | 99,38 | - | - | - |  |  |
| 9.2.18. Проект «Устройство пешеходной дорожки с освещением "РАНТАЛА" с очисткой территории». | 2264,38 | 2264,38 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.19. Проект «Благоустройство улицы Соколова 4-й этап в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 35281,80 | 35281,80 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.20. Проект «Благоустройство въездной группы в г. Сосновый Бор со стороны гипермаркета Лента». | 6337,41 | 6337,41 | 100 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 9.2.21. Проект «Расширение проезжей части и устройство парковочных мест по ул. Молодежная д. 42-48». | 5655,48 | 5653,36 | 99,96 | - | - | - |  |  |
| 9.2.22. Проект 22 Технологическое присоединение для электроснабжения павильона, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, прибрежная территория в районе входной группы городского пляжа, правый берег р. Коваши». | 88,43 | 88,43 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.23. Проект «Разработка рабочей документации по благоустройству продолжения улицы Соколова 4-й этап, г. Сосновый Бор, Ленинградская область». | 245,50 | 245,50 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.24. Проект «Выполнение работ по подготовке технических планов и постановке на кадастровый учет сетей водопровода и канализации расположенных на прибрежной территории в районе входной группы городского пляжа, правый берег р. Коваши в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 37,00 | 37,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.25. Проект «Технологическое присоединение для электроснабжения земельный участок под наружное освещение улично-дорожной сети,расположенных по адресу: 188544, Ленинградская обл., МО Сосновоборский городской округ, Сосновый Бор г, ул. Соколова». | 96,06 | 96,06 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.2.26. Проект «Изготовление и установка информационных стендов на объектах благоустройства: прибрежная территория в районе входной группы городского пляжа, правый берег р. Коваши и городской общественной территории 10Б микрорайона по ул. Молодежная, д.12, 16, 18 в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 184,80 | 184,80 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.3. Мероприятие «Строительство объектов городского хозяйства». | **78,77** | **78,77** | **100** | - | - | - |  |  |
| 9.3.1. «Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: наружное освещение, расположенного по адресу: 188540, Ленинградская обл., Сосновый Бор г, территория микрорайона Искра-3» | 78,77 | 78,77 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.4. «Строительство и реконструкция сетей уличного освещения» | **1044,00** | **1044,00** | **100** | - | - | - |  |  |
| 9.4.1. Проект «Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство 2 этапа линии наружного освещения по ул. Урожайная в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 320,00 | 320,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.4.2. Проект «Технологическое присоединение для электроснабжения земельный участок под наружное освещение улично-дорожной сети,расположенных по адресу: 188544, Ленинградская обл., МО Сосновоборский городской округ, Сосновый Бор г, ул. Соколова». | 68,73 | 68,73 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.4.3. «Технологическое присоединение для электроснабжения объекта: Электроснабжение линии наружного освещения и светофорного поста продолжения проспекта Героев, расположенного по адресу: 188541, Ленинградская обл., г. Сосновый Бор , Проспект Героев». | 417,27 | 417,27 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.4.4 Проект «Выполнение работ по разработке проектной и сметной документации на строительство линии наружного освещения от ж/д переезда Ракопежи до поворота на ул. Загородная (проезд на городскую свалку) в г. Сосновый Бор Ленинградской области». | 238,00 | 238,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.5. «Строительство объектов дорожного хозяйства». | **8183,91** | **3348,41** | **40,91** | - | - | - |  | *срок действия по МК перенесен до 30.12.2025г, не получено положительное заключение экспертизы* |
| 9.5.1. «Разработка проектно-сметной документации на строительство продолжение автомобильной дороги «Проспект Героев» с проведением изыскательских работ». | 4835,49 | 0,00 | 0 | - | - | - |  |  |
| 9.5.2. Проект «Изменение технических условий мкр Восточный». | 17286,00 | 17286,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.5.3. Проект «Проектирование по объекту: «Устройство дорожного проезда протяженностью 40 м по ул. Устьинская, д.16 в г. Сосновый Бор». | 495,00 | 495,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 9.5.4. Проект «Строительство по объекту: «Устройство дорожного проезда протяженностью 40 м по ул. Устьинская, д.16 в г. Сосновый Бор». | 2836,13 | 2 836,13 | 100 | - | - | - |  | *срок действия по МК перенесен до 30.12.2025г, не получено положительное заключение экспертизы* |
| **8.2 Процессная часть**  |
| Комплекс процессных мероприятий в целом по МП «Городское хозяйство». | **691494,05** | **685398,03** | **99,12** | **х** | **х** | **99,70** |  |  |
| 1. Комплекс процессных мероприятий, направленных на обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования Сосновоборского городского округа | **469368,09** | **464752,76** | **99,02** | - | - | 100 |  |  |
| 1.1. Обеспечение санитарного содержания территорий общего пользования.  | 209420,24 | 206877,25 | 98,79 | - | - | - |  |  |
| 1.2. Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ «Спецавтотранс». | 209420,24 | 206877,25 | 98,79 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту оказанных услуг* |
| 1.3. Ремонт улично-дорожной сети.  | 200444,01 | 200435,38 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.1. Текущий и аварийный ремонт улично-дорожной сети. | 164792,24 | 164783,61 | 99,99 | - | - | - |  |  |
| 2.2. Ремонт плиточных тротуаров. | 5193,02 | 5193,02 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.3. Проведение экспертизы проектно-сметной документации. | 450,00 | 450,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.4. Лабораторные испытания и строительный надзор. | 228,37 | 228,37 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.5. Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ «Спецавтотранс». | 29345,89 | 29345,89 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.6 Средства субсидий на иные цели СМБУ «Спецавтотранс». | 434,49 | 434,49 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.1 Обеспечение безопасности дорожного движения  | 59503,82 | 57440,11 | 96,53 | - | - | - |  |  |
| 3.1.1 Содержание и ремонт средств организации дорожного движения | 8227,61 | 7411,59 | 90,08 | - | - | - |  | *МК на установку дорожных знаков, заключенный с ИП Кириленко Д.А. расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Администрации в связи большим количеством претензий по качеству и срокам работы Подрядчика* |
| 3.1.2. Освещение города | 21141,80 | 19983,53 | 94,52 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выставленных счетов* |
| 3.1.3. Освещение промзоны | 900,00000 | 810,58540 | 90,07 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выставленных счетов* |
| 3.1.4. Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | 29234,40 | 29234,40 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства Сосновоборского городского округа». | **34284,44** | **33154,53** | **96,70** | - | - | 100 |  |  |
| 2.1. Мероприятие «Содержание и ремонт (строительство) объектов благоустройства». | 34284,44 | 33154,53 | 96,70 | - | - | - |  |  |
| 2.1.1. Финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, используемых для выполнения муниципального задания СМБУ «Спецавтотранс». | 3196,40 | 3196,40 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.1.2. Содержание и ремонт детских, спортивных площадок, малых форм | 15532,66 | 15503,42 | 99,81 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 2.1.3. Содержание общественных туалетов. | 2160,00 | 2160,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.1.4. Содержание, обслуживание и текущий ремонт пешеходных мостов.  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | - | - | - |  |  |
| 2.1.5. Охрана общественных территорий.  | 1920,00 | 1920,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.1.6. Ремонт внутриквартальных пешеходных дорожек. | 874,01 | 873,70 | 99,96 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 2.1.7. Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ «Спецавтотранс» | 2075,33 | 2075,33 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.1.8. Средства субсидий на иные цели СМБУ «Спецавтотранс». | 8526,02 | 7425,64 | 87,09 | - | - | - |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 3. Комплекс процессных мероприятий, по обращению с отходами | **30295,62** | **30295,62** | **100** | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 3.1. Обращение с отходами | 30295,62 | 30295,62 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.1.1. Вывоз и размещение ТБО с территорий кладбищ, мемориалов, мест массового отдыха | 2712,98 | 2712,98 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.1.2. Вывоз и размещение крупногабаритных отходов, растительных остатков | 4997,00 | 4997,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.1.3. Санитарная обработка мест (площадок) для накопления ТКО | 550,00 | 549,99 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.1.4. Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ "Спецавтотранс" | 22035,63 | 22035,63 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий направленных на содержание системы дренажно-ливневой канализации. | **18 907,64042** | **18 907,64042** | **100** | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 4.1. Содержание системы дренажно-ливневой канализации. | 17412,04 | 17412,04 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.2. Капитальный ремонт системы дренажно-ливневой канализации. | 1495,59 | 1495,59 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий, направленных на содержание и уход за зелеными насаждениями. | **57791,23** | **57791,23** | **100** | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 5.1. Содержание и уход за зелеными насаждениями. | 57791,23 | 57 791,23 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.1.1. Проведение комплекса работ по борьбе с борщевиком Сосновского. | 415,00 | 415,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.1.2. Акарицидная обработка территорий города. | 250,00 | 250,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.1.3. Текущий ремонт зеленых насаждений. | 599,39 | 599,39 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5.1.4. Средства субсидий на выполнение муниципального задания СМБУ «Спецавтотранс». | 56526,84 | 56526,84 | 100 | - | - | - |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности Сосновоборского городского округа». | **17434,85** | **17305,69** | **99,26** | **-** | **-** | **100** |  | . |
| 6.1. Выполнение кадастровых работ, постановка на государственный учет земельных участков. | 351,69 | 286,36 | 81,43 | - | - | - |  | *Контракт расторгнут по соглашению сторон. Оплачены фактически оказанные услуги.* |
| 6.2. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «ЦИОГД». | 16506,85 | 16443,78 | 99,62 | - | - | - |  | *Оплачены фактически оказанные услуги.* |
| 6.3. Субсидии на проведение комплексных кадастровых работ. | 576,31 | 575,54 | 99,87 | - | - | - |  | *Оплачены фактически оказанные услуги.* |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры». | **31833,96** | **31831,51** | **99,99** | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 7.1. Субсидии на частичное возмещение затрат по вывозу смесей механической и биологической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных вод. | 6546,60 | 6546,60 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 7.2. Доставка питьевой воды в бывшие деревни. | 3204,03 | 3204,02 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 7.3. Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, программы комплексного развития системы коммунального хозяйства. | 1793,80 | 1793,80 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 7.4. Субсидия на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт распределительных газопроводов. | 1612,41 | 1609,97 | 99,85 | **-** | **-** | **-** |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 7.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на приобретение коммунальной спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг). | 18677,11 | 18677,11 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 8. Комплекс процессных мероприятий «Организация мероприятий по охране окружающей среды». | **675,00** | **665,00** | **98,52** | - | - | **100** |  |  |
| 8.1. Организация санитарно-оздоровительных мероприятий зеленых насаждений. | 675,00 | 665,00 | 98,52 | **-** | **-** | **-** |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 9. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение гарантий погребения». | 1313,04 | 1302,40 | 99,19 | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 9.1. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Специализированная служба». | 1313,04 | 1302,40 | 99,19 | **-** | **-** | **-** |  | *Предусмотреть количество умерших, не имеющих близких родственников или супругов, не представляется возможным.* |
| 10. Комплекс процессных мероприятий «Организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, организация ритуальных услуг и содержания мест захоронений, расположенных на территории Сосновоборского городского округа». | **15376,11** | **15199,02** | **98,85** | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 10.1. Субсидии на частичное возмещение недополученных доходов от предоставления льготных проездных билетов. | 587,84 | 515,60 | 87,71 | **-** | **-** | **-** |  | *Фактически приобретено льготных проездных билетов меньше, чем запланировано. Предусмотреть точное количество проездных билетов на очередной год не представляется возможным.* |
| 10.2. Осуществление мероприятий по перевозке пассажиров транспортом общего пользования. | 10241,27 | 10186,42 | 99,46 | **-** | **-** | **-** |  | *На основании договора, заключённого с ООО "РНИЦ ИТ", осуществляется контроль за пассажирскими перевозками (выборочно). Оплата за невыполненные рейсы не осуществляется.* |
| 10.3. Оказание информационных услуг. | 300,00 | 250,00 | 83,33 | **-** | **-** | **-** |  | *Оператором (ООО "РНИЦ ИТ") было ограничено предоставление информационных услуг по причине чрезвычайной ситуации техногенного характера.* |
| 10.4. Мероприятия по уборке общественных кладбищ и мемориалов. | 700,00 | 700,00 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 10.5. Мероприятия по охране общественных кладбищ. | 3546,99 | 3546,99 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 10.6. Доставка тел умерших из внебольничных мест. | 0,00001 | 0,00001 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 11. Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, повышение эффективности функционирования городского хозяйства». | **10186,13** | **10174,75** | **99,89** | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 11.1. Замена приборов учета тепловой энергии в бюджетных учреждениях. | 123,97 | 123,97 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 11.2. Возмещение управляющим организациям по коммунальным услугам (ОДН) и обслуживанию жилых и нежилых помещений муниципального жилищного фонда Сосновоборского городского округа, в том числе в период простоя. | 536,76 | 525,42 | 97,89 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| *11.2.1.* Оплата управляющим организациям за содержание жилого/нежилого муниципального фонда и за коммунальные услуги (ОДН) в МКД в периоды их простоя. | 536,76 | 525,42 | 97,89 | **-** | **-** | **-** |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 11.3. Оплата доли муниципального имущества в части обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов и установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов. | 8138,58 | 8138,54 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 11.4. Содержание бесхозяйных объектов. | 1386,80 | 1386,80 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 12. Комплекс процессных мероприятий «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления». | **4027,89** | **4017,85** | **99,75** | **-** | **-** | **100** |  |  |
| 12.1. Субсидии на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области». | 4027,89 | 4017,85 | 99,75 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 12.1.1. Ремонт пешеходной дорожки в зоне зеленых насаждений между ул. Ленинградская (дома 12, 14) и ул. Ленинская (дома 5-9). | 755,71 | 755,71 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 12.1.2. Ремонт пешеходной дорожки в зоне зеленых насаждений от д. 14 по ул. Ленинградская до д. 7 по ул. Ленинская. | 544,28 | 544,28 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 12.1.3. Ремонт пешеходной дорожки от д. 80 до д. 64 по ул. Молодежная. | 2066,06 | 2066,06 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| 12.1.4. Устройство парковочных мест по ул. Молодежная, д. 48А, д. 56. | 467,81 | 457,77 | 97,85 | **-** | **-** | **-** |  | *Оплата произведена по факту выполненных работ* |
| 12.1.5. Установка малых архитектурных форм на территории парка «Приморский». | 194,00 | 194,00 | 100 | **-** | **-** | **-** |  |  |
| Эффективность программы – 97,20%. Программа «Городское хозяйство Сосновоборского городского округа на 2014-2030 годы» реализуется эффективно. |
| **9. Муниципальная программа « Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы».** | **26367,64** | **26325,99** | **99,8** | **×** | **×** | **100** | **99,9****(высокая)** | **Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности** |
| 1. Доля рабочих мест отраслевых (функциональных) органов администрации, обеспеченных программно-техническими средствами | **-** | **-** | **-** | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2. Повышения уровня информационной открытости местной власти | **-** | **-** | **-** | 64 | 64 | 100 |  |  |
| 3. Численность муниципальных служащих, обязанных в соответствии с законодательством пройти переподготовку и (или) курсы повышения квалификации | **-** | **-** | **-** | 60 | 75 | 100 |  |  |
| **9.1 Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Электронный муниципалитет». | **6387,52** | **6376,67** | **99,83** | **100** | **100** | **100** |  | *Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности* |
| 1.1. Мероприятия по приобретению и обслуживанию информационно-аналитических систем. | 3703,14 | 3692,72 | 99,72 | 3 | 13 | 100 |  | *Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности* |
| 1.2. Мероприятия по развитию технологической инфраструктуры электронного муниципалитета. | 2684,37 | 2683,95 | 99,98 | 97 | 99 | 100 |  | *Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности* |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Власть и общество». | **19529,67** | **19498,86** | **99,84** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 2.1. Мероприятия по организации освещения в печатных и электронных СМИ. | 4 599,79 | 4 599,79 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.2. Мероприятия по организации публикаций в федеральных, региональных, областных печатных и электронных СМИ. | 1462,00 | 1454,00 | 99,45 | - | - | - |  | *Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности* |
| 2.3. Мероприятия по расширению информационного пространства и каналов коммуникации органов местного самоуправления. | 750,00 | 750,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.4. Мероприятия по организации выпуска и распространения полиграфической продукции. | 490,00 | 471,40 | 96,20 | - | - | - |  | *Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности* |
| 2.5. Субсидии на возмещение выпадающих доходов официального издания (газеты). | 4500,00 | 4496,61 | 99,92 | - | - | - |  | *Остаток бюджетных средств от хозяйственной деятельности* |
| 2.6. Мероприятия по обеспечению деятельности подведомственных учреждений в сфере радиовещания. | 7527,67 | 7527,67 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих, замещающих должности в отраслевых (функциональных) органах администрации муниципального образования Сосновоборский городской округ ЛО». | **450,45** | **450,45** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 3.1. Мероприятия по организации дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. | 450,45 | 450,45 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Эффективность программы – 99,9%. Программа «Развитие информационного общества в Сосновоборском городском округе на 2014-2030 годы» реализуется эффективно. |
| **10.Муниципальная программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2026 годы».** | **19310,29** | **19021,30** | **98,50** | **×** | **×** | **100** | **99,25****(высокая)** |  |
| **10.1 Процессная часть** |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Усиление борьбы с преступностью и правонарушениями в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014-2026 годы». | **11737,45** | **11737,45** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 1.1. Аренда каналов связи для передачи автоматизированной системы «Безопасный город». | 2686,84 | 2686,84 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.2. Аренда каналов связи для передачи автоматизированной системы «Безопасный город». | 73,00 | 73,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.3. Выполнение технического обслуживания автоматизированной системы «Безопасный город» | 1842,05 | 1842,05 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.4. Круглосуточный мониторинг территорий города Сосновый Бор, находящихся в зоне охвата камер видеонаблюдения автоматизированной системы «Безопасный город» и обеспечение порядка при проведении массовых мероприятий на территории г. Сосновый Бор Ленинградской области с использованием технических средств автоматизированной системы «Безопасный город». | 4891,54 | 4891,54 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.5. Обеспечение общественного порядка в период проведения массовых мероприятий в городском округе и обеспечение функционирования добровольных народных дружин. | 1832,73 | 1832,73 | 100 | - | - | - |  |  |
| 1.6. Приобретение ЗИП, расходных и комплектующих материалов. | 411,28 | 411,28 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2. Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие системы оповещения и информирования населения в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ Ленинградской области на 2014 – 2026 годы». | **1595,67** | **1594,55** | **99,93** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 2.1. Аренда каналов связи городской системы оповещения. | 373,63 | 372,51 | 99,70 | - | - | - |  |  |
| 2.2. Выполнение технического обслуживания городской системы оповещения. | 370,00 | 370,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.3. Проведение мероприятий по установке дополнительной точки системы оповещения. | 852,03 | 852,03 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ на 2014 – 2026 годы». | **804,89** | **674,69** | **83,82** | **80** | **80** | **100** |  |  |
| 3.1. Техническое обслуживание и ремонт источников противопожарного водоснабжения | 530,00 | 399,80 | 75,43 | - | - | - |  | *Возврат СМУП «Водоканал» финансовых средств, неправомерно затраченных из предусмотренной субсидии*  |
| 3.2. Создание резерва пожарно-технического вооружения, оборудования, ручного и механизированного инструмента для ликвидации горения мест зеленых насаждений города, удаленных от проезжей части и источников водоснабжения | 124,89 | 124,89 | 100 | - | - | - |  |  |
| 3.3. Финансирование деятельности по осуществлению общественного и муниципального контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, участие граждан и организаций в добровольной пожарной дружине | 150,00 | 150,00 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Создание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, медицинских и иных средств. | **1595,19** | **1437,52** | **90,12** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 4.1. Обеспечение мероприятий по ГО. | 78,82 | 0 | 0 | - | - | - |  | *В виду отсутствия ЧС в 2024 г. Денежные средства не использованы.* |
| 4.2. Обеспечение мероприятий по ГО. | 78,82 | 0 | 0 | - | - | - |  |
| 4.3. Подготовка в области ГО и защиты от ЧС должностных лиц ГО и Сосновоборского городского звена РСЧС. | 96,79 | 96,79 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.4. Проведение технического обслуживания механического инструмента (замена масел, смазок, свечей, регулировка карбюраторов, замена пусковых элементов). | 46,80 | 46,80 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.5. Создание продуктовых, вещевых, строительных запасов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. | 494,05 | 494,05 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.6. Создание медицинских и продуктовых запасов для оснащения противорадиационных укрытий. | 600,10 | 600,10 | 100 | - | - | - |  |  |
| 4.7. Заключение контракта с аварийно-спасательным формированием по проведению аварийно-спасательных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. | 199,8 | 199,8 | 100 | - | - | - |  |  |
| 5. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». | **1757,33** | **1757,33** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 5.1. Ежедневное выставление спасательных постов. | 1508,43 | 1508,43 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Изготовление аншлагов и информационных баннеров. | 200,00 | 200,00 | 100 |  |  |  |  |  |
| 5.3. Страхование ГТС. | 48,90 | 48,90 | 100 |  |  |  |  |  |
| 6. Комплекс процессных мероприятий «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области». | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | *Программа закончилась в 2023 г.* |
| 6.1. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны». | **588,43** | **588,43** | **100** | **60** | **60** | **100** |  |  |
| 7.1. Мероприятия по восстановлению защитных сооружений гражданской обороны. | 588,43 | 588,43 | 100 | - | - | - |  |  |
| 8.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие системы контроля управления доступа в здание общественных организаций». | **1236,31** | **1236,31** | **100** | **100** | **100** | **100** |  |  |
| 8.1. Заключение контрактов на обслуживание СКУД и приобретение ЗИП. | 1236,31 | 1236,31 | 100 | - | - | - |  |  |
| Эффективность программы – 99,25%. Программа «Безопасность жизнедеятельности населения в Сосновоборском городском округе на 2014-2026 годы» реализуется эффективно. |