**Отчет о выполнении Комплексного плана мероприятий**

**по улучшению демографической ситуации**

 **в Сосновоборском городском округе на 2018-2020 годы**

**за** 2018 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия, предусмотренные планом | Срок выполнения | Объем финансирования(тыс. руб). | Информацияо выполнении |
| 2018 |  План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **1. Мероприятия в сфере улучшения состояния здоровья населения, снижения смертности** |
| 1.1. | Взаимодействие с Федеральным медико-биологическим агентством, Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по вопросам разработки и обеспечения реализации мероприятий, направленных на повышение доступности и улучшение качества медицинской помощи населению Сосновоборского городского округа Ленинградской области. | Финансирование не предусмотрено | Осуществлялось регулярное взаимодействие руководства ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России (далее — медсанчасть) с Федеральныгм медико­биологическим агентством. Комитетом по здравоохранению Ленинградской области, администрацией Сосновоборского городского округа, другими заинтересованными организациями по вопросам совершенствования организации медико-санитарного обеспечения населения Сосновоборского городского округа, повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи.За 12 месяцев 20I8 г. в ФМБА России направлена информация;* по выполнению подразделениями медсанчасти целевых показагелеи деятельности лечебно-профилактических медицинских организаций, подведомственных ФМБА России (ежеквартально);
* по выполнению Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности («дорожная карта») подразделений медсанчасти (ежеквартально);

 о предоставлении государственных услуг подразделениями медсанчасти (ежемесячно). |
| 1.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | 2018 г. | 8185,3 | 8185,3 | Заключено 7 муниципальных контрактов на зубопротезирование льготных категорий граждан, финансирование сестринских коек гражданам, нуждающимся в постороннем уходе; профилактика социально-значимых заболеваний, укрепление здоровья беременных женщин, детей и т.д. |
| 1.3. | Организация и обеспечение профилактической направленности в оздоровлении населения города, выполнение плана профилактической работы (включая проведение массовых профилактических мероприятий). | За счет средств федерального бюджета и обязательного медицинского страхования (ОМС) | В 12 месяцев 2018 года проведена следующая санитарно­просветительская работа с населением города:1. Opгaнизованы и проведены 14 массовых акций с участием 1974 человек:

04.02.18 - «Международный день борьбы с раком»;24.03.18 - «Международный день борьбы с туберкулезом»;14.05.2018 - «Всемирный день борьбы с артериальной гипертензией»;20.05.2018 - «Международный день памяти жертв от СПИДа»;31.05.2018 - «Всемирный день отказа от курения»;04.06.2018 - 04.07.2018 - антинаркотическая акция Ленинградской области «Область без наркотиков»;26.06.2018 - «Международный день борьбы с наркотиками».1. - Всероссийская акция «Подари мне жизнь», неделя против абортов;
2. - «День физиотерапевта»;
3. - «День трезвости»;

01.10.2018 - «Международный день пожилых людей»;1. - «Всемирный день борьбы с курением»;
2. - «Всемирный день борьбы с сахарным диабетом»;
3. - «Всемирный день борьбы с ВИЧ/СПИД»

2. Общее количество информационных материалов (интервью, репортажи, теле встречи, статьи) в СМИ (ТВ каналы «СТВ» и «Тера-спгудия»; радиостанции «Балтийский Берег» и «Дорожное»; печатные издания «Тера­пресс и маяк», региональные СМИ-каналы с участиемпредоставленных/задействованных специалистов ФГБУЗ ЦМСЧ № 38 ФМБА России в 2018 году составило - 197 материалов, из них:71 материал - пропаганда здорового образа жизни и профилактикасоциально значимых заболеваний;27 материалов - профилактика гриппа, вакцинация;14 материалов - всеобщая диспансеризация.3.Организованы и проведены 255 лекций в общеобразовательных учреждениях, на предприятиях Сосновоборского городского округа, а также на базе медсанчасти, которые прослушали 5250 человек. |
| 1.4. | Совершенствование лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи пострадавшим с травматическими повреждениями, отравлениями и другими воздействиями внешних факторов. | За счет средств федерального бюджета и ОМС  | За 12 месяцев 2018 года в поликлиниках медсанчасти зарегистрировано 6265 случаев заболеваний по классу МКБ-10 «Травмы, отравления и некоторые другие последствия внешних причин», из них госпитализированы в подразделения медсанчасти 676 человек.Пациенты с тяжелой алкогольной интоксикацией, отравлениями суррогатами алкоголя, психотропными и наркотическими средствами, снотворными веществами госпитализируются в отделение анестезиологии - реанимации (с палатами интенсивной терапии) городской больницы.Всего пролечено 73 пациента с психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, в том числе с психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением алкоголя. Пролечено 13 пациентов с диагнозами, связанными с токсическим действием веществ, преимущественно немедицинского назначения. С диагнозом токсическое действие алкоголя медицинская помощь оказана 2 пациентам. Зарегистрировано 6 случаев смерти вне стационара от отравления наркотиками, психодислептиками и алкоголем.Число случаев выезда скорой медицинской помощи на ДТП - 98, пострадало 122 человека, из них зарегистрированы 2 случая смерти до прибытия скорой медицинской помощи, случаев смерти в присутствии медицинских работников и в медицинском транспорте не выявлено, доставлено для госпитализации 96 человек. Время выезда бригады скорой медицинской помощи в течение 4 минут - в 100% случаев. Доставлено в городскую больницу медсанчасти в пределах первого часа - 96 человек.В рамках профилактики детского травматизма, отравлений, воздействия других внешних факторов проводятся мероприятия по профилактике детского травматизма силами врачей-педиатров, врачей специалистов детской поликлиники. Проводится также санитарно-просветительная работа с воспитанниками детских садов, обучающихся в школах, с родителями. |
| 1.5. | Внедрение в практику подразделений ФГБУЗ «ЦМСЧ № 38 ФМБА России» новых медицинских тех­нологий диагностики, лечения и реабилитации беременных женщин, рожениц и детей первого года жизни. | В рамках нацпроекта «Здоровье» | С 2018 г. родильное (родовое) отделение городской больницы медсанчасти переведено на 2 уровень организации медицинских услуг по родовспоможению. |
| 1.6. | Организация и проведение контроля за алкоголизацией водителей автотранспортных средств в рамках заключенных договоров с транспортными и иными организациями и по направлению правоохранительных органов. | В рамках заключенных лечебно профилактическими учреждениями договоров с транспортными и иными организациями и по направлению правоохранительных органов. | Заключено 48 договоров по организации и проведению контроля за алкоголизацией водителей автотранспортных средств.Проведено 229046 предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров с контролем трезвости. |
| 1.7. | Проведение текущего (оперативного) и ежегодного мониторинга смертности населения на территории Сосновоборского городского округа | В рамках текущего финансирования | Показатели смертности;* Общая смертность (на 1000 чел. населения) - 10,9
* Младенческая смертность (на 1000 чел. родившихся живыми)- 3,3
* Перинатальная смертность (случаев на 1000 родившихся) — 6,5

Материнская смертность - случаев не бьшо. |
|  **2. Мероприятия по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни** |
| 2.1. | Организация мероприятий по работе с подростками и молодежью в рамках муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Физическая культура, спорт и молодежная политика на 2014-2025 годы», подпрограмма № 2 «Молодежная политика». | 2018 г. | 6059,9 | 6329,0 | В целях осуществления деятельности, направленной на создание эффективной системы реализации молодежной политики, подготовку и проведение молодежных и спортивно-массовых мероприятий, за отчетный период были организованы и проведены 150 мероприятия (на 31 мероприятий больше, чем за отчетный период 2017 года), участие в которых приняли 10 371 (на 4340 человек больше, чем в отчетный период 2017 года). В 2018 году было организовано участие 832 молодых жителей города в 35 мероприятиях областного и федерального уровня. |
| 2.2. | Совершенствование работы медицинских кабинетов МБОУ и МБДОУ по охране и укреплению здоровья детей и подростков, пропаганде здорового образа жизни. | За счет средств федерального бюджета, ОМС и местного бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | Охват диспансеризацией несовершеннолетних, посещающих образовательные учреждения:МБДОУ - 90%МБОУ - 94%Распределение школьников по группам здоровья в 2018 году:1. группа здоровья - 10%
2. группа здоровья - 58%
3. группа здоровья - 31%
4. группа здоровья - 0,5%
5. группа здоровья - 0,5%

Распределение детей-дошкольников по фуппам здоровья в 2018 году:1. группа здоровья - 23 %
2. группа здоровья - 64%
3. группа здоровья - 13%

IV группа здоровья - 0,1 %V группа здоровья - 0,3 % |
| 2.3. | Организация медицинского сопровождения летней оздоровительной кампании детей | В рамках целевого финансирования | За летнюю оздоровительную кампанию получили оздоровление в лагерях дневного пребывания 1018 детей на базе 6 образовательных учреждений, Укомнлектованность медперсоналом составила 100%. Эффективность оздоровления составила: выраженный оздоровительный эффект 92%, слабый оздоровительный эффект 7%, отсутствие оздоровительного эффекта 1%. |
| 2.4. | Организация медицинского сопровождения плановых спортивных школьных мероприятий согласно утвержденных графиков. | В рамках текущего финансирования | Медицинское сопровождение массовых спортивных школьных мероприятий осуществляется сотрудниками отделения оказания медицинской помощи детям в образовательных организациях. |
| 2.5. | Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные заболевания (фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия, муковисцидоз). | В рамках нацпроекта «Здоровье»  | Неонатальным скринингом на исследование заболевания в родильном отделении было охвачено 95,6% новорожденных. |
| 2.6. | Проведение УЗИ-скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов). | В рамках нацпроекта «Здоровье» | УЗИ в рамках скрининга новорожденных и детей первого года жизни (исследование головного мозга, внутренних органов, тазобедренных суставов) было охвачено 95 % детей. |
| 2.7. | Проведение аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни. | В рамках нацпроекта «Здоровье» | Аудиологическим скринингом за 12 месяцев этого года было охвачено 98,7 % детей. |
| 2.8. | Организация и осуществление систематического санитарного просвещения, направленного на обеспечение охраны и укрепление здоровья детей и подростков, пропаганду здорового образа жизни, этики семейной жизни. | За счет средств федерального бюджета и местного бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма «Здравоохранение Сосновоборского городского округа»  | Врачами-педиатрами и врачами-специалистами регулярно проводятся беседы с родителями по рациональному питанию, соблюдению режима труда и отдыха, по охране здоровья детей.Ведется санитарно-просветительная работа о правилах поведения детей на дорогах, в школе, на улице, дома.Проведено 276 бесед (лекций) в общеобразовательных школах и садах на темы профилактики ОРВИ и гриппа, режима дня детей и подростков, вакцинации, острой кишечной инфекции, педикулеза,чесотки и т.д. |
| 2.9. | Культурно-массовые программы для детей и подростков оздоровительных лагерей. | текущее финансирование | Экскурсии, профилактические занятия, спортивно-оздоровительные, игровые, познавательные, тематические программы, викторины, спектакли, концерты, пленэрные занятия, хоровая практика. В конце августа учреждениями подведены итоги о количестве мероприятий и охвате детей в рамках оздоровительных лагерей. |
| 2.10. | Семейные мероприятия в рамках проектов «Династии нашего города», проект «Домострой XXI века». |  2018 г. | 120 | 120 | Пропаганда современных народных традиций в семейном укладе, работа с молодыми родителями. «Источник вдохновения» - 1 мероприятие, проект «Вот опять окно» - 1 мероприятие. |
| 1) - Финансирование в рамках МП «Культура СГО на 2014-2020 годы, подпрограмма «Развитие сферы культуры Сосновоборского городского округа на 2012-2020 годы» на 2018 год. |
|  **3. Мероприятия по созданию условий для обеспечения активной жизнедеятельности граждан пожилого возраста и инвалидов** |
| 3.1. | Организация и проведение диспансерных осмотров инвалидов, ветеранов, супругов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой отечественной Войны 1941-1945 г.г. и лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», проживающих в г. Сосновый Бор Ленинградской области | За счет средств ОМС | Всего на учете состоит 555 чел.В рамках всеобщей диспансеризации осмотрены - 385 чел. (69,4%), на дому осмотрено врачами-терапевтами - 426 чел. |
| 3.1.1 | Обеспечение и совершенствование работы стационара на дому на базе городской поликлиники (в первую очередь для лиц пожилого возраста, не имеющих возможности по состоянию здоровья самостоятельно посетить лечебное учреждение) | За счет средств ОМС | Организован дневной стационар на дому на 6 коек. Выполнено госпитализация взрослых и детей на 119 % от запланированного объема. |
| 3.2 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма подпрограммы «ЗАЩИТА» | 2018 г. | 2100,2 | 1845,8 |  |
| 3.2.1 | оказание материальной помощи и материальной помощи на лечение малообеспеченным пенсионерам и инвалидам | 2018 г. | 1169,1 | 1006,7 | Получена пенсионерами и жителями города из средств местного бюджета материальная помощь, в том числе помощь на лечение, на приобретение лекарственных препаратов и на оплату медицинских услуг, в том числе на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов по программе ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение). |
| 3.2.2 | оказание продуктовой помощи малообеспеченным пенсионерам и инвалидам | 2018 г. | 63,2 | 63,2 | Оказана продуктовая помощь пенсионерам и инвалидам.  |
| 3.2.3 | оплата социально-бытовых услуг | 2018 г. | 0 | 0 |  |
| 3.2.4 | оплата коек сестринского ухода | 2018 г. | 867,9 | 775,9 | В ЦМСЧ-38 в отчетном периоде была оказана медико-социальная помощь на базе паллиативного отделения лицам пожилого и старшего возраста, утратившим способность к самообслуживанию, было профинансировано данное направление социальной помощи.  |
|  **4. Мероприятия в сфере природопользования и экологической безопасности** |
| 4.1. | Подпрограмма № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2020 годы»  | 2018 г. | 600 | 0,00\* |  В рамках муниципальной подпрограммы № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Городское хозяйство на 2014-2020 годы» отделом капитального строительства КУЖКХ заключен муниципальный контракт от 22.05.2018 №0145300000118000082-0050531-02 с ООО «Экострой» на выполнение работ по устройству противопожарного проезда с водозаборной площадкой в районе садоводства «Балтика».  |
| \*- В связи с тем, что основные мероприятия Подпрограммы № 8 «Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы» в 2018 году выполняются без привлечения бюджетных средств (проведение мониторинга наземной зоны охраны, разрубка квартальных просек, очистка лесных массивов от захламления, вырубка погибших и поврежденных лесных насаждений), запланированные на 2018 год 600 тыс. рублей будут возвращены в местный бюджет. |
|  **5. Мероприятия по созданию условий для обеспечения доступности дошкольного образования** |
| 5.1. | Строительство детского сада на 240 мест  | За счет средств областного бюджета – адресной инвестиционной программы Ленинградской области | Подготовлена документация к прохождению госэкспертизы. ГАУ «Леноблэкспертиза» готовит положительного решения. Правительством Ленинградской области предусмотрено финансирование строительства детского сада в 2020 - 2021 годах. |
| 5.2. | Оснащение медицинских кабинетов муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  2018 г. | 530,0 | 510 | 13 МБДОУ приобрели оборудование для оснащения медицинских кабинетов стоимостью 260 тыс. руб.,5 МБДОУ приобрели логопедические инструменты, стоимость одного комплекта – 50 тыс. руб. |
| 5.3. | Строительство и оснащение детских спортивных сооружений муниципальных дошкольных образовательных учреждений | 2018 г. | 1 500,0 | 1500 | Завершено строительство детской спортивной площадки в МБДОУ «Детский сад №7». |
| **6. Совершенствование процессов развития физической культуры и массового спорта в образовательных учреждениях** |
| 6.1. | Проведение физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы по месту жительства в рамках мероприятий МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт». |  2018 г. | 1129,7 | 1086,2 | В течение года в городе работали по договорам 8 тренеров-инструкторов по месту жительства. Работа строится на основании ежемесячных планов с привлечением широких слоев населения. В течение отчетного периода ими проведены спортивно-массовые соревнования, фестивали спортивных семей, спортивные игры и эстафеты. Тренеры-инструкторы являются активными участниками на городских спортивных праздниках. С их помощью проводятся мероприятия в детских садах и общеобразовательных школах. На открытых спортивных площадках организуется работа по вовлечению широких масс населения города к активным занятиям физической культурой и спортом. |
| 6.2. | Проведение спортивно-массовых мероприятий и физкультурно-оздоровительной работы среди населения округа в рамках мероприятий МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика Сосновоборского городского округа на 2014-2020 годы», Подпрограммы 1 «Физическая культура и спорт» |  2018 г. | 3918,3 | 3622,4 | В муниципальном образовании в течение 2018 года проведено 309 спортивно-массовых мероприятий из них: 10 всероссийских, 13 областных и 24 мероприятия в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых 135 жителей получили знаки отличия. На территории города развивается более 50 видов спорта. Численность занимающихся составляет 24618 человек, из них 2296 обучающихся и студентов, 6772 женщин, учащиеся и студенты посещающие занятия по физической культуре в спецмедгруппе 1032 человека. Численность занимающихся в специализированных спортивных учреждениях составляет 2563 человека. |
| **7. Мероприятия в сфере стабилизации и повышения рождаемости, укрепления семьи, поддержки молодежи, материнства и детства** |
| 7.1. | Реализация муниципальной программы Сосновоборского городского округа «Жилище на 2014-2020 годы»: |  2018 г. | 29648,5 | 29648,5 |  |
| 7.1.1 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодежи»: - предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  |  2018 г. | 2816,7 | 2816,7 |  |
|  |  - социальных выплат из местного бюджета | 2018 г. | 1361 | 1361 | Выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 1 молодой семье. Семьей приобретена квартира общей площадью 45,0 кв.м. |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |  2018 г. | 815,7 | 815,7 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 6 молодым семьям. Все семьи реализовали средства социальных выплат. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 405,6 кв.м. |
|  |  - софинансирование социальных выплат в рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |  2018 г. | 640,0 | 640,0 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 6 молодым семьям. Одной семье предоставлена дополнительная социальная выплата в связи с рождением ребенка. Все семьи реализовали средства социальных выплат. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 192,33 кв.м. Семья, получившая дополнительную социальную выплату, направила данные средства на погашение ипотечного кредита на участие в долевом строительстве (квартира общей площадью 70,2 кв.м.). |
| 7.1.2 | Реализация подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования»:предоставление участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение (строительство) жилья |  2018 г. | 5347,3 | 5347,3 |  |
|  | - предоставление социальной выплаты (компенсации) на приобретение (строительство) жилья из средств местного бюджета |  2018 г. | 4465,9 | 4465,9 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 4 семьям. Все семьи реализовали средства социальных выплат. Одна семья приобрела жилое помещение общей площадью 175,8 кв.м., одна семья направила средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному кредиту на приобретение жилого помещения (квартиры), общей площадью 45,7 кв.м.  |
|  | - софинансирование при предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство) жилья гражданам – участникам подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» |  2018 г. | 881,4 | 881,4 | Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты для приобретения жилья 4 семьям. Три семьи получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты 30.03.2018. Одной семье предоставлена дополнительно социальная выплата 30.11.2018. Свидетельство действительно до 30.08.2019. В 2018 году три семьи реализовали средства социальных выплат. Семьями приобретены жилые помещения общей площадью 185,97 кв.м. Еще три семьи получили компенсацию уплаченных процентов по ипотечным кредитам. Средства перечислены. |
| 7.1.3 | Реализация подпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа», предоставление участникам подпрограммы жилых помещений, социальных выплат на приобретение (строительство) жилья: |  2018 г. | 21484,5 | 21484,5 |  |
| 7.1.3.1 | Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Сосновоборского городского округа» |  2018 г. | 1454,2 | 1454,2 | Предоставлена социальная выплата 1 семье работника бюджетной сферы. Семьей приобретена квартира, общей площадью 32,2 кв.м.Выполнен расчет компенсации части суммы процентов, уплаченных по договорам ипотечного жилищного кредитования 6 работникам бюджетной сферы на общую сумму 159,96404 тыс. руб. Средства перечислены. |
| 7.1.3.2. | Реализация ведомственной целевой программы «Обеспечение специалистов бюджетной сферы Сосновоборского городского округа жилыми помещениями специализированного жилищного фонда и жилищного фонда коммерческого использования» |  2018 г. | 20030,3 | 20030,3 | Оплачена аренда квартиры муниципального служащего в размере 281,604 тыс. руб.Произведена оплата по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в сумме 14 226 121,21 руб. В муниципальную собственность переданы 9 квартир. Сумма неустойки в размере 5 522 584,48 руб. возвращена в бюджет. |
|  | - оплата аренды жилого помещения работнику муниципальной бюджетной сферы |  2018 г. | 281,6 | 281,6 | Оплачена аренда квартиры. |
|  | - участие в долевом строительстве муниципальных квартир |  2018 г. | 19748,7 | 19748,7 | Произведена оплата по договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома в сумме 14 226 121,21 руб. В муниципальную собственность переданы 9 квартир. Сумма неустойки в размере 5 522 584,48 руб. возвращена в бюджет. |
| 7.1.3.3 | Предоставление молодым педагогам - участникам подпрограммы социальных выплат из местного бюджета на приобретение (строительство) жилья  |  2018 г. | 0 | 0 | По причине отсутствия молодых педагогов, изъявивших желание получить средства социальной выплаты, свидетельства о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья в 2018 году не выдавались. |
| 7.2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан в Сосновоборском городском округе» подпрограмма подпрограммы «ЗАЩИТА» | 2018 г. | 3974,7 | 3723,7 |  |
| 7.2.1 | единовременная денежная выплата из средств местного бюджета на рождение ребенка | 2018 г. | 2603,3 | 2410 | За отчетный период из средств местного бюджета произведены единовременные денежные выплаты на рождение детей. |
| 7.2.2 | оказание материальной помощи малообеспеченным семьям с детьми (в том числе на приобретение школьных принадлежностей) и материальной помощи на лечение семьям с детьми-инвалидами | 2018 г. | 602 | 550,3 |  Семьи получили адресную материальную помощь, продуктовую помощь и денежную помощь на приобретение лекарственных препаратов и медицинские услуги по программе ДЛО (дополнительное лекарственное обеспечение) из средств местного бюджета. |
| 7.2.3 | оказание продуктовой помощи малообеспеченным семьям с детьми и детьми-инвалидами; | 2018 г. | 72,4 | 72,4 | Адресную продуктовую помощь из средств местного бюджета получили сосновоборские семьи. |
| 7.2.4 | проведение культурно-массовых мероприятий | 2018 г. | 697 | 691,0 | В мероприятиях приняли участие семьи сосновоборсцев. |
|  **8.Мероприятия по укреплению института семьи, духовно-нравственных традиций семейных отношений**  |
| 8.1. | Чествование юбиляров совместной супружеской жизни («золотых», «бриллиантовых»). |  2018 г. |  - |  - | «Брилиантовые» - 1 пара, «золотые» юбиляры – 6 пар,иные юбилеи – 1 событие,вручено 3 медали «За Любовь и Верность». |
| 8.2. | Регистрация новорожденных с вручением медалей |  2018 г. | 200,0 | 200,0 | Вручены медали: «Родившемуся в городе Сосновый Бор» - 570 шт., «Рождённому на Ленинградской земле» - 631 шт. |
| 8.3. | Беседы с женщинами:- ожидающими рождения ребёнка, с разъяснением семейно-брачного законодательства,- о порядке оформления документов при рождении ребёнка, о получении пособий. | 2018 г. | - | - |  -  |
|  **9. Информационно-аналитическое обеспечение мероприятий плана** |
| 9.1. | Систематическое информирование населения Сосновоборского городского округа по вопросам профилактики социально-значимых заболеваний, сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни. | За счет средств текущего финансирования | В рамках работы с целевыми группами функционируют Школы здоровья, в которых обучено 489 человек, из них:Школа беременных - 726 посещения (363 чел.);Школа управления сахарным диабетом для детей - 252 посещения (126 чел.).В рамках всеобщей диспансеризации населения проведены 209 индивидуальные и 35 групповых консультаций для пациентов с выявленными факторами риска (курение, артериальная гипертензия, ожирение, гиперхолестеринемия и т.д.) и имеющих сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, по профилактике развития данных заболеваний и их осложнений, коррекции образа жизни и выдачей информационной литературы. |
| 9.2. | Подготовка раздела «Демография и миграция населения» в составе отчета о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа.  | Мероприятие не требует финансирования | Ежеквартально разрабатывается раздел «Демография» как составная часть информации о социально-экономическом развитии Сосновоборского городского округа. |
|  **10. Мероприятия по информационному сопровождению мероприятий по улучшению демографической ситуации** |
| 10.1. | Размещение в средствах массовой информации рекламы с целью привлечения семей для размещения в них детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Создание информационных носителей для помещения в региональный банк данных о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. | За счет средств текущего финансирования | Своевременное размещение в СМИ и на официальном сайте администрации нормативных документов, внесение изменений в базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В результате проводимой работы в 2018 году: принято в семьи опекунов 5 несовершеннолетних. Образовано 2 приемные семьи. Прошли обучение и получили заключения о возможности быть усыновителями – 13 человек. |
| 10.2. | Размещение в средствах массовой информации информационно-просветительских и пропагандистских материалов: - по пропаганде здорового образа жизни по приоритетным направлениям демографической политики,-направленных на содействие добровольному переселению в муниципальные районы и городской округ Ленинградской области соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей. | За счет средств текущего финансирования | Санитарно-просветительская работа направлена на повышение информированности населения, формирования мотивации к ведению здо­рового образа жизни, отказа от курения и потребления алкоголя. Ежегодно создаются и тиражируются информационные материалы (буклеты, памятки, статьи) по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, по профилактике ОРВИ и гриппа. В период сезонного подъема инфекционных заболеваний и в рамках дней здоровья создаются печатные материалы профилактической направлен­ности.На мониторах городской и детской поликлиник, в женской консультации размещены видеофильмы о вреде курения, слайды по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, информация о проведении всеобщей диспансеризации населения). Указанная информа­ция размещается также на официальном сайте медсанчасти.Ведется работа со СМИ Сосновоборского городского округа: телевидение «СТВ», телерадиокомпания «ТеРа», радиокомпания «Балтийский берег», радиостанция «Дорожное радио», газета «ТЕРА-ПРЕСС», «Маяк». Выпускаются репортажи, приуроченные к дням здоровья, а также по профилактике заболеваний, по пропаганде здорового образа жизни. |
| 10.3. | Информирование населения по вопросам сохранения здоровья | За счет средств фeдepaльнoгo бюджета и ОМС | Формы информирования населения;* размещение информации на официальном сайте медсанчасти http//cmsch38.ru;
* размещение информации на стендах городской поликлиники, детской поликлиники, городской больницы;
* распространение информационных материалов в подразделениях медсанчасти;
* доведение информации через муниципальные средства массовой информации;
* проведение лекций в общеобразовательных учреждениях города, на предприятиях города, на базе медсанчасти; проведение массовых акций.
 |
| За счет средств текущего финансирования | Размещение социальной рекламы в средствах массовой информации.Размещение социальной рекламы на рекламных щитах.Распространение листовок, брошюр, плакатов, календарей, изготовленных по заказу комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области.Подготовка и размещение теле- и радиопередач о здоровом образе жизни, факторах риска, методах само- и взаимопомощи в случае острых состояний. |
| Всего: | **57966,6** | **56770,9** |  |
| в том числе средства местного бюджета: | 57966,6 | 56770,9 |  |

Начальник отдела экономического развития администрации

Сосновоборского городского округа П.Г. Головин