

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 21/07/2014 № 1775

О внесении изменений в постановление

администрации Сосновоборского городского округа

от 16.04.2013 № 989 «О создании рабочей группы

в целях реализации пилотного проекта

«Я планирую бюджет» (партиципаторное бюджетирование)»

В целях реализации мероприятий пилотного проекта «Я планирую бюджет» (партиципаторное бюджетирование), администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1.Внести изменения в постановление администрации Сосновоборского городского округа от 16.04.2013 № 989 «О создании рабочей группы в целях реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет» (партиципаторное бюджетирование)»:

1.1.Утвердить состав рабочей группы по реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет» в новой редакции (приложение № 1).

1.2. Утвердить план мероприятий по реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет» (Приложение № 2).

2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк».

3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации

Сосновоборского городского округа В.И.Голиков

Исп. Попова Т.Р.

тел.2-43-52; ПТ

СОГЛАСОВАНО:



Рассылка:

общий отдел, КФ,

пресс-центр

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 21/07/2014 № 1775

(Приложение № 1)

**Состав рабочей группы по реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет»**

Председатель рабочей группы:

Козловская О.Г. – заместитель главы администрации, председатель комитета финансов

Сосновоборского городского округа.

Заместитель председателя рабочей группы:

Арибжанов Р.М. – начальник пресс-центра администрации.

Члены рабочей группы:

1. Попова Т.Р. – заместитель председателя комитета финансов, начальник бюджетного отдела

комитета финансов Сосновоборского городского округа;

1. Шилов Л. А. – представитель Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб);
2. Гребенщикова Т. Ю. - представитель Европейского университета в Санкт-Петербурге

(ЕУСПб);

1. Димке Д. В. – представитель Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 21/07/2014 № 1775

(Приложение № 2)

**План мероприятий по реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные направления | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | **Предварительный отбор участников пилотного проекта «Я планирую бюджет»** | | |
| 1.1. | Организационная встреча по вопросам пилотного проекта «Я планирую бюджет» администрации Сосновоборского городского округа с представителями Европейского Университета | до 1 февраля текущего года | Администрация Сосновоборского городского округа (далее – администрация СГО), представители Европейского Университета (далее - представители ЕУ) |
| 1.2. | Подготовка и размещение информации о ходе работы пилотного проекта «Я планирую бюджет» в СМИ, на официальном сайте города Сосновый Бор [www.sbor.ru](http://www.sbor.ru) в течение всего периода его реализации | весь период действия проекта | Пресс-центр администрации |
| 1.3. | Консультации рабочей группы по вопросам, возникающим в ходе реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет» (далее- рабочей группы администрации) | весь период действия проекта | Администрация СГО, представители ЕУ |
| 1.4. | Сбор заявок от жителей, желающих принять участие в реализации пилотного проекта «Я планирую бюджет» по электронной почте, а также консультирование по телефону | с 1 февраля до 1 марта текущего года | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 1.5. | Проведение открытой жеребьевки на основании заявок жителей – создание инициативной комиссии пилотного проекта | до 15 марта текущего года | Представители ЕУ |
| 2. | **Заседания комиссии** | | |
| 2.1. | Совещание членов рабочей группы администрации и инициативной комиссии пилотного проекта по определению регламента работы инициативной комиссии | с момента проведения жеребьевки до 15 мая текущего года | Представители ЕУ |
| 2.2. | Проведение обучающих семинаров участников инициативной комиссии пилотного проекта | с момента проведения жеребьевки до 15 мая текущего года | Представители ЕУ |
| 2.3. | Ответы на предложения членов инициативной комиссии пилотного проекта о расходовании средств местного бюджета | с момента проведения жеребьевки до 15 мая текущего года по мере поступления предложений | Администрация СГО |
| 2.4. | Принятие инициативной комиссией пилотного проекта решения о распределении установленной части средств местного бюджета по конкретным направлениям | до 15 мая текущего года | Представители ЕУ |
| 2.5. | Формирование заявки инициативной комиссией пилотного проекта | до 5 июня текущего года | Представители ЕУ, инициативная комиссия пилотного проекта |
| 3. | **Рассмотрение инициатив комиссии** | | |
| 3.1 | Представление заявки инициативной комиссией пилотного проекта в рабочую группу администрации | до 10 июня текущего года | По представлению заявки инициативной комиссии пилотного проекта -представители ЕУ, инициативная комиссия пилотного проекта;  по приему заявки инициативной комиссии пилотного проекта – Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 3.2 | Передача заявки инициативной комиссии пилотного проекта с резолюцией главы администрации в отраслевой (комитет) отдел администрации | не позднее пятого рабочего дня после получения заявки инициативной комиссии | Комитет финансов Сосновоборского городского округа |
| 3.3. | Проведение экспертной комиссии из представителей ГРБС, отраслевых комитетов, отделов администрации с участием инициативной комиссии пилотного проекта по рассмотрению заявки инициативной комиссии пилотного проекта | До 25 июня текущего года | Администрация СГО, инициативная комиссия пилотного проекта |
| 3.4. | Включение заявок инициативной комиссии пилотного проекта в сводные заявки ГРБС и представление их в комитет финансов Сосновоборского городского округа | до 10 июля текущего года | Администрация СГО |
| 3.5. | Рассмотрение заявки инициативной комиссии пилотного проекта на заседании комиссии по бюджетным проектировкам администрации Сосновоборского городского округа с участием представителей инициативной комиссии пилотного проекта | до 25 июля текущего года | Администрация СГО, инициативная комиссия пилотного проекта |