

**администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

### постановление

от 09/08/2019 № 1789

Об утверждении Плана мероприятий

по подготовке и празднованию

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ

Ленинградской области на 2020 год

В целях реализации мероприятий по подготовке и проведению празднования в Сосновоборском городском округе Ленинградской области в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне администрация Сосновоборского городского округа **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сосновоборском городском округе Ленинградской области (в соответствии с Планом мероприятий Ленинградской области) (Приложение).

2. Координаторам направлений и мероприятий плана взять под личный контроль выполнение Плана основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Сосновоборском городском округе Ленинградской области (в соответствии с Планом мероприятий Ленинградской области).

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) комитета по общественной безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Горшкову Т.В.

Первый заместитель главы администрации

Сосновоборского городского округа С.Г.Лютиков

исп. Никитина В.Г.; ЛЕ

СОГЛАСОВАНО:

**УТВЕРЖДЕН**

постановлением администрации

Сосновоборского городского округа

от 09/08/2019 № 1789

(Приложение)

**П Л А Н**

**основных мероприятий по подготовке и проведению празднования**

**75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов**

**в Сосновоборском городском округе Ленинградской области**

**(в соответствии с Планом мероприятий Ленинградской области)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Источники финансирования |
| **I. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни**  **инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, приравненных к ним** | | | | |
| 1.1 | Обеспечение проведения мероприятий по капитальному ремонту жилых домов ветеранам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям в рамках закона Ленинградской области от 13.10.2014 № 62-оз «О предоставлении отдельным категориям гражданам единовременной денежной выплаты на проведение капитального ремонта индивидуальных жилых домов» | 2019-2020 годы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  Комитет по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа (координация мероприятий без финансирования) | Областной бюджет |
| 1.2 | Обеспечение проведения мероприятий по предоставлению единовременных денежных выплат на строительство или приобретение жилого помещения в рамках Указа Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 2019 -2020 годы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области  Жилищный отдел,  Комитет по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа (координация мероприятий без финансирования) | Федеральный и Областной бюджеты |
| 1.3 | Обеспечение и проведение диспансерного осмотра участников, инвалидов Великой отечественной войны и лиц, приравненных к ним | 2019 -2020 годы | Комитет по  здравоохранению  Ленинградской области  ЦМСЧ-38 ФМБА РФ | Ообластной бюджет |
| 1.4 | Амбулаторное, стационарное обследование и лечение участников, инвалидов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним | 2019 -2020 годы | Комитет по  здравоохранению  Ленинградской области,  ЦМСЧ-38 ФМБА РФ, | Территориальная  программа  государственных  гарантий бесплатной  медицинской  помощи (ТПГГ) |
| 1.5 | Взаимодействие и сотрудничество с социально ориентированными некоммерческими организациями в решении социальных и правовых вопросов ветеранов Великой Отечественной войны | 2019 -2020 годы | ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»  Отдел социальных программ,  Юридический отдел администрации Сосновоборского городского округа  ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» | Областной бюджет |
| 1.6 | Организация работы по обеспечению дровами ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в индивидуальных жилых домах с печным отоплением | 2019 -2020 годы | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области  Комитет по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа | Спонсорская помощь |
| 1.7 | Помощь ветеранам Великой Отечественной войны на дому «Волонтеры Победы» | 2019 -2020 годы | Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Отдел социальных программ,  Отдел по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа | Спонсорская помощь |
| 1.8 | Обеспечение внеочередного предоставления социальных услуг и социального сопровождения ветеранам Великой Отечественной войны | 2019-2020 годы | Комитет по социальной защите населения Ленинградской области  ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (филиал в г. Сосновый Бор) | Областной бюджет |
| 1.9 | Участие несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время по направлению учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области содействия занятости населения, в работе по оказанию социальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, семьям погибших воинов | 02.04.2020  02.10.2020 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области  Отдел по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа  Центр занятости населения (г. Сосновый Бор) |  |
| 1.10 | Медицинское обеспечение торжественных мероприятий, проводимых в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области в связи с празднованием 75- й годовщины Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов | 1-11 мая 2020 г. | Комитет по  Здравоохранению Ленинградской области  ЦМСЧ-38 ФМБА РФ,  Медицинские учреждения г. Сосновый Бор | Территориальная  программа  государственных  гарантий бесплатной  медицинской  помощи (ТПГГ) |
| 1.11 | Предоставление единовременной денежной выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним | май  2020 г. | Комитет по социальной защите населения, Комитет финансов Ленинградской области  Отдел социальных программ администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 1.12 | Организация доставки делегаций из числа ветеранов Великой Отечественной войны на мероприятия, организованные Комитетом по социальной защите населения Ленинградской области, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2020 год | Отдел социальных программ администрации Сосновоборского городского округа | Местный бюджет |
| **II. Памятно-мемориальные мероприятия** | | | | |
| 2.1 | Реализация мероприятий ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия - военных памятниках к празднованию Победы в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области, Департамент  государственной охраны,  сохранения и  использования объектов  культурного наследия комитета по культуре  Отдел по развитию культуры и туризма,  Комитет по архитектуре, градостроительству и землепользованию, Комитет по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Спонсорские средства |
| 2.2 | Приведение в порядок воинских захоронений и мемориальных комплексов. Работы по благоустройству площадей, скверов, парков, примыкающих к памятникам и мемориалам, посвященным Победе в Великой Отечественной войне. Закрепление памятников, братских могил, воинских захоронений за шефствующими организациями, волонтерами | 2019 -2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области  Комитет по управлению ЖКХ,  Комитет по архитектуре, градостроительству и землепользованию,  Отдел по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет,  Спонсорская помощь |
| 2.3 | Проведение субботников и торжественные возложения цветов на братских захоронениях советских воинов в гг.Лаппеенранта, Иматра (Финляндская Республика), церемония возложения цветов к мемориалам советских воинов региона Ида-Вируума (Эстонская Республика). | 2019 - 2020 годы | Комитет по внешним связям, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, комитет по молодежной политике, общественные организации  Участие Сосновоборского городского округа уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.4 | Организация поисковых работ в местах боевых действий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов силами отдельного специального батальона, общественных поисковых объединений. Участие в захоронении (перезахоронении) останков погибших воинов, увековечение их памяти. Участие в межрегиональных поисковых экспедициях | 2019-2020 годы | Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Отдел по молодежной политике  администрации Сосновоборского городского округа Ленинградской области,  Молодежная организация Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом»)  Общественные военно-патриотические и ветеранские организации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет,  Местный бюджет, Спонсорская помощь |
| 2.5 | Торжественно-траурная церемония захоронения останков воинов погибших в годы Великой Отечественной войны | 2019 - 2020 годы | Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Мероприятия Сосновоборского городского округа уточняются | Областной бюджет,  Местный бюджеты |
| 2.6 | Участие волонтеров в мероприятиях, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по молодежной политике Ленинградской области,  региональное общество «Волонтёры Победы»  Отдел по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Спонсорская помощь |
| 2.7 | Военно-патриотические лагеря, в том числе профильные смены движения «ЮНАРМИЯ» | Июнь-август 2019-2020 годов | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области  Комитет образования Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.8 | Областная акция «На страже памяти священной», посвященная дню памяти сожженных немецко-фашистскими оккупантами деревень Ленинградской области | Октябрь  2019 г.,  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.9 | Областная акция: встреча ветеранов Дороги жизни, посвященная годовщине открытия Ледовой трассы «Еще не знали на земле страшней и радостней дороги…» и Победе в Великой Отечественной войне | Ноябрь  2019 г.,  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.10 | Мероприятия, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проводимые на территории муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области и на территории Сосновоборского городского округа, в том числе:  проведение военных парадов, в городах-героях с привлечением вооружения и военной техники;  торжественные митинги Памяти, возложение венков и цветов к братским могилам, памятникам и мемориалам славы; праздничный салют, фейерверк;  патриотическая акция «Георгиевская ленточка»;  организация и проведение литературных встреч, воспоминаний, тематических вечеров, с участием молодежи и ветеранов Великой Отечественной войны;  комплексное праздничное оформление городских улиц, центральных площадей | 2019-2020 годы  по отдельному плану | Комитет  [по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям](http://msu.lenobl.ru/) Ленинградкой области  Комитет по общественной безопасности и информации,  Отдел по развитию культуры и туризма,  Отдел по молодежной политике,  Комитет по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округ  Предприятия и организации г. Сосновый Бор  Ветеранские организации г. Сосновый Бор | Областной бюджет,  Местный бюджет  Спонсорская помощь  Средства организаций |
| 2.11 | Межрегиональная торжественная акция «На рубеже бессмертия», посвященная годовщине со дня прорыва блокады г. Ленинграда и Победе в Великой Отечественной войне | 18.01.2020 | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Дом народного творчества  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округ | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.12 | Памятно-мемориальные мероприятия, посвященные дням воинской славы:  - День полного освобождения города Ленинграда от блокады;  - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;  - Международный День освобождения узников фашистских концлагерей;  - День Победы;  - «Бессмертный полк»;  - Военно-историческая реконструкция боевых действия на р. Воронка;  - Парад войск Сосновоборского гарнизона,  - Торжественные митинги, возложение цветов к мемориалам;  - Праздничный салют.  - День образования Ораниенбаумского плацдарма;  - День памяти неизвестного солдата;  - Встречи и торжественные приемы для ветеранов ВОВ;  - Концертные программы и творческие вечера для ветеранов ВОВ. | 27.01.2020  02.02.2020  11.04.2020  09.05.2020  16.09.2020  03.12.2020 | Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Администрация Сосновоборского городского округа  Отдел социальных программ,  Отдел по развитию культуры и туризма,  Отдел по молодежной политике,  Комитет по общественной безопасности и информации,  Комитет по управлению ЖКХ,  администрации Сосновоборского городского округ  Ветеранские организации  Образовательные учреждения,  Предприятия и организации  г. Сосновый Бор | Областной бюджет,  Местный бюджет  Спонсорские средства,  Средства организаций |
| 2.13 | Областная встреча ветеранов «Блокадных дней святое братство», посвященной 76- й годовщине полного освобождения г. Ленинграда от фашистской блокады и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | январь  2020 г. | Комитет по культуре, ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма  Отдел социальных программ администрации Сосновоборского городского округ  Ветеранские организации  г. Сосновый Бор | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.14 | Областной Смотр-конкурс музеев образовательных организаций Ленинградской области, посвященный 75-летию Великой Победы | январь – март 2020 г. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,  ГБУ ДО «Центр «Ладога»  Комитет образования администрации Сосновоборского городского округ  Образовательные учреждения  г. Сосновый Бор | Областной бюджет,  Местный бюджеты |
| 2.15 | Участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | апрель  2020 г. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,  ГАОУ ДПО «Ленинградский  областной институт  развития образования»  Комитет образования администрации Сосновоборского городского округ  Ветеранские организации г. Сосновый Бор | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.16 | Торжественное награждение ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | апрель - май 2020 г. | Администрация Сосновоборского городского округа Ленинградской области,  Отдел социальных программ администрации Сосновоборского городского округа  Члены Правительства Ленинградской области | местный бюджет |
| 2.17 | Легкоатлетический пробег и эстафета «Памяти героев», посвящённые 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне (г. Волхов) | 09.05.2020 | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области,  Отдел по физической культуре и спорту администрации Сосновоборского городского округ  Участие уточняется | Областной бюджет  местный бюджет |
| 2.18 | Волонтерское сопровождение торжественных шествий, парада и народного движения «Бессмертный полк».  Акция «Бессмертный полк» | 09.05.2020 | Комитет по молодежной политике Ленинградской области,  региональное общество «Волонтёры Победы»  Отдел по молодежной политике  администрации Сосновоборского городского округ | областной бюджет  местный бюджет |
| 2.19 | Региональная встреча партизан 3-х областей: Псковской, Новгородской, Ленинградской и г. Санкт-Петербурга | 09.05.2020 | Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Администрация Лужского муниципального района, МКУ «Лужский Городской дом культуры»  Отдел по молодежной политике  администрации Сосновоборского городского округ  Ветеранские организации г. Сосновый Бор  Участие уточняется | Областной бюджет,  Местный бюджет |
| 2.20 | Проект памяти «Мы наследники Победы» | 2020 год | Комитет по культуре Ленинградской области, ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства»  Отдел по развитию культуры и туризма,  Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  Учреждения культуры,  образовательные организации  г. Сосновый бор | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.21 | Участие делегаций регионов-партнеров Ленинградской области, руководителей консульских учреждений иностранных государств, аккредитованных в Санкт-Петербурге, и руководителей представительств субъектов Российской Федерации в Санкт-Петербурге в памятно-мемориальных мероприятиях, проводимых на территории Ленинградской области | 2020 год | Комитет по внешним связям, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Администрация Сосновоборского городского округа  Общественные организации г. Сосновый Бор  Участие уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.22 | Проведение памятно-мемориальных мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках визитов официальных делегаций Ленинградской области за рубеж | 2020 год | Комитет по внешним связям, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Администрация Сосновоборского городского округа  Общественные организации г. Сосновый Бор  Участие уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.23 | Проведение мероприятий, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в рамках взаимодействия органов исполнительной власти Ленинградской области с соотечественниками, проживающими за рубежом | 2020 год | Комитет по внешним связям, Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка, Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Администрация Сосновоборского городского округа  Общественные организации г. Сосновый Бор  Участие уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 2.24 | Организация и проведение классных часов, уроков мужеств, встреч с ветеранами Великой Отечественной Войны, блокадниками, узниками войны, тружениками тыла, героями России для учащихся школ, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.  Организация тематических экскурсий для учащихся в школьные музеи боевой славы | Сентябрь 2019- май 2020 г. | Образовательные и ветеранские организации г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| 2.25 | Обеспечение мероприятий по праздничному оформлению городских улиц и общественных пространств | 2020 год | Комитет по управлению ЖКХ администрации Сосновоборского городского округа  СМУП «Спецавтотранс» | Местный бюджет |
| 2.26 | Проведение реконструкции монумента Славы (стела «Ника») в рамках строительства Сквера по ул. Космонавтов | 2020 год  Сквер по ул. Космонавтов | Комитет по архитектуре, градостроительству и землепользованию,  Отдел капитального строительства  Администрации Сосновоборского городского округа | Местный бюджет |
| **III. Научные, информационные и издательские проекты** | | | | |
| 3.1 | Публикации в местных СМИ материалов о Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по общественной безопасности и информации  администрации Сосновоборского городского округа  Средства массовой информации г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| 3.2 | Презентация краеведческого указателя «Январский гром» к 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и юбилею Победы в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа  Участие уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 3.3 | Цикл мероприятий «Дорога к Победе» с участием историко-литературного музея «Вася Теркин» | 2019-2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа  Участие уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 3.4 | Цикл мероприятий с участием лауреатов международного фестиваля «Мгинские мосты» в номинации «Историко-патриотическая поэзия» | 2019-2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа  Участие уточняется | Областной бюджет |
| 3.5 | Торжественная церемония награждения лауреатов литературной премии имени маршала Советского Союза К.А.Мерецкова | май  2019 г.,  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа  Участие уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 3.6 | Литературный автопробег по местам памяти моряков и речников «Дороги жизни» | 2019-2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»  Отдел по развитию культуры и туризма  Отдел по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа  Участие уточняется | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 3.7 | Областной литературный конкурс детских работ, посвященных юбилею Победы в Великой Отечественной войне | 2020 год | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека»  Отдел по развитию культуры и туризма,  Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  Образовательные учреждения г. Сосновый Бор | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 3.8 | Оказание поддержки организациям – редакциям СМИ в связи с реализацией медиапроектов, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2020 год | Комитет по печати Ленинградской области, Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области  Комитет по общественной безопасности и информации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 3.9 | Организация размещения публикаций посвященных  75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в периодических печатных изданиях электронных СМИ | 2020 год | Комитет по печати Ленинградской области,, Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Ленинградской области  Комитет по общественной безопасности и информации Сосновоборского городского округа  Средства массовой информации г. Сосновый Бор и Ленинградской области | Областной бюджет Местный бюджет |
| 3.10 | Подготовка полиграфической продукции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне |  | Комитет по общественной безопасности и информации,  Комитет по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа | Местный бюджет |
| 3.11 | Выездные экскурсии в рамках традиционного мероприятия «Искры вечного огня» | 28 марта | Образовательные организации г. Сосновый Бор,  МБОУ ДОД ДДЮТиЭ «Ювента» | Местный бюджет |
| 3.12 | Создание в образовательных  организациях уголков, памятных стендов посвященных 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. | Сентябрь-апрель | Образовательные организации  г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| **IV. Выставочные проекты** | | | | |
| 4.1 | Открытие музейного комплекса «Дом авиаторов» | сентябрь 2019 год | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»  Участие Сосновоборского городского округа уточняется | Областной бюджет |
| 4.2 | Экскурсионная программа «Монрепо в военное и советское время» | 2019-2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «ГИАПМЗ «Парк Монрепо»  Участие Сосновоборского городского округа уточняется | Областной бюджет |
| 4.3 | Дни открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны в государственных музеях Ленинградской области | май  2019 г.,  2020 г. | Комитет по культуре, Государственные музеи Ленинградской области  Отдел по развитию культуры и туризма (координация мероприятий без финансирования) | Областной бюджет |
| 4.4 | Организация и проведение выставок документов и фотоматериалов, театральных постановок, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2020 год | Отдел по развитию культуры и туризма Сосновоборского городского округа Ленинградской области  Учреждения культуры г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| 4.5 | Виртуальная выставка из фондов фотографий и документов музея-заповедника «Старая Ладога», посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2020 год | Комитет по культуре, ГБУК ЛО «Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник»  Участие Сосновоборского городского округа уточняется | Областной бюджет |
| 4.6 | Передвижная выставка: «Ленинградская область в период Великой Отечественной войны | 2020 год | Комитет по печати Ленинградской области  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа (координация мероприятий без финансирования) | Областной бюджет |
| 4.7 | Проведение областной выставки творчества пожилых людей и инвалидов, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2020 год | Комитет по социальной защите населения | Областной бюджет |
| 4.8 | Создание в образовательных  организациях уголков, памятных стендов посвященных 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. | Сентябрь-апрель | Образовательные организации г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| **V. Социально-значимые и культурно-массовые мероприятия и акции** | | | | |
| 5.1 | Концертная программа открытия традиционного автопробега «Никто не забыт, ничто не забыто» | апрель  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области , ГБУК ЛО «Дом народного творчества» | Областной бюджет |
| 5.2 | IX Открытого конкурса-фестиваля исполнителей патриотической песни «Песни Победы» | апрель  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области, ГБУК ЛО «Дом народного творчества» | Областной бюджет |
| 5.3 | Концертная программа в рамках традиционного мотопробега «Мы помним», посвященная Дню Победы | май  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области , ГБУК ЛО «Дом народного творчества» | Областной бюджет |
| 5.4 | Областной фестиваль конкурс хоров, вокальных ансамблей и солистов «Славься, Отечество!», посвященный 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 5.5 | Праздничная программа «Этот день Победы» | май  2020 г. | Комитет по культуре, ГБУК ЛО «Музейное агентство» (Кобонский филиал)  Отдел по развитию культуры и туризма Сосновоборского городского округа  Участие уточняется | Областной бюджет |
| 5.6 | Областной детский фестиваль военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы» | май  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма,  Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  Учреждения культуры и образовательные учреждения  г. Сосновый Бор | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 5.7 | Областной фестиваль-конкурс «Музыка военных лет» | май  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма Сосновоборского городского округа | Областной бюджет Местный бюджет |
| 5.8 | Цикл литературно-художественных композиций и театрализованных представлений, подготовленных студентами и преподавателями ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства», посвященных памятным датам Великой Отечественной войны | май-сентябрь 2019 г. | Комитет по культуре Ленинградской области, ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» | Областной бюджет |
| 5.9 | Областной праздник, посвященный Свирской Победе «Победа на Свири» | июнь  2019 г.,  2020 г. | Комитет по культуре, Администрация муниципального образования «Лодейнопольский муниципальный район»  Участие Сосновоборского  городского округа уточняется | Областной бюджет |
| 5.10 | Ежегодный торжественно-траурный митинг, посвященный годовщине образования плацдарма «Невский пятачок» | 19.09.  2019 г.,  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области , ГБУК ЛО «Музейное агентство» (Кировский филиал)  Администрация Сосновоборского городского округа (участие делегации Сосновоборского городского округа) | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 5.11 | Концерты Оркестра русских народных инструментов «Метелица», посвященные годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по культуре, ГБУК ЛО Оркестр русских народных инструментов «Метелица»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет |
| 5.12 | Цикл спектаклей государственных театров Ленинградской области, посвященных Победе в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по культуре, Государственные театры Ленинградской области  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет |
| 5.13 | Спортивные соревнования и турниры, посвященные 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области,,  Отдел по физической культуре и спорту администрации Сосновоборского городского округа | Местный бюджет |
| 5.14 | Организация и проведение классных часов, уроков мужеств, встреч с ветеранами Великой Отечественной Войны, блокадниками, узниками войны, тружениками тыла, героями России для учащихся школ, ВПО и СПО, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области,  Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  Образовательные учреждения, учреждения культуры  г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| 5.15 | Организация и проведение конкурсов: стихов, рисунков, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне | 2019-2020 годы | Комитет по культуре Ленинградской области,  Отдел по развитию культуры и туризма,  Комитет образования  администрации Сосновоборского городского округа  Учреждения культуры, Образовательные учреждения г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| 5.16 | Межрегиональный фестиваль военно-патриотической песни, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, «Мы будем жить!» | 08.02.2020 | Комитет по культуре Ленинградской области,  Администрация Волосовского муниципального района, МКУК «Городской досуговый центр «Родник»  Образовательные учреждения,  Ветеранские и военно-патриотические организации г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| 5.17 | VIII Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Славянский кубок», посвященный юбилею Победы | март  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа  Учреждения культуры г. Сосновый Бор | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 5.18 | Открытие Всероссийской «Вахты Памяти» на территории Ленинградской области (дер. Чудской Бор) | апрель-май 2020 г. | Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Администрация Тосненского муниципального района, администрация Трубникоборского сельского поселения Тосненского района  Отдел по молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа,  Молодежная организация Ленинградской АЭС (филиал АО «Концерн Росэнергоатом») | Областной бюджет Спонсорские средства |
| 5.19 | Конкурс – выставка юных художников Ленинградской области «Памятные моменты истории» | апрель - июнь  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет |
| 5.20 | Фестиваль хоров ветеранов «С песней по жизни», посвященный 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне | май  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Отдел по развитию культуры и туризма администрации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 5.21 | Всероссийская акция «Вахта памяти» (Церемония возложения цветов и венков к мемориалам и памятникам, находящимся на Дороге Жизни) | май  2020 г. | Комитет по культуре Ленинградской области,  ГБУК ЛО «Музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни»  Участие делегации Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 5.22 | Организация бесплатного проезда на всех видах транспорта (кроме такси) по территории Ленинградской области ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и сопровождающих их лиц в период празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне | май  2020 г. | Управление по транспорту,  Администрация Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджеты |
| 5.23 | Выездная конференция «Спецификация организации проектов, направленных на патриотическое воспитание молодого поколения», в рамках проведения конкурса–выставки юных художников Ленинградской области «Памятные моменты истории» | июнь  2020 г. | Комитет по культуре, ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Участие Сосновоборского городского округа уточняется | Областной бюджет |
| 5.24 | Открытый проект визуального искусства «Вы пронесли Победу сквозь года» | январь-октябрь  2020 г. | Комитет по культуре, ГБУК ЛО «Дом народного творчества»  Участие Сосновоборского городского округа уточняется | Областной бюджет |
| 5.25 | Круглые столы с участием ветеранов Великой Отечественной Войны и молодежи, в том числе волонтеров | февраль – ноябрь  2020 г. | Комитет по печати, Комитет по молодежной политике Ленинградской области  Отдел по молодежной политике Сосновоборского городского округа | Областной бюджет  Местный бюджет |
| 5.26 | Дискуссионный стол по теме, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в рамках Балтийского форума соотечественников | сентябрь – октябрь  2020 г. | Комитет по печати Ленинградской области  Участие Сосновоборского городского округа уточняется | Областной бюджет |
| 5.27 | Выезды агитбригады, состоящей из творческих коллективов Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, с театрализованным концертом «Бей врага!» в города Воинской Славы Ленинградской области | 2020 год | Комитет по культуре, ГБПОУ «Ленинградский областной колледж культуры и искусства» | Областной бюджет |
| 5.28 | Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященных 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в организациях социального обслуживания | 2020 год | Комитет по социальной защите населения | Областной бюджет |
| 5.29 | Проведение областного праздничного концерта, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне для граждан пожилого возраста, состоящих на социальном обслуживании в организациях социального обслуживания | 2020 год | Комитет по социальной защите населения | Областной бюджет |
| 5.30 | Организация вручения юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» | 2020 год | Комитет по социальной защите населения |  |
| 5.31 | Организация и проведение спортивных мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы:  - Турнир поколений по шахматам  - Турнир по дзюдо, посвященный снятию блокады с г. Ленинграда  - Спартакиада среди пожилых людей «Нам года – не беда!»  - Турнир по дзюдо, посвященный морякам-подводникам  - Турнир по дзюдо памяти Шульца  - Соревнования по летнему биатлону, посвященные Дню Победы  - Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы  - Турнир по дзюдо, посвященный Дню Победы  - Турнир по художественной гимнастике «Балтийские звездочки»  - Турнир по футболу среди детских команд «Память поколений»  - Турнир по художественной гимнастике «Счастливое детство»  - Турнир по настольному теннису «Мемориал защитников Ораниенбаумского плацдарма»  - Турнир по дзюдо памяти Героя Советского Союза В.И.Вересова  - | В течение 2020 г.  Декабрь, май  2019-2020 г  Январь 2020  Февраль 2020 г.  Март 2020 г.  Апрель 2020  Май 2020  Май 2020  Май 2020  Май 2020  Июнь 2020  Июнь 2020  Июнь 2020  Декабрь 2020 | Отдел по физической культуре и спорту,  Комитет образования  администрации Сосновоборского городского округа  Спортивные учреждения и организации,  Ветеранские организации  г. Сосновый Бор | Местный бюджет |
| 5.32 | Конкурс ораторского искусства для детей и юношества «Цицерон» | Апрель  2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа,  образовательные организации  МБОУДОД «ЦРТ» | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.33 | Поэтический марафон «Мы читаем о войне», посвященный 75-летию Победы. | Апрель  2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа,  образовательные организации  МАОУ ДО ЦИТ | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.34 | Музейная гостиная для ветеранов в рамках работы проекта «ВРМ» | Апрель  2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа,  образовательные организации  МАОУ ДО ЦИТ | Местный бюджет Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.35 | Организация и проведение мероприятий для воспитанников детских дошкольных учреждений г. Сосновый Бор:  Городской праздник дошкольных образовательных учреждений «Разноцветная весна»  Городской фестиваль физкультуры и спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Сосновоборский Медвежонок»  Спортивная игра среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений «Летающий мяч»  Городской конкурс детской рукописной книги «Я с детства с книгами дружу…», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | Апрель  2020 г.  Октябрь-Ноябрь  2020 г.  Май  2020 г.  Май  2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  Дошкольные образовательные учреждения г. Сосновый Бор | Местный бюджет,  План работы Комитета образования,  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.36 | Проведение праздничных концертов в образовательных организациях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне | Май  2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  Образовательные учреждения г. Сосновый Бор | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.37 | Организация и проведение походов по местам боевой славы «Огненный рубеж», посвященный  75-летию Победы в Великой Отечественной войне (в рамках подготовки к туристическому слету школьников) | Май  2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  Образовательные учреждения г. Сосновый Бор  МБОУДОД ДДЮТиЭ «Ювента» | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.38 | Участие в Велопробеге обучающихся образовательных организаций Сосновоборского городского округа, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. | Май 2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  МБОУДОД ДДЮТиЭ «Ювента» | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.39 | Организация и проведение XI городской фестиваль детской патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в рамках городского проекта «Мы – граждане, России» | 14.11.2019 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  МБОУДОД ДДТ. | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.40 | Проведение городского конкурса агитбригад **«Пусть всегда будет завтра»** - к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.», в рамках городского проекта «Мы - граждане России» | 20.03.2020 г | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа  МБОУДОД ДДТ | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.41 | XXIV городской фестиваль детского и юношеского творчества «Сосновоборская мозаика »  Тема: «Сияй в веках, Великая Победа»  В рамках фестиваля 6 конкурсов:   * Выставка-конкурс   декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Радуга творчества»;   * Конкурс вокальных,   инструментальных коллективов «Пою тебе, моё Отечество»;   * Конкурс школьных СМИ   «Наш голос»;   * Конкурс хореографических коллективов «Ритмы весны»; * Конкурс Литературных   творческих работ «Мы этой памяти верны»;   * Конкурс театральных   коллективов «Театр и мы»; | Март, апрель 2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа,  образовательные организации,  МБОУДОД ДДТ | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |
| 5.42 | Проведение XI городского Смотра строя и песни «Равнение на Победу!» в рамках городского проекта «Мы - граждане России» | 26.04.2020 г. | Комитет образования администрации Сосновоборского городского округа,  МБОУДОД ДДТ | Местный бюджет  Подпрограмма муниципальной программы «Современное образование» |